	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---------

	Số: 05/2005/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng cơ bản"
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ban hành kèm theo lệnh công bố số 02/CTN ngày 09/3/1998 của Chủ tịch Nước.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế tài chính, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức dự toán một số loại công tác xây lắp chưa có trong các tập định mức dự toán xây dựng hiện hành và sửa đổi một số loại công tác xây lắp trong các tập định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo các Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998, Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 2. Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này là căn cứ để lập đơn giá xây dựng, lập dự toán, tổng dự toán công trình của các dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng thống nhất trong cả nước và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

	
	KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Đinh Tiến Dũng



ĐỊNH MỨC 

DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN
Ban hành theo Quyết định số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ LOẠI CÔNG TÁC XÂY LẮP VÀO TẬP ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SÓ 1242/1998/QĐ-BXD NGÀY 25/11/1998, SỐ 31/2002/QĐ-BXD NGÀY 12/11/2002 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chương 1:

THUYẾT MINH CHUNG

Ngày 25/11/1998 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ban hành Định mức dự toán xây dựng cơ bản. Tiếp theo đó ngày 12/11/2002 Bộ trưởng Bộ Xây dựng có quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ban hành bổ sung định mức dự toán xây dựng cơ bản. Trong những năm gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng cơ bản, nhiều công trình sử dụng các loại vật liệu mới, công nghệ thi công mới, nhưng trong các tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản nói trên của Bộ Xây dựng chưa có định mức cho loại công tác xây lắp mới này. Mặt khác, một số loại công tác xây lắp tuy đã được ban hành trong các tập Định mức dự toán hiện hành nhưng không còn phù hợp với thực tế, cần được sửa đổi cho phù hợp.

Để có cơ sở cho việc xác định đơn giá, lập dự  toán đối  với loại  công tác xây lắp phù hợp với chủng loại vật liệu và công nghệ thi công mới, Bộ Xây dựng ban hành bổ sung, sửa đổi một số định mức vào các tập Định mức dự toán số 1242/1998/QĐ-BXD, số 31/2002/QĐ-BXD các công tác xây lắp như sau:

	TT
	Công tác xây lắp
	Mã  hiệu định mức
hiện hành
	Mã  hiệu định mức
bổ sung, sửa đổi

	
	Chương II:  Công tác đào, đắp đất, đá

	1
	Đào móng công trình chiều rộng móng <20m
	BE.1111 ( BE.1314
	BE.1111 ( BE.1234

	2
	Đào móng công trình chiều rộng móng >20m
	Bổ sung mới
	BE.2111 ( BE.2154

	3
	Đào kênh mương trên đất khi chiều rộng 10<B<20m
	BF.1321 ( BF.1344
	BF.1311 ( BF.1344

	4
	Đào kênh mương trên đất khi chiều rộng B>20m
	Bổ sung mới
	BF.2111 ( BF.2144

	5
	San đất, đá bãi thải, bãi tập kết vật liệu
	Bổ sung mới
	BF.3111 ( BF.3132

	6
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ
	Bổ sung mới
	BF.4111 ( BF.4454

	7
	Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ
	Bổ sung mới
	BF.5111 ( BF.5454

	8
	Phá đá đường viền
	Bổ sung mới
	BL.2411(BL.2413

	9
	Phá đá mặt bằng, hố móng, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ
	BL.1121 ( BL.1324
	BF.2111 ( BL.2334

	10
	Đào phá đá bằng búa máy
	Bổ sung mới
	BL.2511(BL.2514

	11
	Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ
	Bổ sung mới
	BL.3111 ( BL.4324

	12
	Đắp đá nút hầm
	Bổ sung mới
	BL.5111

	13
	Đào xúc đá sau nổ mìn  đổ lên phương tiện vận chuyển
	Bổ sung mới
	BL.6111 ( BL.6151

	14
	Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ
	Bổ sung mới
	BL.7111 ( BL.7451

	15
	Vận chuyển  đá tiếp theo 1000m bằng ôtô tự đổ
	Bổ sung mới
	BL.8111 ( BL.8451

	16
	Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm
	Bổ sung mới
	BL.9111 ( BL.9411

	17
	Đắp đá đập bê tông bản mặt
	Bổ sung mới
	BL.9611 ( BL.9621

	18
	Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax<800mm
	Bổ sung mới
	BL.9711

	19
	Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax<1200mm
	Bổ sung mới
	BL.9811

	20
	Bạt mái đá bằng máy
	Bổ sung mới
	BL.9911

	
	Chương IV Công tác làm đường trượt, đường goòng

	21
	Công tác làm đường trượt, đường goòng
	Bổ sung mới
	EI.4411 ( EI.4622

	
	Chương VI  Công tác bê tông

	22
	Bê tông tháp điều áp
	Bổ sung mới
	HB.8110

	23
	Đổ bê tông đập bằng cần cẩu
	Bổ sung mới
	HB.9110 ( HB.9230

	24
	Bê tông buồng xoắn, bọc đường ống
	Bổ sung mới
	HB.9310 ( HB.9330

	25
	Bê tông đập bản mặt
	Bổ sung mới
	HB.9410

	26
	Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập
	Bổ sung mới
	HB.9510

	27
	Bê tông toàn tiết diện hầm ngang
	Bổ sung mới
	HC.8110

	28
	Bê tông nền, tường, vòm hầm ngang
	Bổ sung mới
	HC.8210 ( HC.8430

	29
	Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng
	Bổ sung mới
	HC.8510 ( HC.8610

	30
	Sản xuất vữa bê tông sản xuất qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường
	HD.1113 ( HD.1140
	HD.1110 ( HD.1150

	31
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyên dùng
	HD.2110 ( HD.2630
	HD.2110 ( HD.3240

	32
	Sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công
	Bổ sung mới
	IA.7110 ( IA.7160

	33
	Công tác sản xuất cốt thép trong hầm
	Bổ sung mới
	IA.8111 ( IA.8622

	34
	Sản xuất lắp dựng tháo dỡ ván khuôn hầm
	Bổ sung mới
	KB.3110 ( KB.3320

	35
	Sản xuất, lắp dựng ván khuôn trần cửa nhận nước
	Bổ sung mới
	KB.4110

	36
	Lắp dựng lưới thép gia cố hầm
	Bổ sung mới
	KB.5110 ( KB.5130

	
	Chương IX  Sản xuất, lắp dựng cấu kiện thép

	37
	Sản xuất vì thép gia cố hầm
	Bổ sung mới
	NA.3110

	38
	Lắp dựng vì thép gia cố hầm
	Bổ sung mới
	NA.3210 ( NA.3230

	39
	Sản xuất lắp đặt kết cấu thép đặt sẵn  trong bê tông hầm
	Bổ sung mới
	NA.4110 ( NA.4130

	
	Chương XI Công tác khác

	40
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm
	Bổ sung mới
	VC.1110 ( VC.1140

	41
	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng
	Bổ sung mới
	VC.1210

	42
	Khoan giảm áp
	Bổ sung mới
	VC.1311 ( VC.1321

	43
	Khoan lỗ để cắm néo anke
	Bổ sung mới
	VC.2111 ( VC.2614

	44
	Sản xuất lắp dựng thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa
	Bổ sung mới
	VC.3111 ( VC.3121

	45
	Sản xuất lắp dựng thép néo anke trong hầm và bơm vữa
	Bổ sung mới
	VC.3211 ( VC.3214

	46
	Lắp dựng lớp gia cố mái đá
	Bổ sung mới
	VC.3311 ( VC.3312

	47
	Gia cố mái taluy bằng phun vẩy vữa xi măng
	Bổ sung mới
	VC.3411 ( VC.3413

	48
	Bạt mái ta luy mái đào
	Bổ sung mới
	VC.3511

	49
	Gia cố hầm ngang, đứng, nghiêng bằng phun vẩy vữa xi măng
	Bổ sung mới
	VD.1111 ( VD.1135

	50
	Phun vữa xi măng qua ống đặt sẵn lấp đầy hầm ngang
	Bổ sung mới
	VD.1210

	51
	Khoan, vun vữa xi măng gia cố vở hầm ngang
	Bổ sung mới
	VD.1311 ( VD.1321

	52
	Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông
	Bổ sung mới
	VD.1411 ( VD.1511


- Định mức dự toán bổ sung, sửa đổi này áp dụng để lập đơn giá xây dựng cơ bản, làm cơ sở để lập dự toán công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng. Những thuyết minh và quy định áp dụng về: Cấp đất, cấp đá… được áp dụng theo quy định trong các tập định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đối với các công tác xây lắp trong định mức sử dụng cần cẩu <30T; <50T và >50T khi áp dụng cẩu từ 20T(30T lấy bằng cần cẩu 25T; cẩu >30T(50T lấy bằng cẩu 40T; cẩu >50T(70T lấy bằng cẩu 63T.

- Đối với loại công tác xây lắp đã được Bộ Xây dựng thống nhất sử dụng ở các công trình thì tiếp tục áp dụng.

- Ngoài các thuyết minh và qui định áp dụng cho các chương, loại công tác xây lắp qui định trong tập định mức dự toán này. Các thuyết minh và qui định áp dụng khác thực hiện như thuyết minh và qui định áp dụng trong tập Định mức dự toán ban hành  kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998 và Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Chuơng 2:

CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ

BE.0000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY

Thành phần công việc:

Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BE.1000 Chiều rộng móng ( 20m

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã Hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BE.111
	Đào móng trên cạn bằng máy đào < 0,8m3
	Nhân công 3/7
Máy thi công
Máy đào (0,8m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	1,97

0,300

0,027
	2,58

0,352

0,036
	3,18

0,444

0,045
	5,07

0,571

0,054

	BE.112
	Đào móng trên cạn bằng máy đào < 1,25m3
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	1,97

0,226

0,027
	2,58

0,261

0,036
	3,18

0,305

0,045
	5,07

0,416

0,054

	BE.113
	Đào móng trên cạn bằng máy đào < 1,6m3
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	1,97

0,200

0,027
	2,58

0,225

0,036
	3,18

0,266

0,045
	5,07

0,387

0,054

	BE.114
	Đào móng trên cạn bằng máy đào < 2,3m3
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	1,97

0,159

0,027
	2,58

0,193

0,036
	3,18

0,243

0,045
	5,07

0,347

0,054

	BE.121
	Đào móng dưới nước bằng máy đào gầu ngoạm sâu (2m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào gầu ngoạm 1,5m3
	công

ca


	2,31

0,342


	3,36

0,342


	-

-


	-

-



	BE.122
	( 5m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào gầu ngoạm 1,5m3
	công

ca


	2,77

0,959


	4,03

0,959


	-

-


	-

-



	BE.123
	>5m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào gầu ngoạm 1,5m3
Máy khác
	công

ca

%
	3,00

0,999

2,00
	4,48

0,999

2,00
	-

-

-
	-

-

-

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BE.2000 Chiều rộng móng > 20m

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác      xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BE.211
	Đào móng trên cạn bằng máy đào <0,8m3
	Nhân công 3/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào ≤0,8m3
	ca
	0,264
	0,310
	0,391
	0,502

	
	
	Máy ủi ≤110Cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	BE.212
	Đào móng trên cạn bằng máy đào <1,25m3
	Nhân công 3/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào ≤1,25m3
	ca
	0,199
	0,230
	0,268
	0,366

	
	
	Máy ủi ≤110Cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	BE.213
	Đào móng trên cạn bằng máy đào <1,6m3
	Nhân công 3/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	


	
	
	Máy đào ≤1,6m3
	ca
	0,171
	0,193
	0,228
	0,330

	
	
	Máy ủi ≤110Cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	BE.214
	 Đào móng trên cạn bằng máy đào <2,3m3
	Nhân công 3/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào ≤2,3m3
	ca
	0,130
	0,161
	0,205
	0,295

	
	
	Máy ủi ≤110Cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	BE.215
	 Đào móng trên cạn bằng máy đào <3,6m3
	Nhân công 3/7
	công
	1,090
	1,422
	1,758
	2,720

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy đào ≤3,6m3
	ca
	0,094
	0,117
	0,149
	0,214

	
	
	Máy ủi ≤110Cv
	ca
	0,027
	0,036
	0,045
	0,054

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BF.0000 Đào kênh mương bằng máy

Thành phần công việc:

Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BF.131
	Đào kênh mương trên cạn, chiều rộng >10m đến ≤20m
	Nhân công 3/7
Máy thi công

Máy đào (0,8m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	8,82

0,275

0,027
	14,14

0,323

0,036
	18,72

0,407

0,045
	20,19

0,524

0,054

	BF.132
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,25m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	8,82

0,207

0,027
	14,14

0,239

0,036
	18,72

0,288

0,045
	20,19

0,393

0,054

	BF.133
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (1,6m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	8,82

0,184

0,027
	14,14

0,207

0,036
	18,72

0,244

0,045
	20,19

0,355

0,054

	BF.134
	nt
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào (2,3m3
Máy ủi (110Cv
	công
ca

ca
	8,82

0,146

0,027
	14,14

0,177

0,036
	18,72

0,223

0,045
	20,19

0,318

0,054

	BF.211
	Đào kênh mương trên cạn, chiều rộng >20m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào ≤0,8m3
Máy ủi ≤110Cv
	công

ca

ca
	8,114

0,253

0,025
	13,009
0,297

0,033
	17,222
0,374

0,041
	18,575
0,482

0,050

	BF.212
	nt

 
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào ≤1,25m3
Máy ủi ≤110Cv
	công

ca

ca


	8,114

0,190

0,025
	13,009

0,220

0,033
	17,222

0,265

0,041
	18,575
0,362

0,050

	BF.213
	nt

 
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào ≤1,6m3
Máy ủi ≤110Cv
	công

ca

ca


	8,114

0,169

0,025
	13,009

0,190

0,033
	17,222

0,224

0,041
	18,575
0,327

0,050

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BF.215
	Đào kênh mương trên cạn, chiều rộng >20m
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào ≤2,3m3
Máy ủi ≤110Cv


	công

ca

ca
	8,114

0,134

0,025


	13,009

0,163

0,033


	17,222

0,205

0,041


	18,575
0,293

0,050



	BF.214
	nt

 
	Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy đào ≤3,6m3
Máy ủi ≤110Cv
	công

ca

ca
	8,114

0,097

0,025
	13,009

0,118

0,033
	17,222

0,149

0,041
	18,575
0,213

0,050

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BF.3000 San đất, đá bãi thải, bãi tập kết vật liệu

Thành phần công việc:

San đất, đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã Hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	San đất
	San đá

	BF.311
	San đất, đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi 110Cv
	Máy thi công
Máy ủi 110Cv
	ca
	0,092
	0,125

	BF.312
	San đất, đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi 140Cv
	Máy thi công
Máy ủi 140Cv
	ca
	0,086
	0,112

	BF.313
	San đất đá bãi thải, bãi chứa bằng máy ủi 180Cv
	Máy thi công
Máy ủi 180Cv
	ca
	0,073
	0,095

	
	
	
	
	1
	2


BF.4000 Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BF.411
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <300m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,666
	0,833
	1,000
	1,100

	BF.412
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,526
	0,590
	0,740
	0,810

	BF.413
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,500
	0,555
	0,600
	0,660

	BF.414
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,416
	0,465
	0,540
	0,580

	BF.415
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,279
	0,311
	0,361
	0,388

	BF.421
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <500m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,833
	0,953
	1,230
	1,260

	BF.422
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,666
	0,770
	0,860
	0,930

	BF.423
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,542
	0,605
	0,660
	0,720

	BF.424
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,478
	0,534
	0,600
	0,650

	BF.425
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,321
	0,360
	0,410
	0,440

	BF.431
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <700m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,952
	1,110
	1,300
	1,428

	BF.432
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,741
	0,87
	1,000
	1,070

	BF.433
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,596
	0,666
	0,730
	0,800

	BF.434
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,536
	0,511
	0,670
	0,730

	BF.435
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,341
	0,382
	0,448
	0,488

	BF.441
	Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <1000m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,111
	1,330
	1,600
	1,700

	BF.442
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,852
	1,000
	1,200
	1,280

	BF.443
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,685
	0,770
	0,840
	0,920

	BF.444
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,610
	0,690
	0,770
	0,840

	BF.445
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,413
	0,461
	0,550
	0,562

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú:

- Định mức vận chuyển bằng ôtô tự đổ được định mức cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly <300m, <500m, <700m, <1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì định mức vận chuyển đất ngoài cự ly 1000m được áp dụng định mức vận chuyển đất tiếp theo.

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào < 0,8 m3/gầu;

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào < 1,25 m3/gầu;

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3/gầu;

- Định mức vận chuyển đất bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào > 2,3 m3/gầu.

BF.5000 Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m


Đơn vị tính: 100m3/1 km

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đất

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BF.511
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê2km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,660
	0,720
	0,860
	0,880

	BF.512
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,430
	0,450
	0,480
	0,500

	BF.513
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,300
	0,340
	0,380
	0,420

	BF.514
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,280
	0,320
	0,360
	0,410

	BF.515
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,187
	0,214
	0,241
	0,274

	BF.521
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê4km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,530
	0,600
	0,660
	0,730

	BF.522
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,380
	0,410
	0,420
	0,460

	BF.523
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,230
	0,270
	0,300
	0,340

	BF.524
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,210
	0,250
	0,280
	0,330

	BF.525
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,140
	0,167
	0,187
	0,221

	BF.531
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê7km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,440
	0,534
	0,582
	0,660

	BF.532
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,370
	0,380
	0,400
	0,410

	BF.533
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,200
	0,220
	0,240
	0,290

	BF.534
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,171
	0,200
	0,220
	0,260

	BF.535
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,114
	0,134
	0,147
	0,174

	BF.541
	Vận chuyển tiếp cự ly >7km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,400
	0,480
	0,524
	0,594

	BF.542
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,342
	0,370
	0,380
	0,400

	BF.543
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,180
	0,198
	0,216
	0,261

	BF.544
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,154
	0,180
	0,198
	0,234

	BF.545
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,103
	0,120
	0,132
	0,156

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.0000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ
Qui định áp dụng

Định mức khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ amônít với công suất nổ tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu khoan, vật liệu nổ và chi phí máy được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh  K theo công thức dưới đây: 

  350

K = ---------- 

e

Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 

BL.2100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, khoan, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển. Xử lý đá quá cỡ để có thể bốc xúc vận chuyển được.

BL.2110 Phá đá mặt bằng bằng máy khoan (105mm

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.211
	Phá đá bằng máy khoan (105mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,600
	60,000
	55,000
	53,000

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Kíp điện
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Dây nổ
	m
	50
	46
	39
	33

	
	
	Dây điện
	m
	30
	30
	30
	30

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	0,465
	0,31
	0,279
	0,251

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,205
	0,185

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	0,233
	0,155
	0,139
	0,125

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,3
	5,8
	5,3
	5,1

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	1,663
	1,497
	1,347
	1,212

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,663
	1,497
	1,347
	1,112

	
	
	Máy khoan cầm tay f32-42
	ca
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2120 Phá đá mặt bằng bằng máy khoan  (76mm

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.212
	Phá đá bằng máy khoan (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,600
	60,000
	55,000
	53,000

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Kíp điện
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Dây nổ
	m
	55
	50,6
	42,9
	36,3

	
	
	Dây điện
	m
	30
	30
	30
	30

	
	
	Mũi khoan f76mm
	cái
	0,2505
	0,167
	0,15
	0,135

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	
	Cần khoan f38, L=3,73m 
	cái
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	
	Quả đập khí nén f76mm
	cái
	0,2325
	0,155
	0,139
	0,125

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,3
	5,8
	5,3
	5,1

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76
	ca
	1,221
	1,099
	0,989
	0,890

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,221
	1,099
	0,989
	0,890

	
	
	Máy khoan cầm tay (32-42
	ca
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL. 2130 Phá đá mặt bằng bằng máy khoan (42mm

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.213
	Phá đá bằng máy khoan (42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	72,030
	63,000
	57,750
	55,650

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	7,308
	6,533
	5,757
	4,981

	
	
	Kíp điện
	cái
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Dây nổ
	m
	486,166
	431,837
	370,968
	316,376

	
	
	Dây điện
	m
	103,426
	103,426
	103,426
	103,426

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	10,239
	6,826
	2,896
	1,210

	
	
	Cần khoan f32, L=2,8m
	cái
	4,096
	2,133
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	36,565
	27,422
	22,381
	17,810

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay (32-42
	ca
	15,603
	9,752
	6,895
	4,322

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	5,201
	3,251
	2,298
	1,441

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2200 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, khoan, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển. Xử lý đá quá cỡ để có thể bốc xúc vận chuyển được.
BL.2210 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  (105mm

 Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.221
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan (105mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,600
	60,000
	55,000
	53,000

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Kíp điện
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Dây nổ
	m
	50
	46
	39
	33

	
	
	Dây điện
	m
	30
	30
	30
	30

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	0,465
	0,310
	0,279
	0,251

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,205
	0,185

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	0,233
	0,155
	0,139
	0,125

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,56
	6,96
	6,36
	6,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	1,663
	1,497
	1,347
	1,212

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,663
	1,497
	1,347
	1,212

	
	
	Máy khoan cầm tay (32-42
	ca
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2220 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan  (76mm

 Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.222
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,600
	60,000
	55,000
	53,000

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Kíp điện
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Dây nổ
	m
	55
	50,6
	42,9
	36,3

	
	
	Dây điện
	m
	30
	30
	30
	30

	
	
	Mũi khoan f76mm
	cái
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	
	
	Cần khoan f38, L=3,73m 
	cái
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Quả đập khí nén f76mm
	cái
	0,233
	0,155
	0,139
	0,125

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,56
	6,96
	6,36
	6,12

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76
	ca
	1,221
	1,099
	0,989
	0,890

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,221
	1,099
	0,989
	0,890

	
	
	Máy khoan cầm tay (32-42
	ca
	0,234
	0,234
	0,234
	0,234

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,078
	0,078
	0,078
	0,078

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL. 2230 Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan (42mm

 Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.223
	Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan (42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	72,103
	63,000
	55,750
	55,650

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	7,308
	6,533
	5,757
	4,981

	
	
	Kíp điện
	cái
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Dây nổ 
	m
	486,166
	431,837
	370,968
	316,376

	
	
	Dây điện
	m
	103,426
	103,426
	103,426
	103,426

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	10,239
	6,826
	2,896
	1,210

	
	
	Cần khoan f32, L=2,8m
	cái
	4,096
	2,133
	1,207
	0,807

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	42,660
	31,992
	26,112
	20,788

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay (32-42
	ca
	15,603
	9,752
	6,895
	4,322

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	5,201
	3,251
	2,298
	1,441

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2300 Phá đá kênh mương, nền đường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, khoan, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển. Xử lý đá quá cỡ để có thể bốc xếp vận chuyển được.

BL.2310 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  (105mm

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.231
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan (105mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,600
	60,000
	55,000
	53,000

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Kíp điện
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Dây nổ
	m
	50
	46
	39
	33

	
	
	Dây điện
	m
	30
	30
	30
	30

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	0,465
	0,310
	0,279
	0,251

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	0,342
	0,228
	0,205
	0,185

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	0,233
	0,155
	0,139
	0,125

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,93
	6,38
	5,83
	5,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	1,550
	1,379
	1,227
	1,092

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,550
	1,379
	1,227
	1,092

	
	
	Máy khoan cầm tay f32-42
	ca
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2320 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan  (76mm

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.232
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	68,600
	60,000
	55,000
	53,000

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	2,400
	2,400
	2,400
	2,400

	
	
	Kíp điện
	cái
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0

	
	
	Dây nổ
	m
	55
	50,6
	42,9
	36,3

	
	
	Dây điện
	m
	30
	30
	30
	30

	
	
	Mũi khoan f76mm
	cái
	0,251
	0,167
	0,150
	0,135

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	0,260
	0,260
	0,260
	0,260

	
	
	Cần khoan f38, L=3,73m 
	cái
	0,324
	0,216
	0,194
	0,175

	
	
	Cần khoan f32, L=0,70m
	cái
	0,060
	0,060
	0,060
	0,060

	
	
	Quả đập khí nén f76mm
	cái
	0,233
	0,155
	0,139
	0,125

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	6,93
	6,38
	5,83
	5,61

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76
	ca
	1,135
	1,022
	0,919
	0,827

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	1,135
	1,022
	0,919
	0,827

	
	
	Máy khoan cầm tay f32-42
	ca
	0,281
	0,281
	0,281
	0,281

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,094
	0,094
	0,094
	0,094

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2330 Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan (42mm

Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.233
	Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan (42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	72,030
	63,000
	57,750
	55,650

	
	
	Kíp vi sai
	cái
	7,774
	6,959
	6,145
	5,330

	
	
	Kíp điện
	cái
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0

	
	
	Dây nổ 
	m
	486,660
	431,000
	370,517
	316,000

	
	
	Dây điện
	m
	108,597
	108,597
	108,597
	108,597

	
	
	Mũi khoan f42mm
	cái
	10,751
	7,167
	3,041
	1,271

	
	
	Cần khoan f32, L=2,8m
	cái
	4,300
	2,240
	1,267
	0,847

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	40,600
	30,400
	24,800
	19,700

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan cầm tay f32-42
	ca
	14,510
	9,069
	6,412
	4,019

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	4,840
	3,023
	2,137
	1,339

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.2410 Phá đá đường viền

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan,  khoan tạo lỗ,  nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).

 Đơn vị tính: 100m2 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III

	BL.241
	Phá đá đường viền
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ Amônít
	kg
	58,000
	53,200
	48,300

	
	
	Kíp điện vi sai
	cái
	34,000
	34,000
	34,000

	
	
	Dây nổ
	m
	373,000
	340,000
	311,000

	
	
	Ống thép dàn khoan f60
	m
	4,000
	4,000
	4,000

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	2,79
	1,86
	1,674

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	2,07
	1,38
	1,242

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	2,04
	1,36
	1,224

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3
	3
	3

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	7,500
	7,500
	7,500

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	20,120
	18,110
	16,300

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	20,120
	18,110
	16,300

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3


BL.2510 Đào phá đá bằng búa căn

Thành phần công việc:

Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ( 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.251
	Đào đá chiều dày <0,5m, dùng búa căn
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,410
	1,280
	1,150
	1,000

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	1,010
	0,920
	0,830
	0,750

	
	
	Máy nén khí điêzen 600 m3/h
	ca
	0,310
	0,280
	0,250
	0,220

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.0000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ

Qui định áp dụng

1. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm có tiết diện bình quân từ 10-15m2; < 25m2; < 50m2 và > 50m2 theo một số công nghệ thi công phổ biến.

2. Định mức khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho đá nguyên khai với loại thuốc có công suất nổ tương ứng là 390cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các hao phí thuốc nổ, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức hao phí tương ứng với hệ số điều chỉnh  K. 

390

K = ---------- 

 e

Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)

BL.3000 ĐÀO HẦM NGANG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây diện, dây tín hiệu loại 150m/cuộn, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BL.3100 Phá đá đào hầm ngang

Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.311
	Tiết diện đào 10-15m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	289,63
	230,52
	207,47
	186,72

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	252,31
	228,28
	205,45
	184,90

	
	
	Dây nổ
	m
	500,61
	452,55
	407,30
	366,57

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	4,005
	4,005
	4,005
	4,005

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,364
	2,243
	2,018
	1,817

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,152
	0,109
	0,098
	0,088

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,304
	0,218
	0,196
	0,177

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,505
	0,365
	0,329
	0,296

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,378
	0,274
	0,247
	0,222

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,505
	0,365
	0,329
	0,296

	
	
	Đất sét
	m3
	0,265
	0,178
	0,160
	0,144

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	33,92
	30,34
	27,31
	24,58

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	4,655
	4,028
	3,625
	3,263

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.312
	Tiết diện đào (25m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	230,64
	189,30
	170,37
	153,33

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	185,73
	167,99
	151,19
	136,07

	
	
	Dây nổ
	m
	337,77
	301,45
	273,18
	247,64

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	2,218
	2,188
	2,158
	2,130

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,289
	1,976
	1,778
	1,600


	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,131
	0,075
	0,067
	0,061

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,197
	0,150
	0,135
	0,121

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,493
	0,329
	0,296
	0,267

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,370
	0,247
	0,222
	0,200

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,493
	0,329
	0,296
	0,267

	
	
	Đất sét
	m3
	0,244
	0,176
	0,159
	0,143

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	23,397
	20,677
	18,610
	16,749

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	3,178
	2,727
	2,454
	2,209

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


 Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.313
	Tiết diện đào (50m2, dùng máy khoan tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	220,00
	184,00
	165,60
	149,04

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	127,50
	85,50
	76,95
	69,26

	
	
	Dây nổ
	m
	144,00
	139,33
	132,36
	125,75

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	0,750
	0,63
	0,57
	0,51

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	3,214
	1,915
	1,724
	1,551

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,110
	0,073
	0,066
	0,059

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,221
	0,146
	0,132
	0,118

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,482
	0,319
	0,287
	0,259

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,362
	0,239
	0,215
	0,194

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,482
	0,319
	0,287
	0,259

	
	
	Đất sét
	m3
	0,240
	0,161
	0,145
	0,130

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	15,64
	14,22
	12,80
	11,52

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	2,091
	1,59
	1,43
	1,29

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	BL.314
	Tiết diện đào >50m2, dùng máy khoan tự hành

	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	220,00
	184,00
	165,60
	149,04

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	111,87
	84,91
	76,42
	68,78

	
	
	Dây nổ
	m
	125,69
	121,00
	114,95
	109,20

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	0,630
	0,530
	0,477
	0,429

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	2,786
	1,834
	1,651
	1,486

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,096
	0,070
	0,063
	0,057

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,191
	0,140
	0,126
	0,113

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,418
	0,306
	0,275
	0,248

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,313
	0,229
	0,206
	0,186

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,418
	0,306
	0,275
	0,248

	
	
	Đất sét
	m3
	0,211
	0,160
	0,144
	0,130

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	13,77
	12,52
	11,27
	10,14

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	1,81
	1,52
	1,37
	1,23

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.3200 Phá đá hạ nền hầm ngang

Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.321
	Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan hầm tự hành
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	150,15
	136,19
	128,70
	115,83

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	65,436
	59,352
	56,088
	50,479

	
	
	Dây nổ
	m
	70,865
	64,276
	60,741
	54,667

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	0,357
	0,324
	0,306
	0,275

	
	
	Mũi dẫn hướng f40
	cái
	0,027
	0,025
	0,023
	0,021

	
	
	Mũi khoan f45
	cái
	1,332
	1,208
	1,142
	1,028

	
	
	Mũi khoan f102
	cái
	0,054
	0,049
	0,047
	0,042

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,224
	0,204
	0,192
	0,173

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,168
	0,153
	0,144
	0,130

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,224
	0,204
	0,192
	0,173

	
	
	Đất sét
	m3
	0,117
	0,106
	0,100
	0,090

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	9,051
	8,210
	7,758
	6,982

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	1,172
	1,063
	1,005
	0,904

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.4000 ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG
BL.4100 Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên

Thành phần công việc

Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.411
	Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào (5m2 chiều cao ( 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	3,927
	3,562
	3,206
	2,885


	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	8,855
	8,032
	7,229
	6,506

	
	
	Dây nổ
	m
	16,398
	14,874
	13,386
	12,048

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	0,328
	0,297
	0,268
	0,241

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	0,721
	0,551
	0,276
	0,138

	
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	0,234
	0,156
	0,104
	0,078

	
	
	Đất sét
	m3
	0,015
	0,014
	0,012
	0,011

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,497
	5,265
	5,149
	5,004

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	0,929
	0,696
	0,580
	0,435

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	0,774
	0,580
	0,484
	0,363

	
	
	Tổ hợp dàn khoan leo
	ca
	0,774
	0,580
	0,484
	0,363

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào (5m2 chiều cao ( 50m bằng tổ hợp máy khoan  tay và dàn khoan leo
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	3,927
	3,562
	3,206
	2,885

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	8,855
	8,032
	7,229
	6,506

	
	
	Dây nổ
	m
	16,398
	14,874
	13,386
	12,048

	
	
	Dây tín hiệu 
	cuộn
	0,328
	0,297
	0,268
	0,241

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	0,721
	0,551
	0,276
	0,138

	BL.412
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	0,234
	0,156
	0,104
	0,078

	
	
	Đất sét
	m3
	0,015
	0,014
	0,012
	0,011

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	6,596
	6,318
	6,179
	6,004

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	1,114
	0,836
	0,696
	0,522

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200 m3/h
	ca
	0,929
	0,696
	0,580
	0,435

	
	
	Tổ hợp dàn khoan leo
	ca
	0,929
	0,696
	0,580
	0,435

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.

BL.4200 Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng tổ hợp máy khoan Robbin

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: 100m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	BL.421
	Phá đá đào hầm dẫn đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin


	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Mũi khoan ROBBIN
	cái
	0,396
	0,396

	
	
	Cần khoan ROBBIN L=1,52m
	cái
	1,200
	1,200

	
	
	Lưỡi doa ROBBIN
	bộ
	0,198
	0,198

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	391,30
	430,43

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy khoan ROBBIN
	ca
	42,948
	47,243

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2


BL.4300 Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống

Đơn vị tính: 100 m3 nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	BL.431
	Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	225,75
	204,76
	184,29
	165,86

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	399,06
	361,96
	325,77
	293,19

	
	
	Dây nổ
	m
	831,39
	754,10
	678,69
	610,82

	
	
	Dây tín hiệu
	cuộn
	4,16
	3,77
	3,39
	3,05

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	37,204
	28,450
	14,225
	7,112

	
	
	Cần khoan 1,22m
	cái
	12,091
	8,061
	5,374
	4,030

	
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	12,091
	8,061
	5,374
	4,030

	
	
	Đất sét
	m3
	0,11
	0,10
	0,09
	0,08

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	149,13
	137,15
	131,16
	123,68

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	47,90
	35,93
	29,94
	22,46

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	15,97
	11,98
	9,98
	7,49

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thuốc nổ P3151
	kg
	225,75
	204,76
	184,29
	165,86

	
	
	Kíp vi sai phi điện
	cái
	399,06
	361,96
	325,77
	293,19

	
	
	Dây nổ
	m
	831,39
	754,10
	678,69
	610,82

	
	
	Dây tín hiệu
	cuộn
	4,16
	3,77
	3,39
	3,05

	
	
	Mũi khoan (42
	cái
	37,204
	28,450
	14,225
	7,112

	
	
	Cần khoan 1,22m
	cái
	12,091
	8,061
	5,374
	4,030

	BL.432
	
	Cần khoan 1,83m
	cái
	12,091
	8,061
	5,374
	4,030

	
	
	Đất sét
	m3
	0,11
	0,10
	0,09
	0,08

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	178,95
	164,58
	157,40
	148,41

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay (42
	ca
	57,49
	43,11
	35,93
	26,95

	
	
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	19,16
	14,37
	11,98
	8,98

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


BL.5100 Đắp đá nút hầm

Thành phần công việc: Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cẫu kỹ thuật. 

    Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.511
	Đắp đá trong hầm bằng máy ủi
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 110cv
	ca
	1,1025

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1


BL.6100 Đào xúc đá sau nổ mìn  đổ lên phương tiện vận chuyển

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.

Đơn vị tính:100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.611
	Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (0,8m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 0,8m3
	ca
	0,50

	
	
	Máy ủi 110Cv
	ca
	0,16

	BL.612
	Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (1,2m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,2m3
	ca
	0,43

	
	
	Máy ủi 110Cv
	ca
	0,14

	BL.613
	Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (1,6m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 1,6m3
	ca
	0,41

	
	
	Máy ủi 110Cv
	ca
	0.13

	
	
	
	
	

	BL.614
	Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (2,3m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 2,3m3
	ca
	0,34

	
	
	Máy ủi 110Cv
	ca
	0.11

	BL.615
	Đào xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển, bằng máy đào (3,6m3
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,80

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy đào 3,6m3
	ca
	0,29

	
	
	Máy ủi 110Cv
	ca
	0,09

	
	
	
	
	1


BL.7000 Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ

Thành phần công việc:

Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: 100m3 đá nguyên khai

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.711
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <300m
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,561

	BL.712
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	1,215

	BL.713
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,975

	BL.714
	
	ôtô 12 tấn
	ca
	0,870

	BL.715
	
	ôtô 22 tấn
	ca
	0,651

	BL.721
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <500m
	ôtô 5 tấn
	ca
	1,680

	BL.722
	
	ôtô 7 tấn
	ca
	1,425

	BL.723
	
	ôtô 10 tấn
	ca
	1,080

	BL.724
	
	ôtô 12 tấn
	ca
	0,975

	BL.725
	
	ôtô 22 tấn
	ca
	0,684

	BL.731
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <700m
	ôtô 5 tấn
	ca
	1,710

	BL.732
	
	ôtô 7 tấn
	ca
	1,573

	BL.733
	
	ôtô 10 tấn
	ca
	1,202

	BL.734
	
	ôtô 12 tấn
	ca
	1,090

	BL.735
	
	ôtô 22 tấn
	ca
	0,785

	BL.741
	Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ trong phạm vi <1000m
	ôtô 5 tấn
	ca
	2,261

	BL.742
	
	ôtô 7 tấn
	ca
	1,920

	BL.743
	
	ôtô 10 tấn
	ca
	1,380

	BL.744
	
	ôtô 12 tấn
	ca
	1,261

	BL.745
	
	ôtô 22 tấn
	ca
	0,927

	
	
	
	
	1


Ghi chú:

- Định mức vận chuyển bằng ôtô tự đổ được định mức cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly bình quân <300m, <500m, <700m, <1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì định mức vận chuyển ngoài cự ly 1000m được áp dụng định mức vận chuyển tiếp theo.

- Định mức vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào < 0,8 m3/gầu;

- Định mức vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào < 1,25 m3/gầu;

- Định mức vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3/gầu;

- Định mức vận chuyển bằng ôtô > 12 tấn ứng với máy đào > 2,3 m3/gầu;

BL.8000 Vận chuyển đá tiếp theo 1000m bằng ôtô tự đổ

Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m


Đơn vị tính: 100m3/1km

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.811
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê2km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	1,304

	BL.812
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,775

	BL.813
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,651

	BL.814
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,584

	BL.815
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,415

	BL.821
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê4km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,820

	BL.822
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,699

	BL.823
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,595

	BL.824
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,536

	BL.825
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,343

	BL.831
	Vận chuyển tiếp cự ly Ê7km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,731

	BL.831
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,636

	BL.833
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,459

	BL.834
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,401

	BL.835
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,269

	BL.841
	Vận chuyển tiếp cự ly >7km
	Ôtô 5 tấn
	ca
	0,713

	BL.842
	
	Ôtô 7 tấn
	ca
	0,620

	BL.843
	
	Ôtô 10 tấn
	ca
	0,413

	BL.844
	
	Ôtô 12 tấn
	ca
	0,362

	BL.845
	
	Ôtô 22 tấn
	ca
	0,242

	
	
	
	
	1


BL.9100 Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm
Thành phần công việc:

Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.

BL.9110 Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22T

Đơn vị tính: 100m3   

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	(500
	(1000

	BL.911
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22T
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,780
	2,780

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy cào đá
	ca
	0,746
	0,746

	
	
	Máy ủi 140Cv
	ca
	0,102
	0,102

	
	
	Ôtô tự đổ trong hầm 22T
	ca
	1,478
	2,273

	
	
	
	
	1
	2


BL.9210 Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10T

 
 Đơn vị tính: 100m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	(500
	(1000

	BL.921
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10T
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,780
	2,780

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,65m3
	ca
	1,136
	1,136

	
	
	Ôtô tự đổ trong hầm 10T
	ca
	3,067
	4,688

	
	
	
	
	1
	2


BL.9310 Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3T

Đơn vị tính: 100m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly trung bình (m)

	
	
	
	
	( 500
	(1000

	BL.931
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3T
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,029
	7,029

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy xúc lật 0,9 m3
	ca
	4,944
	4,944

	
	
	Tời ma nơ 13Kw
	ca
	4,944
	4,944

	
	
	Đầu kéo 30T
	ca
	6,005
	6,944

	
	
	Xe goòng 3T
	ca
	36,029
	41,667

	
	
	Quang lật 360T/h
	ca
	4,944
	4,944

	
	
	
	
	1
	2


BL.9410 Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật cự ly
trung bình ( 100m

Đơn vị tính: 100m3   

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.941
	Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật
	Nhân công 4,0/7
	công
	1,716

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy xúc lật 1,65m3
	ca
	1,716

	
	
	
	
	1


BL.9600 ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT

BL.9610 Đắp lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có cấp phối Dmax ( 80mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái ta luy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.961
	Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có cấp phối Dmax <80mm.
	Vật liệu
	
	

	
	
	Đá dăm cấp phối
	m3
	140,767

	
	
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	12,770

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,152

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	ca
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,369

	
	
	Quả đầm 16T
	ca
	0,337

	
	
	Cần trục 25T
	ca
	0,337

	
	
	Máy đào (1,25m3
	ca
	1,122

	
	
	
	
	1


BL.9620 Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có cấp phối Dmax ( 400mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.962
	Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có cấp phối Dmax<400mm.
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,000

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,263

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,486

	
	
	Máy đào (2,3m3
	ca
	0,066

	
	
	
	
	1


BL.9710 Đắp thân đập bằng đá có cấp phối Dmax ( 800mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.971
	Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax<800mm.
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,000

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,263

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,521

	
	
	
	
	1


BL.9810 Đắp thân đập bằng đá có cấp phối Dmax ( 1200mm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dùng máy ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	
	Đắp đá thân đập bằng đá có cấp phối Dmax<1200mm.
	Nhân công
	
	

	
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	3,000

	BL.981
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy ủi 180Cv
	ca
	0,263

	
	
	Ôtô tưới nước 9m3
	
	0,234

	
	
	Đầm rung tự hành 25T
	ca
	0,347

	
	
	
	
	1


BL.9910 Bạt mái đá đắp bằng máy

Đơn vị tính: 100m2 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	BL.991
	Bạt mái đá đắp bằng máy
	Máy thi công

Máy đào ( 1,25m3
Máy ủi (140Cv
	ca

ca
	1,430

0,200

	
	
	
	
	1


Chương 4:

CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG TRƯỢT, ĐƯỜNG GOÒNG

EI.4000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG

EI.4410 Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng

	EI.441
	Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép chữ U
	kg
	1.025

	
	
	Que hàn
	kg
	7,020

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,080

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw
	ca
	0,160

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,040

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,823

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	
	
	
	1


EI.4420 Lắp dựng đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.   

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép hình
	kg
	20,000
	22,000

	
	
	Que hàn
	kg
	14,742
	16,380

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2

	EI.442
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	43,700
	49,000

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	3,827
	4,253

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	1,013
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2


EI.4500 Lắp đặt đường goòng trong hầm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.  Kiểm tra các cấu kiện của ray, đặt tà vẹt, ray. Lắp giữ các cấu kiện. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

EI.4510 Lắp đặt đường goòng khổ 0,9m, tà vẹt gỗ

Đơn vị tính:  1m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	EI.451
	Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Ray P24
	kg
	50,400

	
	
	Tấm lót
	kg
	6,090

	
	
	Tấm ốp
	kg
	2,110

	
	
	Đinh vấu
	kg
	1,890

	
	
	Bulông và đai ốc
	kg
	0,260

	
	
	Vòng đệm
	kg
	0,020

	
	
	Tà vẹt gỗ
	m3
	0,040

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,98

	
	
	
	
	1


Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì hao phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.

EI.4600 Tháo dỡ đường goòng

Thành phần công việc:

Tháo dỡ vận chuyển bằng thủ công phạm vi 1.500 m

Đơn vị tính: 1 cái

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Thanh ray
	Tà vẹt gỗ

	EI.461

EI.462
	- Tháo dỡ thanh ray

- Tháo dỡ tà vẹt gỗ 
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,450
	-

	
	
	
	công
	-
	0,128

	
	
	
	
	1
	1


Chương 6:

CÔNG TÁC BÊ TÔNG

CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

Đổ Bê tông tại chỗ sử dụng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường

HB.8000 Bê tông tháp điều áp

Đơn vị tính: 1 m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	HB.81
	Bê tông tháp điều áp
	Vật liệu
Vữa bê tông

Gỗ ván

Đinh 6cm

Vật liệu khác

Nhân công 3,5/7
Máy thi công

Đầm dùi 1,5Kw

Cần cẩu 10T

Cần cẩu >25T

Máy khác
	m3
m3
kg

%

công

ca

ca

ca

%
	1,025

0,025

0,200

1

6,500

0,200

-

0,030

2

	
	
	
	
	10


HB.9000 Đổ bê tông móng bản đáy, thân đập dâng, đập tràn, mố đỡ bằng cần cẩu

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ cầu công tác, đổ bê tông móng bản đáy, thân đập dâng đập tràn, mố đỡ, vận chuyển vữa bê tông xuống sâu, lên cao bằng cần cẩu, san vữa bê tông thành từng lớp, đầm, đánh xờm, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

HB.9100 Bê tông đá Dmax ( 80mm
Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Đổ bằng cần cẩu ≤30T
	Đổ bằng cần cẩu ≤50T
	Đổ bằng cần cẩu >50T

	HB.91


	Bê tông đá Dmax<80mm
	Vật liệu
Vữa bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công

Cần cẩu 

Đầm dùi 1,5Kw

Búa chèn

Máy nén khí 600m3/giờ 

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

%
	1,025

1,0

1,71

0,02

0,089

0,020

0,010

5
	1,025

1,0

1,71

0,018

0,089

0,020

0,010

5
	1,025

1,0

1,71

0,015

0,089

0,020

0,010

5

	
	
	
	
	10
	20
	30


HB.9200 Bê tông đá  Dmax > 80mm
Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn
 vị
	Đổ bằng cần cẩu ≤30T
	Đổ bằng cần cẩu ≤50T
	Đổ bằng cần cẩu >50T

	HB.92
	Bê tông đá Dmax>80mm
	Vật liệu
Vữa bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 4/7
Máy thi công

Cần cẩu đổ bê tông

Đầm dùi 3,5Kw

Búa chèn

Máy nén khí 600m3/giờ 

Cần cẩu 16T (phục vụ đầm)

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

ca

ca

ca

%
	1,035

1,0

1,50

0,018

0,089

0,020

0,010

0,03

5
	1,035

1,0

1,50

0,016

0,089

0,020

0,010

0,03

5
	1,035

1,0

1,50

0,014

0,089

0,020

0,010

0,03

5

	
	
	
	
	10
	20
	30


HB.9300 Bê tông buồng xoắn, bọc đường ống

Đơn vị tính: 1 m3
	Mã hiệu
	Công tác
 xây lắp
	Thành phần 
hao phí
	Đơn
 vị
	Đổ bằng cần cẩu ≤30T
	Đổ bằng cần cẩu ≤50T
	Đổ bằng cần cẩu >50T

	HB.93


	Bê tông buồng xoắn, bọc đường ống
	Vật liệu
Vữa bê tông

Vật liệu khác

Nhân công 4,5/7
Máy thi công

Cần cẩu đổ bê tông

Đầm dùi 1,5Kw

Máy khác
	m3
%

công

ca

ca

%
	1,025

2,0

2,45

0,03

0,089

5
	1,025

2,0

2,45

0,028

0,089

5
	1,025

2,0

2,45

0,026

0,089

5

	
	
	
	
	10
	20
	30


HB.9400 Bê tông mái đập bản mặt

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đổ bê tông bằng hệ thống máng dẫn, san gạt bằng thủ công, đầm, bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	HB.94
	Bê tông mái đập bản mặt
	Vật liệu
	
	1

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,025

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	4,570

	
	
	Máy thi công
	
	1,0000

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,180

	
	
	Tời điện 5,0T
	ca
	0,040

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	
	
	
	10


HB.9500 Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập

Thành phần công việc:

Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	HB.95
	Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập
	Vật liệu
	
	

	
	
	 Vữa xi măng
	m3
	8,050

	
	
	Nhân công 4/7
	công
	35,910

	
	
	Máy thi công 
	
	

	
	
	Máy trộn 80lít
	ca
	0,933

	
	
	Quả đầm 16T
	ca
	0,337

	
	
	Cần trục bánh xích 25T
	ca
	0,337

	
	
	 Máy khác
	%
	10

	
	
	
	
	10


CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM

VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:

 Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).

HC.8000 Bê tông hầm ngang

HC.8100 Bê tông toàn tiết diện hầm ngang

Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	HC.81
	Bê tông toàn tiết diện hầm ngang
	Vật liệu
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	0,217

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5,0

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,928

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,036

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,177

	
	
	Đầm bàn 1Kw
	ca
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,046

	
	
	Máy khác
	%
	2,5

	
	
	
	
	10


HC.8200 Bê tông nền, tường, vòm hầm ngang

Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông

	
	
	
	
	Nền hầm
	Tường hầm
	Vòm hầm

	HC.82
	- Bê tông nền hầm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông
	m3
	1,015
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	0,233
	0,260
	0,200

	HC.83
	- Bê tông tường hầm
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	2,276
	2,441
	5,163

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm bê tông 50m3/h
	ca
	0,036
	0,036
	0,036

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,068
	0,188
	0,188

	HC.84
	- Bê tông vòm hầm
	Đầm bàn 1Kw
	ca
	0,089
	-
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	-
	0,013
	0,068

	
	
	Máy khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	
	
	10
	20
	30


HC.8510 Bê tông hầm đứng

HC.8610 Bê tông hầm nghiêng

Đơn vị tính: 1 m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Bê tông hầm đứng
	Bê tông hầm nghiêng

	HC.85

HC.86
	- Bê tông hầm đứng

- Bê tông hầm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Vữa bê tông 
	m3
	1,030
	1,030

	
	
	Lưới thép làm đầu đốc
	m2
	-
	0,217

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,653
	6,549

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm 50m3/h
	ca
	0,036
	0,036

	
	
	Đầm dùi 1,5Kw
	ca
	0,143
	0,143

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	0,188
	0,188

	
	
	Máy khác
	%
	1
	2,5

	
	
	
	
	10
	10


HD.1100 Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Trạm trộn công suất (m3/h)

	
	
	
	
	(16
	(25
	(30
	(50
	(125

	HD.11
	Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn
	Nhân công 3/7
Máy thi công
Trạm trộn

Máy xúc 1,25m3

Máy ủi 110Cv

Máy khác


	công

ca

ca

ca

%
	0,21

0,02

0,02

0,01

5
	0,21

0,014

0,014

0,007

5
	0,21

0,012

0,012

0,008

5
	0,21

0,007

0,007

0,0035

5
	0,21

0,0035

0,0035

0,0018

5

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40
	50


HD.2000 Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

Đơn vị tính: 100m3
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Vận chuyển trong phạm vi
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Phương tiện vận chuyển

	
	
	
	
	
	Ô tô 10T
	Ô tô 15T
	Ô tô 22T

	HD.21

HD.22

HD.23

HD.24

HD.25

HD.26

HD.29
	Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn
	( 0,5 km

( 1,0 km

( 1,5 km

( 2,0 km

( 3,0 km

( 4,0 km

Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km
	Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn

Ô tô chuyển trộn


	ca

ca

ca

ca

ca

ca

ca
	3,70

3,96

4,20

4,56

5,40

5,93

0,99
	2,45

2,61

2,80

3,02

3,56

3,92

0,66
	1,67

1,78

1,90

2,05

2,42

2,67

0,45

	
	
	
	
	
	10
	20
	30


HD.3200 Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng

Đơn vị tính: 100 m3 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cự ly (km)

	
	
	
	
	(0,5
	(1
	(1,5
	(2

	HD.32
	Vận chuyển vữa bê tông trong hầm bằng xe goòng
	Xe goòng 5,8m3
	ca
	10,028
	10,981
	11,934
	12,887

	
	
	Đầu kéo 30T
	ca
	5,014
	5,491
	5,967
	6,443

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


IA.7000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.

- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy.

- Công tác gia công, lắp dựng giá đỡ cốt thép chưa tính trong định mức này.

IA.7100 Sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cần cẩu ≤30T
	Cần cẩu ≤50T
	Cần cẩu >50T

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	<18
	>18
	<18
	>18
	<18
	>18

	IA.71
	Sản xuất lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công bằng cần cẩu
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn
	kg
	1018
	1020
	1018
	1020
	1018
	1020

	
	
	Dây thép
	kg
	17,500
	15,500
	17,500
	15,500
	17,500
	15,500

	
	
	Que hàn
	kg
	3,750
	4,750
	3,750
	4,750
	3,750
	4,750

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	14,0
	11,0
	14,0
	11,0
	14,0
	11,0

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270
	1,270

	
	
	Máy cắt thép
	ca
	0,320
	0,160
	0,320
	0,160
	0,320
	0,160

	
	
	Cần cẩu 
	ca
	0,035
	0,035
	0,030
	0,030
	0,028
	0,028

	
	
	Máy khác
	%
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60


IA.8000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP TRONG HẦM 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. Làm khung, giá đỡ đối với thép >18mm, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

IA.8100 Sản xuất cốt thép bê tông hầm
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn

vị
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(18
	>18

	IA.811
	Sản xuất cốt thép bê tông hầm
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tròn 
	kg
	1.020
	1.020

	
	
	Que hàn
	kg
	2,75
	4,75

	
	
	Vật liệu khác
	%
	0,5
	0,5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	7,52
	6,32

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,600
	1,050

	
	
	Máy cắt thép
	ca
	0,320
	0,160

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2


IA.8210  Lắp dựng cốt thép nền, tường

IA.8310  Lắp dựng cốt thép vòm hầm 

IA.8410  Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nền, tường hầm
	Vòm hầm
	Toàn tiết diện

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(18
	>18
	<18
	>18
	(18
	>18

	IA.821
	Lắp dựng cốt thép:
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn
	kg
	9,05
	8,95
	9,95
	9,84
	10,95
	10,83

	
	- Nền, tường hầm
	Dây thép
	kg
	14,28
	12,20
	14,28
	12,20
	14,28
	12,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	18,25
	19,18
	34.64
	35,84
	26,20
	27,40

	IA.831
	- Vòm hầm
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	2,26
	2,23
	2,48
	2,46
	2,73
	2,70

	IA.841
	- Toàn tiết diện
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	-
	0,10
	0,10
	-
	0,10
	0,10

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2


IA.8510 Lắp dựng cốt thép hầm đứng

IA.8620 Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng
Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	
	
	Đường kính cốt thép (mm)

	
	
	
	
	(18
	>18
	(18
	>18

	
	Lắp dựng cốt thép:
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Que hàn 
	kg
	28,15
	20,65
	28,15
	20,65

	
	
	Dây thép
	kg
	14,28
	12,20
	14,28
	12,20

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	IA.851
	Hầm đứng
	Nhân công 4,0/7
	công
	42,10
	43,40
	43,80
	45,54

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	6,250
	4,590
	6,250
	4,590

	IA.862
	Hầm nghiêng
	Tời điện 1,5T
	ca
	1,013
	1,013
	1,125
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	1
	2


KB.3000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn hầm

KB.3100 Sản xuất ván khuôn kim loại 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

(Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính).

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	KB.31
	Sản xuất ván khuôn kim loại
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	722

	
	
	Thép hình các loại
	kg
	220

	
	
	Thép tròn (20(25
	kg
	128

	
	
	Que hàn 
	kg
	22,600

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	36,500

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Cần trục bánh xích 16T
	ca
	0,270

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	4,250

	
	
	Máy cắt thép
	ca
	0,400

	
	
	Máy khoan đứng 4,5Kw
	ca
	0,400

	
	
	Máy khác
	%
	2,0

	
	
	
	
	10


KB.3200 Lắp dựng ván khuôn hầm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển hệ ván khuôn, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1tấn/lần đầu

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng, nghiêng

	KB.32
	Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Gỗ chống
	m3
	0,050
	0,050

	
	
	Que hàn 
	kg
	12,000
	9,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	13,630
	14,250

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 5,0T
	ca
	-
	0,350

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	-
	0,350

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	2,760
	2,200

	
	
	Bộ kích 60T
	ca
	1,500
	-

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	10
	20


KB.3300 Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1tấn/lần di chuyển tiếp theo

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng, nghiêng

	KB.33
	Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm
	Nhân công 3,5/7
	công
	3,370
	3,760

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Tời điện 3,5T
	ca
	0,300
	0,300

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	0,300
	0,300

	
	
	Bộ kích 60T
	ca
	1,220
	1,25

	
	
	Máy khác
	%
	10
	10

	
	
	
	
	10
	20


KB.4100 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trần cửa nhận nước

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng hệ khung, dàn, giá đỡ bằng thủ công kết hợp cần cẩu, hàn liên kết, định vị, cố định hệ ván khuôn trần cửa nhận nước đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Tháo dỡ hệ khung, dàn, giá đỡ, ván khuôn, đã tính thu hồi vật liệu chính.

Đơn vị tính:  1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	KB.41
	Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trần cửa nhận nước
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép tấm
	kg
	3,200

	
	
	Thép hình
	kg
	5,800

	
	
	Thép tròn f25
	kg
	1,900

	
	
	Que hàn
	kg
	1,500

	
	
	Ôxy
	chai
	0,200

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	0,950

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,420

	
	
	Máy cắt uốn
	ca
	0,030

	
	
	Cẩu 25T
	ca
	0,035

	
	
	Máy khác
	%
	5

	
	
	
	
	10


KB.5100 Lắp dựng lưới thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng 

Thành phần công việc:

Sản xuất khung thép, rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới vào sát vách đá. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính:  1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	KB.51
	Sản xuất lắp dựng lưới thép (4 (hoặc  lưới B40) gia cố
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Lưới thép (4  (hoặc lưới B40)
	m2
	1,1
	1,1
	1,1

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	0,59
	0,59
	0,59

	
	
	Thép tròn
	kg
	3,52
	3,52
	3,52

	
	
	Que hàn 
	kg
	0,047
	0,047
	0,047

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,2
	1,44
	1,728

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,070
	0,070
	0,070

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,092
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	-
	0,020
	0,023

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30


Chương 9:

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP

NA.3100 Sản xuất vì thép gia cố hầm 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	NA.31
	Sản xuất vì thép gia cố hầm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Thép hình các loại
	kg
	1.025

	
	
	Que hàn các loại
	kg
	4,75

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	7,90

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy cắt đột liên hợp 2,8Kw
	ca
	0,600

	
	
	Cần trục bánh hơi 16T
	ca
	0,152

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,369

	
	
	Máy khác
	%
	1

	
	
	
	
	10


NA.3200 Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	NA.32
	Lắp dựng vì thép gia cố hầm
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép hình các loại
	kg
	8,500
	9,500
	10,500

	
	
	Que hàn các loại
	kg
	7,125
	7,838
	8,62

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 4,5/7
	công
	24,800
	28,200
	31,500

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,335
	1,680
	1,848

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,180
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5 T
	ca
	-
	1,013
	1,125

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30


NA.4100 Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	NA.41
	Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	1.100
	1.100
	1.100

	
	
	Ôxy
	chai
	1,500
	1,500
	1,500

	
	
	Đất đèn
	kg
	8,400
	8,400
	8,400

	
	
	Que hàn 
	kg
	7,500
	7,500
	7,500

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	34,500
	36,000
	37,800

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	1,410
	1,410
	1,410

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,182
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	-
	1,013
	1,125

	
	
	
	
	10
	20
	30


Chương 11:

CÔNG TÁC KHÁC

VC.1100 Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều sâu lỗ khoan

	
	
	
	
	( 10m
	( 30m
	( 50m
	> 50m

	VC.11
	Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f105mm
	cái
	0,071
	0,071
	0,071
	0,071

	
	
	Cần khoan f76, L=1,20m
	cái
	0,040
	0,040
	0,040
	0,040

	
	
	Tam pôn f105mm
	cái
	0,014
	0,014
	0,014
	0,014

	
	
	Khớp nối nhanh
	cái
	0,023
	0,023
	0,023
	0,023

	
	
	Quả đập khí nén f105mm
	cái
	0,021
	0,021
	0,021
	0,021

	
	
	Van 3 chiều
	cái
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Đầu nối nhanh
	cái
	0,017
	0,017
	0,017
	0,017

	
	
	Zoăng tam pôn
	cái
	0,115
	0,115
	0,115
	0,115

	
	
	Ông nối nhanh
	cái
	0,057
	0,057
	0,057
	0,057

	
	
	Xi măng
	kg
	8,510
	8,510
	8,510
	8,510

	
	
	Đồng hồ áp lực (60
	cái
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Cát xây
	m3
	0,006
	0,006
	0,006
	0,006

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	1,373
	1,373
	1,373
	1,373

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	0,153
	0,163
	0,231
	0,277

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	0,153
	0,163
	0,231
	0,277

	
	
	Máy bơm nước điêzen 20Cv
	ca
	0,120
	0,128
	0,180
	0,215

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	10
	20
	30
	40


VC.1200 Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100kg 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VC.12
	Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	102,500

	
	
	Vật liệu khác
	%
	4,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,307

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 32/63-40Kw
	ca
	0,100

	
	
	Thùng trộn 750lít
	ca
	0,100

	
	
	Máy khác
	%
	1,0

	
	
	
	
	10


VC.1300 Khoan giảm áp 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VC.131
	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cần khoan f32, L=2,8m
	cái
	2,400

	
	
	Mũi khoan f59-76
	cái
	5,650

	
	
	Quả đập khí nén f76
	cái
	2,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	48,280

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76
	ca
	7,190

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200 m3/h
	ca
	7,190

	VC.132
	Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Mũi khoan f105
	cái
	6,000

	
	
	Cần khoan f76, L=1,20m
	cái
	2,500

	
	
	Quả đập khí nén f105
	cái
	2,000

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	50,000

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập  tự hành (105
	ca
	14,780

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200 m3/h
	ca
	14,780

	
	
	
	
	1


VC.2000 Khoan cắm néo anke

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

VC.2110 Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay f42mm

Đơn vị tính: 100 m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	VC.211
	Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay f42mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f42
	cái
	7,692
	5,882
	2,941
	1,471

	
	
	Cần khoan 1,22m 
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Cần khoan 1,83m 
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	20,667
	16,095
	13,810
	10,952

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan đá cầm tay f42mm
	ca
	4,991
	4,527
	4,074
	3,667

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200 m3/h
	ca
	0,832
	0,755
	0,679
	0,611

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.2210 Khoan lỗ f42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành f76mm
Đơn vị tính: 100m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	VC.221
	Khoan lỗ (42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f42
	cái
	7,692
	5,882
	2,941
	1,471

	
	
	Cần khoan f32, L=4m
	cái
	2,500
	1,667
	1,111
	0,833

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	10,803
	10,019
	9,255
	8,567

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	ca
	4,211
	3,819
	3,437
	3,093

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	4,211
	3,819
	3,437
	3,093

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.2310 Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần

Đơn vị tính: 100m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	VC.231
	Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f45mm
	cái
	0,526
	0,379
	0,341
	0,307

	
	
	Cần khoan f38, L=4,32m
	cái
	0,079
	0,063
	0,057
	0,051

	
	
	Đuôi choòng
	cái
	0,059
	0,047
	0,043
	0,039

	
	
	Đầu nối cần khoan
	cái
	0,079
	0,063
	0,057
	0,051

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	0,346
	0,346
	0,346
	0,346

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	0,457
	0,420
	0,378
	0,340

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.2410 Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

Đơn vị tính: 100m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	VC.241
	Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f51mm
	cái
	4,197
	3,790
	3,411
	3,070

	
	
	Cần khoan f32, L=4m
	cái
	1,082
	0,981
	0,883
	0,795

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	11,883
	10,303
	9,949
	9,091

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	ca
	5,261
	4,771
	4,294
	3,865

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	5,261
	4,771
	4,294
	3,865

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.2510 Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

Đơn vị tính: 100m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f76mm
	cái
	4,967
	4,505
	4,054
	3,649

	
	
	Cần khoan f32, L=4m
	cái
	1,082
	0,981
	0,883
	0,795

	VC.251
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	15,884
	14,506
	13,160
	11,950

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	ca
	7,413
	6,724
	6,051
	5,446

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	7,413
	6,724
	6,051
	5,446

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.2610 Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm

Đơn vị tính: 100m 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Cấp đá

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	VC.261
	Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Mũi khoan f105
	cái
	6,300
	5,714
	5,143
	4,629

	
	
	Cần khoan f89, L=0,96m
	cái
	2,625
	2,381
	2,143
	1,929

	
	
	Quả đập khí nén f105
	cái
	2,100
	1,905
	1,714
	1,543

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	31,251
	28,438
	25,690
	23,216

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	13,500
	12,420
	11,420
	10,500

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	13,500
	12,420
	11,420
	10,500

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.3100 Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa

Thành phần công việc:

Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 tấn

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Nền đá
	Mái đá

	VC.311
	- Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa

- Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Thép tròn f> 18
	kg
	1050
	1050

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,396
	0,396

	
	
	Ôxy
	chai
	2,25
	2,25

	
	
	Đất đèn
	kg
	5,15
	5,15

	VC.312
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	32,14
	35,21

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 9m3/h
	ca
	1,313
	1,313

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	-
	1,793

	
	
	
	
	1
	1


VC.3210 Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa

Thành phần công việc:

Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 tấn 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Hầm ngang
	Hầm đứng
	Hầm nghiêng

	
	
	
	
	Dùng máy nâng
	Dùng máy khoan
	
	

	VC.321
	Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa
	Vật liệu
	
	
	
	
	

	
	
	Thép tròn f> 18
	kg
	1050
	1050
	1050
	1050

	
	
	Vữa xi măng dùng cho néo anke
	m3
	0,396
	0,396
	0,396
	0,396

	
	
	Ôxy
	chai
	2,25
	2,25
	2,25
	2,25

	
	
	Đất đèn
	kg
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	37,150
	37,150
	56,250
	64,680

	
	
	Máy thi công 
	
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 9 m3/h
	ca
	1,858
	1,858
	2,007
	2,230

	
	
	Máy khoan tự hành 2 cần
	ca
	-
	1,287
	-
	-

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	2,538
	
	-
	-

	
	
	Tời điện 1,5T
	ca
	-
	-
	1,013
	1,125

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4


VC.3310 Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá

Thành phần công việc:

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Lưới thép (4
	Lưới thép B40

	VC.331
	Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá
	Vật liệu
	
	
	

	
	
	Lưới thép (4
	m2
	1,100
	-

	
	
	Lưới thép B40
	m2
	-
	1,100

	
	
	Thép tấm các loại
	kg
	0,590
	0,590

	
	
	Thép tròn f( 18
	kg
	3,520
	3,520

	
	
	Que hàn các bon
	kg
	0,050
	0,050

	
	
	Vật liệu khác
	%
	2,5
	2,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,750
	0,750

	
	
	Máy thi công
	
	
	

	
	
	Máy hàn 23Kw
	ca
	0,070
	0,070

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1

	
	
	
	
	1
	2


VC.3410 Gia cố mái taluy bằng phun vẩy vữa xi măng

Đơn vị tính: 1 m2 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Độ dày lớp vữa (cm)

	
	
	
	
	2
	5
	10

	VC.341
	Phun vữa xi măng gia cố mái taluy
	Vật liệu
	
	
	
	

	
	
	Vữa xi măng
	m3
	0,031
	0,063
	0,115

	
	
	Vật liệu khác
	%
	5
	5
	5

	
	
	Nhân công 3,5 /7
	công
	0,349
	0,450
	0,623

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	

	
	
	Máy bơm vữa 9m3/h
	ca
	0,022
	0,045
	0,082

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,022
	0,045
	0,082

	
	
	
	
	1
	2
	3


VC.3510 Bạt mái đá đào bằng máy

Đơn vị tính: 100m2 

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VC.351
	Bạt mái đá đào bằng máy
	Máy thi công

Máy đào ( 1,25m3
Máy ủi (140Cv
	ca

ca
	1,430

0,200

	
	
	
	
	1


VD.0000 Công tác gia cố hầm 

VD.1110 Gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng bằng phun vẩy vữa xi măng

Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vữa. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Chiều dày lớp vữa (cm)

	
	
	
	
	2 cm
	3 cm
	5 cm
	7 cm
	10 cm

	VD.111
	Phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun
	m3
	4,478
	5,971
	8,950
	11,940
	16,418

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,80
	4,20
	4,90
	5,70
	6,785

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vữa 16m3/h
	ca
	0,308
	0,410
	0,616
	0,821
	1,129

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,308
	0,410
	0,616
	0,821
	1,129

	
	
	Máy khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Phun vẩy xi măng gia cố  hầm đứng
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun
	m3
	3,283
	4,376
	6,563
	8,753
	12,039

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	VD.112
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	3,878
	4,286
	5,00
	5,816
	6,923

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vữa 16m3/h
	ca
	0,455
	0,608
	0,911
	1,215
	1,671

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	Phun vẩy xi măng gia cố hầm nghiêng
	Vật liệu
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vữa phun
	m3
	3,283
	4,376
	6,563
	8,753
	12,039

	
	
	Vật liệu khác
	%
	1
	1
	1
	1
	1

	VD.113
	
	Nhân công 4,0/7
	công
	5,429
	6,000
	7,000
	8,143
	9,693

	
	
	Máy thi công
	
	
	
	
	
	

	
	
	Máy phun vữa 16m3/h
	ca
	0,455
	0,608
	0,911
	1,215
	1,671

	
	
	Máy khác
	%
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5


Ghi chú:

Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <15m2 hao phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.

VD.1210 Phun vữa xi măng qua ống đặt sẵn lấp đầy hầm ngang

Đơn vị tính: 1tấn xi măng

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VD.12
	Phun vữa xi măng lấp đầy hầm ngang qua ống đặt sẵn bằng  máy bơm vữa
	Vật liệu
	
	

	
	
	Xi măng
	kg
	1020

	
	
	Cát mịn
	m3
	0,28

	
	
	Vật liệu khác
	%
	3,5

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	0,300

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	0,090

	
	
	Máy bơm vữa 40Kw
	ca
	0,050

	
	
	Thùng trộn 750 lít
	ca
	0,090

	
	
	Máy khác
	%
	2

	
	
	
	
	10


VD.1300 Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang

Thành phần công việc:

Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 100m

	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VD.131
	Khoan, phun gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm
	Vật liệu
	
	

	
	
	Cần khoan f32, L=2,8m
	cái
	2,40

	
	
	Mũi khoan f59-76
	cái
	5,65

	
	
	Quả đập khí nén f76
	cái
	2,00

	
	
	Tam pôn f42
	cái
	2,50

	
	
	Đồng hồ áp lực
	cái
	1,00

	
	
	Van 3 chiều
	cái
	1,00

	
	
	Khớp nối nhanh
	cái
	4,00

	
	
	Zoăng tam pôn
	cái
	20,00

	
	
	Đầu nối nhanh
	cái
	3,00

	
	
	Ông nối nhanh
	cái
	10,00

	
	
	Nhân công 3,5/7
	công
	92,00

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy khoan xoay đập tự hành (76
	ca
	7,19

	
	
	Máy bơm vữa 40Kw
	ca
	4,95

	
	
	Thùng trộn 750 lít
	ca
	8,63

	
	
	Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	3,15

	
	
	Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	7,19

	
	
	Máy khác
	%
	1

	VD.132
	Khoan, phun gia cố vỏ hầm ngang bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm
	 Vật liệu
	
	

	
	
	 Cần khoan f76, L=1,2m
	cái
	2,50

	
	
	 Mũi khoan f105
	cái
	6,00

	
	
	 Quả đập khí nén f105
	cái
	2,00

	
	
	 Tam pôn f105
	cái
	2,50

	
	
	 Đồng hồ áp lực
	cái
	1,00

	
	
	 Van 3 chiều
	cái
	1,00

	
	
	 Khớp nối nhanh
	cái
	4,00

	
	
	 Zoăng tam pôn
	cái
	20,00

	
	
	 Đầu nối nhanh
	cái
	3,00

	
	
	 Ông nối nhanh
	cái
	10,00

	
	
	 Nhân công 3,5/7
	công
	92,00

	
	
	 Máy thi công
	
	

	
	
	 Máy khoan xoay đập tự hành (105
	ca
	14,5

	
	
	 Máy bơm vữa 40Kw
	ca
	4,95

	
	
	 Thùng trộn 750 lít
	ca
	8,63

	
	
	 Máy nâng thuỷ lực 135Cv
	ca
	1,28

	
	
	 Máy nén khí điêzen 1200m3/h
	ca
	16,88

	
	
	 Máy khác
	%
	1

	
	
	
	
	1


Ghi chú: Định mức chưa bao gồm lượng tiêu hao xi măng khi khoan.

VD.1400 Công tác vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông

VD.1410 Đục, cậy dọn nền hầm 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VD.141
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	1,050

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Búa căn khí nén
	ca
	0,055

	
	
	Máy nén khí điêzen 660 m3/h
	ca
	0,019

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1


VD.1510 Vệ sinh nền hầm trước khi đổ bê tông 

Thành phần công việc:

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.

Đơn vị tính: 1 m2
	Mã hiệu
	Công tác xây lắp
	Thành phần hao phí
	Đơn vị
	Số lượng

	VD.151
	
	Nhân công 3,0/7
	công
	0,150

	
	
	Máy thi công
	
	

	
	
	Máy nén khí điêzen 660 m3/h
	ca
	0,011

	
	
	
	
	1


