PHỤ LỤC

Mẫu số 1

Tờ trình cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ………../TTr-…….
	Hà Nội, ngày … tháng … năm …


TỜ TRÌNH

Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
(Tên dự án)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt)

Căn cứ….

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

(hoặc căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ đối với dự án đầu tư không xây dựng công trình)

Căn cứ Quyết định số     /2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ…… (Các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

…. (Chủ đầu tư) … trình Ủy ban nhân dân ….(cấp thẩm quyền phê duyệt), quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án …. (tên dự án),…, theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Cơ quan quản lý, sử dụng, khai thác sản phẩm, công trình sau khi đầu tư:

4. Địa điểm đầu tư: (thuyết minh hiện trạng địa điểm đầu tư)

5. Sự cần thiết phải đầu tư:

6. Mục tiêu đầu tư:

7. Quy mô đầu tư: (phân tích và nêu rõ nội dung, quy mô đầu tư dự kiến)

8. Hình thức đầu tư:

9. Tổng mức đầu tư (ước tính): (trong đó có ước chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nếu có)

10. Nguồn vốn đầu tư:

11. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

12. Kinh phí chuẩn bị đầu tư:

13. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: (Bắt đầu và kết thúc).

(Chi tiết có thuyết minh Đề cương và khái toán công tác chuẩn bị đầu tư kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Ủy ban nhân dân ……..(cấp thẩm quyền phê duyệt ) xem xét, quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án…….(tên dự án)……/.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
- Hồ sơ kèm theo: (Các tài liệu liên quan về quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng)……
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2

Quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án
	UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ……../QĐ-…….
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án….(tên dự án)

ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt)
Căn cứ….

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

(hoặc căn cứ Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ đối với dự án đầu tư không xây dựng công trình)

Căn cứ Quyết định số     /2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ…… (Các căn cứ pháp lý khác có liên quan);

Xét đề nghị của….(tên chủ đầu tư) tại Tờ trình số … ngày    /    /201… và Báo cáo kết quả thẩm tra số … …… ngày     /     /201… của … Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với cấp thành phố) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện) hoặc bộ phận chuyên môn (đối với cấp xã),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án ……(tên dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Địa điểm đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:
5. Quy mô đầu tư:

6. Hình thức đầu tư:

7. Tổng mức đầu tư dự kiến:
8. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án:

9. Thời gian thực hiện dự án:

10. Nội dung công tác chuẩn bị đầu tư:

11. Kinh phí chuẩn bị đầu tư:

12. Nguồn vốn thực hiện chuẩn bị đầu tư:

13. Thời gian thực hiện chuẩn bị đầu tư: (Bắt đầu và kết thúc).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. (Điều khoản thi hành).

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND……(cấp thẩm quyền) (để BC);
- …..;
- Lưu.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn A


Mẫu số 3

Tờ trình phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư theo quy hoạch
	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ……../TTr-…….
	Hà Nội, ngày … tháng … năm …


TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư theo quy hoạch
(Tên dự án)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……….(cấp thẩm quyền phê duyệt)

Căn cứ….

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số     /2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ……(Các căn cứ pháp lý khác có liên quan),

…. (Chủ đầu tư) ….trình Ủy ban nhân dân ….(cấp thẩm quyền phê duyệt), quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch……(tên dự án)…., theo những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư: (đơn vị thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

3. Địa điểm đầu tư: (thuyết minh hiện trạng địa điểm đầu tư)

4. Diện tích đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

5. Sự cần thiết phải đầu tư:

6. Mục tiêu đầu tư: (mục tiêu thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch)

7. Tổng mức đầu tư (ước tính): (dự kiến sơ bộ chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)
8. Nguồn vốn thực hiện đầu tư:

9. Thời gian thực hiện: (Bắt đầu và kết thúc).

(Chi tiết có thuyết minh kèm theo Tờ trình này).

Kính trình Ủy ban nhân dân ……..(cấp thẩm quyền phê duyệt) xem xét, quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch………(tên dự án)……./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.
- Hồ sơ kèm theo: (Các tài liệu liên quan về quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xây dựng)……
	CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 4

Quyết định phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư theo quy hoạch

	UBND….(Cấp thẩm quyền phê duyệt)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: ………../QĐ-…….
	Hà Nội, ngày … tháng … năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư theo quy hoạch…(tên dự án)

ỦY BAN NHÂN DÂN ……(cấp thẩm quyền phê duyệt)

Căn cứ….

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số     /2012/QĐ-UBND ngày …/…/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng các dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ…… (Các căn cứ pháp lý khác có liên quan),
Xét đề nghị của…. (tên chủ đầu tư) tại Tờ trình số … ngày  /   /201… và Báo cáo kết quả thẩm tra số … …… ngày   /   /201… của … Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với cấp thành phố) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch (đối với cấp huyện),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch… (tên dự án) với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư: (đơn vị thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư)

3. Địa điểm đầu tư:

4. Diện tích đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

5. Sự cần thiết phải đầu tư:

6. Mục tiêu đầu tư: (mục tiêu thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy hoạch)

7. Tổng mức đầu tư dự kiến: (dự kiến sơ bộ chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư)

8. Nguồn vốn thực hiện đầu tư:

9. Thời gian thực hiện: (Bắt đầu và kết thúc).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Điều 3. (Điều khoản thi hành).

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND……(cấp thẩm quyền) (để BC);
- …..;
- Lưu.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn A


PHỤ LỤC THAM KHẢO

Tóm tắt trình tự thủ tục đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
	Số TT
	Trình tự, thủ tục đầu tư dự án
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Thời gian giải quyết 
(ngày làm việc)

	I
	Giới thiệu địa điểm và thông tin quy hoạch
	- Sở Quy hoạch Kiến trúc (UBND cấp huyện theo phân cấp của UBND TP)
	15 ngày

(30 ngày nếu quy hoạch chưa được phê duyệt)

	II
	Đề xuất, thẩm tra trình UBND các cấp quyết định cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Phòng TC-KH của UBND cấp huyện;

- Bộ phận chuyên môn của UBND cấp xã.
	20 ngày

(TTr: 14 ngày; PD: 6 ngày).

	III
	Lập dự án đầu tư
	
	Không quá:

- DA nhóm A: 24 tháng;

- DA nhóm B, C: 12 tháng;

	1
	Cung cấp thông tin liên quan để triển khai lập và thực hiện dự án
	
	

	a
	Thông tin quy hoạch phát triển ngành
	Sở quản lý chuyên ngành
	10 ngày

(30 ngày nếu quy hoạch chưa được phê duyệt)

	b
	Thông tin, số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Viện Quy hoạch xây dựng
	10 ngày

	c
	Các thông tin kỹ thuật chuyên ngành khác:
	
	10 ngày

	
	- Thông tin về nguồn cấp nước
	Tổng Công ty cấp nước Hà Nội
	

	
	- Thông tin về khả năng cung cấp điện; nguồn vốn đầu tư hệ thống đường dây trung áp và trạm biến áp.
	Tổng Công ty Điện lực Hà Nội
	

	
	- Thông tin về đấu nối hệ thống thoát nước
	Công ty TNHH NN một TV thoát nước Hà Nội
	

	
	- Thông tin về tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình
	Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội
	

	d
	Thông tin để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	UBND Quận, Huyện, Thị xã
	10 ngày

	2
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (bao gồm phê duyệt nhiệm vụ và phê duyệt đồ án); hoặc:
	Sở Quy hoạch Kiến trúc hoặc UBND Quận, Huyện (theo phân cấp quản lý quy hoạch của UBND Thành phố)
	75 ngày

(TĐ: 45 ngày, PD: 30 ngày)

	
	- Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500; hoặc:
	(Như trên)
	Thẩm định: 30 ngày.

	
	- Cấp Giấy phép quy hoạch.
	(Như trên)
	15 ngày.

	3
	Lập dự án đầu tư
	Chủ đầu tư
	

	4
	Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (tùy theo quy mô dự án).
	- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND quận, huyện.
	- TĐ: 30 ngày;

- PD: 15 ngày;

- Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường: 5 ngày

	IV
	Thẩm định, phê duyệt dự án
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở được ủy quyền phê duyệt dự án;

- Phòng TC-KH thuộc UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	Thẩm định:

- Nhóm C: 26 ngày

- Nhóm B: 36 ngày

- Nhóm A: 50 ngày

	V
	Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu
	- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Các Sở được ủy quyền phê duyệt dự án;

- Phòng TC-KH thuộc UBND cấp huyện;

- UBND cấp xã.
	30 ngày

(thẩm định: 20 ngày; phê duyệt: 10 ngày).

	VI
	Giao đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	VII
	Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán
	Chủ đầu tư
	Theo tiến độ của dự án

	VIII
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
	UBND quận, huyện
	Theo tiến độ của dự án

	IX
	Cấp giấy phép xây dựng (đối với dự án chỉ lập Báo cáo KTKT xây dựng công trình)
	Sở Xây dựng
	20 ngày

	X
	Thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
	Chủ đầu tư
	Theo tiến độ của dự án

	XI
	Quyết toán vốn đầu tư
	
	

	
	Chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt
	- Sở Tài chính (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND Thành phố);

- Phòng TC-KH ở cấp huyện (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp huyện);

- Bộ phận chuyên môn của UBND cấp xã (đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND cấp xã)
	Thời gian lập quyết toán trình thẩm định, phê duyệt không quá thời hạn sau đây kể từ khi hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng:

- DA nhóm A: 12 tháng;

- DA nhóm B: 9 tháng;

- DA nhóm C: 6 tháng.


PHỤ LỤC THAM KHẢO

Tóm tắt trình tự thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất sử dụng vốn
 ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội
	Số TT
	Trình tự, thủ tục đầu tư dự án
	Cơ quan chủ trì giải quyết
	Thời gian giải quyết 
(ngày làm việc)

	I
	Lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư
	
	

	1
	Đề xuất dự án đưa vào Danh mục
	- Các Sở, ngành, Quận, Huyện.

- Nhà đầu tư tự đề xuất có giới thiệu địa điểm và thông tin quy hoạch của Sở Quy hoạch Kiến trúc (hoặc UBND cấp huyện theo phân cấp của TP).
	- Tổng hợp định kỳ 6 tháng;

-Thường xuyên đối với trường hợp Nhà đầu tư tự đề xuất

	2
	Tiếp nhận và tổng hợp danh mục trình UBND Thành phố
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	

	3
	Phê duyệt danh mục
	UBND Thành phố
	

	4
	Đăng tải và công bố danh mục
	Sở Kế hoạch và Đầu tư.
	Sau 10 ngày từ khi phê duyệt.

	II
	Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất
	
	

	1
	Đấu thầu (Đối với trường hợp dự án đã công bố lựa chọn nhà đầu tư, có từ 02 nhà đầu tư đăng ký thực hiện).
	- Sở Xây dựng (dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới);

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đối với dự án còn lại;

- UBND cấp huyện đối với dự án thuộc phân cấp quản lý một số lĩnh vực kinh tế - xã hội.
	Theo quyết định phê duyệt của UBND Thành phố

	2
	Chỉ định thầu (Đối với trường hợp dự án đã công bố lựa chọn nhà đầu tư, chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án hoặc dự án do nhà đầu tư tự đề xuất thuộc các trường hợp được xem xét chỉ định theo quy định của pháp luật).
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	30 ngày

	III
	Lập dự án đầu tư
	
	

	1
	Cung cấp thông tin liên quan để triển khai lập và thực hiện dự án
	
	

	a
	Thông tin quy hoạch phát triển ngành
	Sở quản lý chuyên ngành
	10 ngày

(30 ngày nếu quy hoạch chưa được phê duyệt)

	b
	Thông tin, số liệu hạ tầng kỹ thuật đô thị
	Viện Quy hoạch xây dựng
	10 ngày

	c
	Các thông tin kỹ thuật chuyên ngành khác:
	
	

	
	- Thông tin về nguồn cấp nước
	Tổng Công ty cấp nước Hà Nội
	

	
	- Thông tin về khả năng cung cấp điện; nguồn vốn đầu tư hệ thống đường dây trung áp và trạm biến áp. 
	Tổng Công ty Điện lực Hà Nội
	

	
	- Thông tin về đấu nối hệ thống thoát nước
	Công ty TNNH NN một TV thoát nước Hà Nội
	

	
	- Thông tin về tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ công trình
	Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội
	

	d
	Thông tin để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	UBND Quận, Huyện, Thị xã
	10 ngày

	2
	Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 (bao gồm phê duyệt nhiệm vụ và phê duyệt đồ án); hoặc:
	Sở Quy hoạch Kiến trúc hoặc UBND Quận, Huyện (theo phân cấp quản lý quy hoạch của UBND Thành phố)
	75 ngày

(TĐ: 45 ngày; PD: 30 ngày)

	
	- Thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 1/500; hoặc:
	(Như trên)
	Thẩm định: 30 ngày

	
	- Cấp Giấy phép quy hoạch.
	(Như trên)
	15 ngày.

	3
	Lập dự án đầu tư
	Nhà đầu tư
	

	4
	Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường (tùy theo quy mô dự án)
	- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- UBND quận, huyện.
	- TĐ: 30 ngày;

- PD: 15 ngày;

- Đăng ký cam kết bảo vệ môi trường: 5 ngày.

	IV
	Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đầu tư; Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở
	
	

	1
	Đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư.
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	15 ngày (đăng ký, cấp GCNĐT); 28 ngày (thẩm tra, cấp GCNĐT); 40 ngày (DA thuộc thẩm quyền chấp thuận của TTCP)

	2
	Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở (đối với dự án phát triển nhà ở).
	Sở Xây dựng
	30 ngày

	V
	Thẩm định, phê duyệt dự án
	
	

	1
	Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
	Nhà đầu tư
	

	2
	Thẩm định, quyết định cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới (đối với dự án đầu tư Khu đô thị mới)
	Sở Xây dựng
	- TĐ: 45 ngày;

- PD: 20 ngày.

	3
	Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở.
	- Sở Quản lý xây dựng chuyên ngành (dự án nhóm B, C);

- Bộ Quản lý xây dựng chuyên ngành tham gia ý kiến về TKCS (dự án nhóm A)
	- Nhóm C: 10 ngày

- Nhóm B: 15 ngày

- Nhóm A: 20 ngày

	VI
	Giao đất, cho thuê đất
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	

	VII
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (Nhà đầu tư tự thỏa thuận chuyển nhượng QSĐ)
	UBND quận, huyện
	

	VIII
	Cấp giấy phép xây dựng
	Sở Xây dựng
	20 ngày

	IX
	Thực hiện đầu tư, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện bảo hành, bảo trì công trình
	Nhà đầu tư
	Theo ĐKĐT/ GCNĐT được cấp; Chấp thuận đầu tư dự án Phát triển nhà ở và Quyết định cho phép đầu tư dự án KĐTM.

	X
	Quản lý sau đầu tư
	Nhà đầu tư
	Theo thời hạn hoạt động dự án


