	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ 
MÔI TRƯỜNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 26/2014/TT-BTNMT
	Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2014


THÔNG TƯ
Ban hành Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng 
cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Quyết định số 179/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 07 năm 2014.

Thông tư này thay thế các Thông tư: Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình và Định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; Thông tư số 08/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 3 năm 2011 và Thông tư số 12/2012/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009.
Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng, các Thứ trường Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Website Bộ TN&MT;
- Sở TN&MT các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Lưu: VT, PC, KH, CCNTT.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


(Đã ký) 


Nguyễn Linh Ngọc


QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

MỤC LỤC
PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG 
1. Phạm vi điều chỉnh 
2. Đối tượng áp dụng 
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau
4. Bảng quy định viết tắt trong định mức kinh tế - kỹ thuật 
5. Giải thích thuật ngữ 
6. Phương pháp quy đổi xác định tổng số trường hợp sử dụng và đối tượng quản lý 

PHẦN II: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CHƯƠNG I: QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1. Sơ đồ quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 
2. Quy trình chi tiết xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường 
2.1. Rà soát, phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
2.1.1. Rà soát, phân loại các thông tin dữ liệu 
2.1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
2.2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu 
2.3. Tạo lập dữ liệu cho danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu 
2.4. Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu 
2.4.1. Chuyển đổi dữ liệu 
2.4.2. Quét (chụp) tài liệu 
2.4.3. Nhập, đối soát dữ liệu 
2.5. Biên tập dữ liệu 
2.6. Kiểm tra sản phẩm 
2.7. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm 
Chương II: QUY TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CSDL TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1. Sơ đồ quy trình xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác CSDL trong ngành tài nguyên và môi trường 
2. Quy trình chi tiết xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác CSDL tài nguyên và môi trường 
2.1. Thu thập yêu cầu phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
2.1.1. Thu thập, xác định yêu cầu phần mềm 
2.1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
2.2. Mô hình hóa chi tiết nghiệp vụ 
2.3. Thiết kế 
2.4. Lập trình 
2.5. Kiểm thử 
2.6. Triển khai 
2.7. Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi 
2.8. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm 

2.9. Bảo trì phần mềm 
Chương III: QUY TRÌNH XỬ LÝ, TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU 
PHẦN III: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
Chương I: ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1. Rà soát, phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
1.1. Rà soát, phân loại các thông tin dữ liệu 
1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu 
3. Tạo lập dữ liệu cho danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu 

4. Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu 

4.1. Chuyển đổi dữ liệu 
4.2. Quét (chụp) tài liệu 

4.3. Nhập, đối soát dữ liệu 
5. Biên tập dữ liệu 
6. Kiểm tra sản phẩm 
7. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm 
Chương II: ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CSDL TÀI NGUYÊN VÀ MỒI TRƯỜNG 
1. Thu thập yêu cầu phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
1.1. Thu thập yêu cầu phần mềm 
1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu 
2. Mô hình hóa chi tiết nghiệp vụ 
3. Thiết kế 
4. Lập trình 
5. Kiểm thử 
6. Triển khai 
7. Quản lý và cập nhật thay đổi 
8. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm 
9. Bảo trì phần mềm 
Chương III: ĐỊNH MỨC XỬ LÝ, TỐNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU 
PHỤ LỤC: BẢNG PHÂN LOẠI CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THEO LĨNH VỰC 
DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU 
QUY TRÌNH VÀ ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Phần 1.

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường là căn cứ để xây dựng đơn giá và dự toán kinh phí xây dựng (xây dựng mới, cập nhật, nâng cấp) cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường và ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

2. Đối tượng áp dụng

Định mức này áp dụng cho các công ty nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các công việc về xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường và ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Định mức kinh tế - kỹ thuật bao gồm các định mức thành phần sau

3.1 .Định mức lao động công nghệ

Định mức lao động công nghệ (gọi tắt là định mức lao động) là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một bước công việc). Nội dung của định mức lao động bao gồm:

a) Nội dung công việc: Liệt kê các thao tác cơ bản thực hiện bước công việc.

b) Phân loại khó khăn: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các bước của công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.

c) Định biên: Xác định số lượng lao động và cấp bậc kỹ thuật để thực hiện công việc. Cấp bậc kỹ thuật được xác định theo kết quả khảo sát, thống kê.

d) Định mức: Quy định thời gian lao động trực tiếp để thực hiện bước công việc theo 1 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc sản xuất một sản phẩm.

- Ngày công tính bằng 8 giờ làm việc, một tháng làm việc 26 ngày.

3.2. Định mức vật tư và thiết bị

a) Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng dụng cụ (công cụ), thiết bị (máy móc) và vật liệu:

- Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm (thực hiện một công việc);

- Định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị: là thời gian người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ, thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm (thực hiện một công việc).

b) Thời hạn sử dụng dụng cụ (khung thời gian tính hao mòn), thiết bị (khung thời gian tính khấu hao) là thời gian dự kiến sử dụng dụng cụ, thiết bị vào hoạt động sản xuất trong điều kiện bình thường, phù hợp với các thông số kinh tế - kỹ thuật của dụng cụ, thiết bị.

- Thời gian sử dụng dụng cụ: Đơn vị tính là tháng;

- Thời hạn sử dụng thiết bị: Theo quy định tại các thông tư liên tịch hướng dẫn lập dự toán giữa Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị tính thiết bị, dụng cụ là ca (một ca tính 8 giờ làm việc).

c) Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ, thiết bị dùng điện được tính trên cơ sở công suất của dụng cụ, thiết bị, 8 giờ làm việc trong 1 ngày công (ca) và định mức sử dụng dụng cụ, thiết bị.

Mức điện năng được tính theo công thức sau:

Điện tiêu thụ = Công suất (kw/h) x 8h x 1,05 x Mức dụng cụ, thiết bị

Trong đó hệ số 1,05 là mức hao hụt điện trên đường dây (từ đồng hồ điện đến dụng cụ, thiết bị dùng điện).

d) Mức cho các dụng cụ nhỏ, phụ được tính bằng 5% mức dụng cụ trong bảng định mức dụng cụ.

đ) Mức vật liệu nhỏ nhặt và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu.

Mức vật liệu được quy định chung cho cả 03 loại khó khăn là như nhau.

4. Bảng quy định viết tắt trong định mức kinh tế - kỹ thuật

	STT
	Nội dung viết tắt
	Chữ viết tắt

	1
	Cơ sở dữ liệu
	CSDL

	2
	Đối tượng quản lý
	ĐTQL

	3
	Trường hợp sử dụng
	THSD

	4
	Đơn vị tính
	ĐVT

	5
	Kỹ sư bậc 4
	KS4

	6
	Kỹ sư bậc 3
	KS3

	7
	Kỳ sư bậc 2
	KS2

	8
	Kỹ sư bậc 1
	KS1

	9
	Loại khó khăn
	KK

	10
	Loại khó khăn 1
	KK1

	11
	Loại khó khăn 2
	KK2

	12
	Loại khó khăn 3
	KK3

	13
	Tài liệu
	TL

	14
	Dụng cụ
	DC

	15
	Công suất
	Cs

	16
	Thời hạn
	TH

	17
	Hệ thống thông tin địa lý
	GIS


5. Giải thích thuật ngữ

5.1. “Thư viện đóng gói” (Engine) là công cụ hỗ trợ phát triển phần mềm có thể tùy biến và được sử dụng làm nền tảng để phát triển các phần mềm ứng dụng.

5.2. “Hệ thống thông tin địa lý” (Geographic Information System - GIS) là bộ công cụ máy tính để lập và phân tích các sự vật, hiện tượng có gắn với dữ liệu không gian. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thuộc tính và các phép phân tích thống kê, phân tích không gian. Dữ liệu không gian chiếm một tỷ lệ lớn trong cơ sở dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường nên việc ứng dụng công nghệ GIS là đặc thù của ngành tài nguyên và môi trường.

5.3. “Hệ thống thông tin” là một hệ thống bao gồm con người, máy móc thiết bị, kỹ thuật, dữ liệu và các chương trình làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin cho người sử dụng trong một môi trường nhất định. Hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường là hệ thống đồng bộ theo một kiến trúc tổng thể thống nhất bao gồm các thành phần thông tin: đất đai, môi trường, biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, viễn thám.

5.4. “Danh mục dữ liệu” (Feature Catalogue) là một loại cơ sở dữ liệu tập hợp các chỉ mục dữ liệu đã được tổ chức theo một cấu trúc thống nhất, dùng để phục vụ nhu cầu tìm kiếm, khai thác dữ liệu. Danh mục dữ liệu được xây dựng theo chuẩn ISO (ISO 19110-Feature Cataloguing Methodology).

5.5. “Siêu dữ liệu” (Metadata) là những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm chỉ dẫn về phương thức tiếp cận, cơ quan quản lý, địa chỉ truy cập, nơi lưu trữ, bảo quản dữ liệu. Siêu dữ liệu được xây dựng theo chuẩn ISO (ISO 19115: Geographic information - Metadata).

5.6. “Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất” (Unified Modelling Language - UML) dùng để đặc tả một phần hay toàn bộ phần mềm với các mô hình nghiệp vụ từ những góc nhìn ở từng mức trừu tượng khác nhau thông qua sử dụng các cấu tử mô hình tạo nên các biểu đồ (diagram) thể hiện các đối tượng gồm cấu trúc dữ liệu, hành vi cũng như cách các đối tượng kết hợp với nhau và được sử dụng để đặc tả khi phát triển hoặc nâng cấp phần mềm.

5.7. “Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng” (XML:extensible Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu với khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mục đích chính của XML là đơn giản hóa việc chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau, đặc biệt là các hệ thống được kết nối với Internet. Các ngôn ngữ dựa trên XML được định nghĩa theo cách thông thường, cho phép các chương trình sửa đổi và kiểm tra hợp lệ bằng các ngôn ngữ này mà không cần có hiểu biết trước về hình thức của chúng.

5.8. “Bộ mã các ký tự chữ Việt” (TCVN 6909) là bộ mã các ký tự chữ Việt thống nhất sử dụng trong cơ quan Nhà nước được quy định bởi Thông tư số 07/2002/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

5.9. “Tổ chức chuẩn thế giới” (ISO: International Organization for Standardization) là cơ quan thiết lập tiêu chuẩn quốc tế bao gồm các đại diện từ các tổ chức tiêu chuẩn các quốc gia. Được thành lập vào ngày 23 tháng 02 năm 1947, tổ chức này đã đưa ra các tiêu chuẩn thương mại và công nghiệp trên phạm vi toàn thế giới.

5.10. “Mối liên hệ không gian” (Topology) là những mối liên hệ không gian giữa các đối tượng liên kết hoặc liền kề và là một tập các quy tắc và hành vi cho mô hình điểm, nút, đường và vùng. Topology là một yêu cầu quan trọng cho quản lý, toàn vẹn, phát hiện và sửa chữa sai sót dữ liệu không gian. Việc thực hiện các loại phân tích, xử lý không gian, mạng lưới... đều phải dựa trên tính topology của dữ liệu không gian.

5.11. “Dữ liệu không gian” là những dữ liệu mô tả các đối tượng trên bề mặt trái đất, dữ liệu không gian được thể hiện dưới dạng hình học, được biểu diễn dưới 3 dạng cơ bản là điểm, đường và vùng.

5.12. “Dữ liệu phi không gian có cấu trúc” là các dữ liệu đã được tổ chức theo một cấu trúc thống nhất, bản thân các cấu trúc này không hoặc ít có sự biến động theo thời gian... Dữ liệu phi không gian có thể có mối quan hệ trực tiếp với dữ liệu không gian hoặc quan hệ qua các trường khóa.

5.13. “Dữ liệu phi cấu trúc” là để chỉ dữ liệu ở dạng tự do và không có cấu trúc được định nghĩa sẵn, ví dụ như: các tập tin video, tập tin ảnh, tập tin âm thanh, đồ họa...

5.14. “Bộ dữ liệu” là tập hợp các tài liệu/dữ liệu ở dạng giấy, dạng số có cùng nội dung và tính chất để làm tài liệu/dữ liệu đầu vào phục vụ cho việc xây dung cơ sở dữ liệu.

5.15. “Cơ sở dữ liệu” là tập hợp có cấu trúc các thông tin, dữ liệu được tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử.

5.16. “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu” (DBMS: Database Management System) là phần mềm hay hệ thống được thiết kế để quản trị một cơ sở dữ liệu. Cụ thể, các chương trình thuộc loại này hỗ trợ khả năng lưu trữ, sửa chữa, xóa và tìm kiếm thông tin trong một cơ sở dữ liệu. Có rất nhiều loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến được nhiều người biết đến là MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, Infomix,...

5.17. “Tuyên bố đối tượng” là việc hợp nhất (merge) nhiều đối tượng đồ họa rời rạc (có chung nội dung thuộc tính) thành một đối tượng đồ họa duy nhất đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu.

5.18. “Đối tượng quản lý” là một tập hợp các lớp dữ liệu, bảng dữ liệu được quản lý trong cơ sở dữ liệu nhằm đạt được các yêu cầu quản lý về chuyên môn, nghiệp vụ đề ra. Việc xác định, phân loại một đối tượng quản lý phụ thuộc vào các yếu tố bao gồm kiểu dữ liệu, các quan hệ giữa các lớp dữ liệu, bảng dữ liệu, nhu cầu xây dựng (xây dựng mới hay cập nhật, bổ sung) và các tài liệu pháp lý liên quan bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chuẩn dữ liệu đã được các cơ quan nhà nước ban hành (chi tiết xem tại mẫu M1.2 kèm theo định mức).

5.19. “Đối soát dữ liệu” là việc thực hiện đối chiếu, kiểm soát của toàn bộ việc nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính chính xác dữ liệu, phục vụ yêu cầu quản lý của cơ quan nhà nước.

5.20. “Quy trình phát triển phần mềm” (RUP: Rational Unified Process) là một quy trình công nghệ phát triển phần mềm, cung cấp các phương pháp, các nguyên tắc phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong các tổ chức phát triển phần mềm. Việc áp dụng quy trình này cho phép các công ty sản xuất các phần mềm có chất lượng tốt trong phạm vi thời gian và kinh phí đã dự kiến.

5.21. “Biểu đồ hoạt động” (Activity Diagram) là quá trình thực hiện của một hay nhiều hoạt động được gắn với một lớp (class) đối tượng dưới tác động của các sự kiện bên ngoài.

5.22. “Biểu đồ tuần tự/Sơ đồ trình tự” (Sequence Diagram) là một loại sơ đồ tương tác mà cho thấy cách các quy trình hoạt động với nhau và theo thứ tự. Một sơ đồ trình tự cho đối tượng tương tác được sắp xếp theo trình tự thời gian. Nó mô tả các đối tượng và các lớp tham gia vào kịch bản và trình tự các thông điệp trao đổi giữa các đối tượng cần thiết để thực hiện các chức năng của kịch bản.

5.23. “Tác nhân hệ thống” (Actor) là một người, một vật nào đó hoặc một hệ thống khác tương tác với hệ thống, sử dụng hệ thống. Trong khái niệm "tương tác với hệ thống" muốn nói rằng actor sẽ gửi thông điệp đến hệ thống hoặc là nhận thông điệp xuất phát từ hệ thống hoặc là thay đổi các thông tin cùng với hệ thống. Nói một cách ngắn gọn, actor thực hiện các Use case.

5.24. “Trường hợp sử dụng”(Use case) là một kỹ thuật được dùng trong kỹ thuật phần mềm và hệ thống để nắm bắt yêu cầu chức năng của hệ thống. Use case là một tập hợp các giao dịch giữa hệ thống phần mềm với các tác nhân bên ngoài hệ thống nhằm đạt được một mục tiêu sử dụng của tác nhân. Một trường hợp sử dụng mô tả một hoặc nhiều tình huống sử dụng xảy ra khi tác nhân tương tác với hệ thống phần mềm. Việc xác định, phân loại cụ thể một trường hợp sử dụng còn phụ thuộc vào các yếu tố như số lượng các giao dịch, mức độ phức tạp, tính kế thừa, công nghệ sử dụng(chi tiết tại mẫu P1. 1 kèm theo định mức).

5.25. “Giao dịch” (Transaction) là một chuỗi các hành động có tính chất tương tác giữa tác nhân và hệ thống phần mềm. Khởi đầu của chuỗi hành động này là một hành động từ tác nhân tới hệ thống. Kết thúc của chuỗi hành động này là một hành động ngược trở lại của hệ thống lên tác nhân. Mỗi giao dịch thông thường bao gồm 4 hành động chính sau:

- Tác nhân gửi các yêu cầu (request) và dữ liệu đến hệ thống.

- Hệ thống kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu.

- Hệ thống thực thi các hoạt động đáp ứng yêu cầu của tác nhân.

- Hệ thống gửi kết quả thực hiện đến tác nhân.

5.26. “Phát triển phần mềm” (xây dựng phần mềm) là việc gia công, sản xuất phần mềm nội bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của tổ chức, người sử dụng hoặc nhằm mục đích kinh doanh thương mại trên thị trường.

5.27. “Nâng cấp phần mềm” là việc sửa đổi, làm tăng hiệu năng của phần mềm đã có nhằm tối ưu hóa khả năng xử lý các yêu cầu của người sử dụng.

5.28. “Mở rộng phần mềm” là việc sửa đổi phần mềm với việc tăng cường chức năng của phần mềm đã có nhằm đáp ứng thêm một số yêu cầu của người sử dụng.

6. Phương pháp quy đổi xác định tổng số trường hợp sử dụng và đối tượng quản lý

Để xác định tổng số trường hợp sử dụng và đối tượng quản lý phục vụ tính dự toán cho một nhiệm vụ, dự án cụ thể áp dụng phương pháp quy đổi sau:

6.1. Phương pháp quy đổi trường hợp sử dụng

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ phức tạp của THSD bao gồm:

- Số lượng giao dịch.

- Ứng dụng công nghệ GIS.

- Tính kế thừa.

Tổng số trường hợp sử dụng quy đổi (THSDQĐ) được tính theo công thức sau:

THSDQĐ = 
[image: image1.wmf]å

=

n

i

i

i

i

K

x

G

x

P

1

)

(


Trong đó: 
- THSDQĐ: Tổng số trường hợp sử dụng sau quy đổi (được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phảy).

- Pi hệ số yếu tố ảnh hưởng số lượng giao dịch của THSD thứ i
- Gi: hệ số yếu tố ảnh hưởng ứng dụng công nghệ GIS của THSD thứ i
- Ki: hệ số yếu tố ảnh hưởng Tính kế thừa của THSD thứ i
- n: số lượng THSD (được xác định trong Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm theo mẫu P1.2).

Bảng xác định các hệ số của THSD i (i = 1,2, ...,n)
	STT
	Yếu tố ảnh hưởng
	Hệ số
	Mô tả

	1
	Số lượng giao dịch (m)
	
	

	
	m <= 3
	Pi = 0,3
	Số lượng giao dịch của THSD nhỏ hơn hoặc bằng 3

	
	3 < m <= 7
	Pi  = 1
	Số lượng giao dịch của THSD lớn hơn 3 và nhỏ hơn hoặc bằng 7

	
	m > 7
	Pi  = 1,5
	Số lượng giao dịch của THSD lớn hơn 7

	2
	Ứng dụng công nghệ GIS
	
	

	
	Có ứng dụng công nghệ GIS
	Gi = 1,3
	THSD có nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS

	
	Không ứng dụng công nghệ GIS
	Gi = 1
	THSD không có nhu cầu ứng dụng công nghệ GIS

	3
	Tính kế thừa
	
	

	
	Kế thừa hoàn toàn
	Ki = 0
	THSD được kế thừa hoàn toàn

	
	Kế thừa một phần
	Ki = 0,5
	THSD được kế thừa một phần

	
	Xây dựng mới
	Ki = 1
	THSD được xây dựng mới


Ghi chú: Chi tiết các yếu tố ảnh hưởng của từng THSD được xác định tại Mục 3 trong Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm theo Mẫu P1.2.

Sản phẩm sau khi áp dụng phương pháp quy đổi trường hợp sử dụng này là Báo cáo quy đổi trường hợp sử dụng theo mẫu M1.3

6.2. Phương pháp quy đổi đối tượng quản lý

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ phức tạp của đối tượng quản lý bao gồm:

- Số lượng lớp, bảng dữ liệu.

- Kiểu dữ liệu.

- Số lượng trường thông tin.

- Số lượng quan hệ.

Tổng số đối tượng quản lý quy đổi (ĐTQLQĐ) được tính theo công thức sau:

ĐTQLQĐ = 
[image: image2.wmf]å

=

n

i

i

i

i

i

R

X

F

x

T

x

L

1

)

(


Trong đó: 
ĐTQLQĐ: Tổng số đối tượng quản lý quy đổi (được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phảy).

- Li: hệ số yếu tố ảnh hưởng Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL thứ i
- Ti: hệ số yếu tố ảnh hưởng Kiểu dữ liệu của ĐTQL thứ i
- Fi: hệ số yếu tố ảnh hưởng Số lượng trường thông tin của ĐTQL thứ i
- Ri: hệ số yếu tố ảnh hưởng số lượng quan hệ của ĐTQL thứ i
- n: số lượng ĐTQL (được xác định trong tài liệu Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết theo mẫu M1.2)

Bảng xác định các hệ số của ĐTQL i (i = 1,2,...,n)

	STT
	Yếu tố ảnh hưởng
	Hệ số
	Mô tả

	1
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu (m)
	
	

	
	m<= 3
	Li = 0,3
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL nhỏ hơn hoặc bằng 3

	
	3 < m < 7
	Li = 1
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL lớn hơn 3 và nhỏ hơn 7

	
	m>=7
	Li = 1,5
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL lớn hơn hoặc bằng 7

	2
	Kiểu dữ liệu
	
	

	
	Không gian
	Ti = 1,3
	Kiểu dữ liệu của ĐTQL là không gian

	
	Phi không gian
	Ti = 1
	Kiểu dữ liệu của ĐTQL là phi không gian

	3
	Số lượng trường thông tin (m)
	
	

	
	m <= 15
	Fi = 0,9
	Số lượng trường thông tin của ĐTQL nhỏ hơn hoặc bằng 15

	
	15 <m< 40
	Fi = 1
	Số lượng trường thông tin của ĐTQL lớn hơn 15 và nhỏ hơn 40

	
	m >= 40
	Fi = 1,1
	Số lượng trường thông tin của ĐTQL lớn hơn hoặc bằng 40

	4
	Số lượng quan hệ (m)
	
	

	
	m = 0
	Ri = 0,8
	Số lượng quan hệ của ĐTQL bằng 0

	
	0 < m <= 3
	Ri = 1
	Số lượng quan hệ của ĐTQL lớn hơn 0 và nhỏ hơn hoặc bằng 3

	
	3 < m < 7
	Ri = 1,1
	Số lượng quan hệ của ĐTQL lớn hơn 3 và nhỏ hơn 7

	
	m>=7
	Ri = 1,2
	Số lượng quan hệ của ĐTQL lớn hơn hoặc bằng 7


Ghi chú: Chi tiết các yếu tố ảnh hưởng của từng ĐTQL được xác định tại Mục 1 trong tài liệu Danh mục ĐTQL và các thông tin chi tiết theo mẫu M1.2.

Sản phẩm sau khi áp dụng phương pháp quy đổi đối tượng quản lý này là Báo cáo quy đối tượng quản lý theo mẫu Mời thầu.5

Phần 2
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG 

Chương 1
QUY TRÌNH XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Sơ đồ quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

[image: image3.emf]
Việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường là dựa trên thông tin, dữ liệu từ các kết quả điều tra cơ bản của các lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được kiểm tra, nghiệm thu và được lưu trữ tại cơ quan chuyên môn theo một hay nhiều khuôn dạng khác nhau.

Các nội dung khảo sát, thu thập thông tin dữ liệu được thực hiện theo các quy định hiện hành, không quy định tại Thông tư này.

2. Quy trình chi tiết xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

2.1. Rà soát, phân tích nội dung thông tin dữ liệu

2.1.1. Rà soát, phân loại các thông tin dữ liệu

a) Mục đích

Rà soát, phân loại và đánh giá chi tiết các thông tin dữ liệu phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu phù hợp với yêu cầu.

b) Các bước thực hiện

- Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa.

- Chuẩn bị dữ liệu mẫu.

c) Sản phẩm

- Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu (theo mẫu M1.1).

- Bộ dữ liệu mẫu.

2.1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu

a) Mục đích

Phân tích, xác định chi tiết các thông tin dữ liệu phục vụ thiết kế và lập dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu.

b) Các bước thực hiện

- Xác định danh mục các ĐTQL.

- Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL.

- Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL.

- Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím.

- Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Quy đổi đối tượng quản lý (phương pháp quy đổi đối tượng quản lý thực hiện theo Mục 6, Phần I Quy định chung).

Ghi chú: Đối tượng quản lý phục vụ tính dự toán là đối tượng quản lý đã được quy đổi theo các yếu tố ảnh hưởng (số lớp, bảng dữ liệu; kiểu dữ liệu; số trường thông tin, số lượng các quan hệ) theo mẫu M1.5.

c) Sản phẩm

- Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết (danh mục ĐTQL, các thông tin chi tiết cho từng đối tượng quản lý, các quan hệ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu), theo mẫu M1.2.

- Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào CSDL (theo mẫu M1.3).

- Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu (theo mẫu M1.4).

- Báo cáo Quy đổi đối tượng quản lý (theo mẫu M1.5).

2.2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hai nội dung xây dựng CSDL và xây dựng ứng dụng phần mềm thì các bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” và “Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu” chỉ thực hiện một lần ở bước này.

a) Mục đích

- Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu (data catalogue), siêu dữ liệu (Metadata) theo (chuẩn dữ liệu, khung dữ liệu) dựa trên kết quả rà soát, phân tích.

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu dựa trên kết quả rà soát, phân tích.

b) Các bước thực hiện

- Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu.

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu:

+ Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.

+ Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu.

c) Sản phẩm

- Mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu dưới dạng XML.

- Báo cáo thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu (theo mẫu M2.1).

- Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu (theo mẫu M2.2).

- Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu (theo mẫu M2.3).

2.3. Tạo lập dữ liệu cho danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

a) Mục đích

Tạo lập nội dung dữ liệu cho danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu dựa trên kết quả rà soát, phân tích và thiết kế.

b) Các bước thực hiện

- Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu.

- Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu.

c) Sản phẩm

- Cơ sở dữ liệu danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu đã nhập đủ nội dung.

- Báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu M3.1).

2.4. Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

2.4.1. Chuyển đổi dữ liệu

a) Mục đích

Chuyển đổi dữ liệu dạng số (không gian và phi không gian) đã được chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu.

b) Các bước thực hiện

- Đối với dữ liệu không gian dạng số chưa được chuẩn hóa thì việc chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện theo các quy định của từng chuyên ngành trước khi thực hiện chuyển đổi vào cơ sở dữ liệu (biên tập bản đồ, chuyển đổi hệ tọa độ,...).

- Đối với dữ liệu phi không gian dạng số chưa được chuẩn hóa:

+ Chuẩn hóa phông chữ theo tiêu chuẩn TCVN 6909 (nếu có).

+ Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.

- Chuyển đổi dữ liệu dạng số đã chuẩn hóa vào cơ sở dữ liệu.

c) Sản phẩm

- Dữ liệu dạng số trước khi chuyển đổi.

- Dữ liệu phi không gian trước khi chuẩn hóa.

- Cơ sở dữ liệu đã được chuyển đổi.

- Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu (theo mẫu M4.1).

2.4.2. Quét (chụp) tài liệu

a) Mục đích

Quét (chụp) các tài liệu (theo yêu cầu tại mẫu M1.3) để phục vụ đính kèm vào các trường thông tin cho các lớp, bảng dữ liệu của ĐTQL.

b) Các bước thực hiện

- Quét (chụp) các tài liệu.

- Xử lý và đính kèm tài liệu quét.

c) Sản phẩm

- Danh mục các tài liệu quét và đã được đính kèm vào các lớp, bảng dữ liệu của các ĐTQL (theo Mẫu M4.2).

2.4.3. Nhập, đối soát dữ liệu

a) Mục đích

Nhập, đối soát các dữ liệu từ dạng giấy vào cơ sở dữ liệu đã được thiết kế. Dữ liệu sau khi nhập vào cơ sở dữ liệu phải được đối chiếu, kiểm soát để đảm bảo tính chính xác dữ liệu.

b) Các bước thực hiện

- Đối với các dữ liệu không gian dạng giấy: số hóa theo quy định chuyên ngành sau đó thực hiện bước “Chuyển đổi dữ liệu”.

- Đối với nhập dữ liệu dạng giấy (phi không gian):

+ Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian.

+ Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian.

+ Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian.

+ Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian.

Ghi chú: Đối việc cập nhật dữ liệu của những trường hợp chỉ cập nhật bổ sung dữ liệu thì yêu cầu cập nhật bổ sung thông tin theo Mẫu M1.2 để phân loại dữ liệu cần cập nhật bổ sung tương ứng theo các bước đã nêu ở trên.

- Đối soát dữ liệu:

+ Dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian.

+ Dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.

+ Dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian.

+ Dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.

c) Sản phẩm

- Dữ liệu dạng giấy dùng để nhập dữ liệu (được lưu trữ ở đơn vị thi công phục vụ kiểm tra, nghiệm thu của chủ đầu tư khi có yêu cầu).

- Báo cáo đối soát dữ liệu và các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu (theo mẫu M4.2).

- Cơ sở dữ liệu đã được nhập đầy đủ nội dung.

- Danh mục dữ liệu để cung cấp, khai thác, sử dụng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước.

2.5. Biên tập dữ liệu

a) Mục đích

Biên tập cơ sở dữ liệu theo quy định.

b) Các bước thực hiện

- Đối với dữ liệu không gian.

+ Tuyên bố đối tượng.

+ Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian (topology).

- Đối với dữ liệu phi không gian: Hiệu đính nội dung.

- Trình bày hiển thị dữ liệu không gian.

c) Sản phẩm

- Cơ sở dữ liệu đã được biên tập.

- File trình bày hiển thị dữ liệu không gian.

2.6. Kiểm tra sản phẩm

a) Mục đích

Kiểm tra cơ sở dữ liệu đã được tạo lập đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, phù hợp với nội dung đã được phê duyệt.

b) Các bước thực hiện

- Kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu.

+ Kiểm tra dữ liệu không gian.

+ Kiểm tra dữ liệu phi không gian.

- Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu.

c) Sản phẩm

- Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm (theo mẫu M6.1).

- Báo cáo kết quả sửa chữa (theo mẫu M6.2).

- Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng (theo mẫu M6.3).

2.7. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm

a) Mục đích

Phục vụ nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm đã kiểm tra.

a) Các bước thực hiện

- Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm đã kiểm tra.

- Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số.

- Giao nộp sản phẩm về đơn vị sử dụng và đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin theo phân cấp/quy định quản lý để phục vụ quản lý, lưu trữ và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

b) Sản phẩm

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và hồ sơ nghiệm thu kèm theo (theo mẫu M7.1).

- Biên bản bàn giao đã được xác nhận (theo mẫu M7.2).

- Các sản phẩm dạng giấy và dạng số.
Bảng danh mục các sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu

	TT
	Tên sản phẩm
	Tên mẫu biểu
	Dạng lưu trữ

	1
	Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu
	M1.1
	Số và giấy

	2
	Danh mục các ĐTQL và các thông tin chi tiết
	M1.2
	Số và giấy

	3
	Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào CSDL
	M1.3
	Số và giấy

	4
	Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	M1.4
	Số và giấy

	5
	Báo cáo quy đổi ĐTQL
	M1.5
	Số và giấy

	6
	Mô hình cơ sở dữ liệu, mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu dưới dạng XML
	
	Số

	7
	Báo cáo thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	M2.1
	Số và giấy

	8
	Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu
	M2.2
	Số và giấy

	9
	Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu
	M2.3
	Số và giấy

	10
	Cơ sở dữ liệu danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu đã nhập đủ nội dung
	
	Số

	11
	Báo cáo kết quả thực hiện
	M3.1
	Số và giấy

	12
	Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu
	M4.1
	Số và giấy

	13
	Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu
	M4.2
	Số và giấy

	14
	Cơ sở dữ liệu đã được nhập đầy đủ và Danh mục dữ liệu để cung cấp, khai thác, sử dụng
	
	Số

	15
	Cơ sở dữ liệu đã được biên tập
	
	Số

	16
	File trình bày hiển thị dữ liệu không gian
	
	Số

	17
	Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm
	M6.1
	Số và giấy

	18
	Báo cáo kết quả sửa chữa
	M6.2
	Số và giấy

	19
	Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng
	M6.3
	Số và giấy

	20
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và hồ sơ nghiệm thu kèm theo
	M7.1
	Số và giấy

	21
	Biên bản bàn giao đã được xác nhận
	M7.2
	Số và giấy


Chương 2
QUY TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DUNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CSDL TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRỬỜNG
1. Sơ đồ quy trình xây dựng Ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác CSDL trong ngành tài nguyên và môi trường

[image: image4.emf]
2. Quy trình chi tiết xây dựng ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc quản lý, khai thác CSDL tài nguyên và môi trường

2.1. Thu thập yêu cầu phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu

2.1.1. Thu thập, xác định yêu cầu phần mềm

a) Mục đích

Xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của phần mềm.

b) Các bước thực hiện

- Thu thập yêu cầu phần mềm 
+ Thu thập yêu cầu chức năng.

+ Thu thập yêu cầu phi chức năng.

- Xác định yêu cầu chức năng

+ Xác định và mô tả các tác nhân của phần mềm.

+ Xác định và mô tả các THSD.

+ Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ phức tạp của từng THSD bao gồm: số lượng giao dịch, ứng dụng công nghệ GIS, tính kế thừa.

- Xác định yêu cầu phi chức năng

+ Xác định nhu cầu xây dựng phần mềm.

+ Xác định độ phức tạp về cài đặt phần mềm.

+ Xác định yêu cầu về tính bảo mật.

+ Xác định yêu cầu về tính đa người dùng.

+ Xác định các yêu cầu phi chức năng khác.

- Quy đổi trường hợp sử dụng (phương pháp quy đổi trường hợp sử dụng thực hiện theo Mục 1, Chương III, Phần II)

c) Sản phẩm

- Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm (theo mẫu P1.1).

- Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm (theo mẫu P1.2).

- Báo cáo Quy đổi trường hợp sử dụng (theo mẫu P1.3).

2.1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu

Trường hợp nhiệm vụ, dự án chỉ có xây dựng ứng dụng phần mềm thì các bước thực hiện và sản phẩm của bước này thực hiện theo bước “2.1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu” thuộc Mục 2, Chương I, Phần II Quy trình chi tiết xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng ứng dụng phần mềm thì bước này chỉ được thực hiện một lần tại bước “2.1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu” thuộc Mục 2, Chương I, Phần II thuộc Quy trình chi tiết xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Ghi chú: Trường hợp sử dụng phục vụ tính dự toán là trường hợp sử dụng đã được quy đổi theo các yếu tố ảnh hưởng (số lượng giao dịch; ứng dụng cóng nghệ GIS; tính kế thừa) theo mẫu P1.3.

2.2. Mô hình hóa chi tiết nghiệp vụ

a) Mục đích

- Mô hình hóa chi tiết các quy trình, nghiệp vụ của tổ chức, đơn vị bằng ngôn ngữ UML.

b) Các bước thực hiện

- Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ

+ Xác định danh mục các quy trình nghiệp vụ.

+ Mô tả chi tiết từng quy trình nghiệp vụ.

- Xây dựng biểu đồ THSD nghiệp vụ (business use-case diagram).

+ Xác định các THSD nghiệp vụ.

+ Xác định các tác nhân nghiệp vụ.

+ Xác định mối quan hệ giữa tác nhân nghiệp vụ và THSD nghiệp vụ.

+ Xác định mối quan hệ giữa các THSD nghiệp vụ.

c) Sản phẩm
- Tài liệu mô hình hóa chi tiết quy trình nghiệp vụ. Trong trường hợp tổ chức, đơn vị đã áp dụng quy trình ISO thì lấy quy trình ISO làm sản phẩm (theo mẫu P2.1).

- Tài liệu mô tả biểu đồ THSD nghiệp vụ (theo mẫu P2.2).

2.3. Thiết kế

a) Mục đích

Thiết kế chi tiết phần mềm dựa trên các kết quả thu thập, phân tích ở các bước trên. Sản phẩm của bước này được sử dụng cho giai đoạn lập trình và kiểm thử.

b) Các bước thực hiện

- Thiết kế kiến trúc phần mềm.

- Thiết kế biểu đồ THSD.

- Thiết kế biểu đồ hoạt động (activity diagram).

- Thiết kế biểu đồ tuần tự (sequence diagram).

- Thiết kế biểu đồ lớp (class).

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu (Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu; Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu): các bước thực hiện và sản phẩm thực hiện theo bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” thuộc Mục 2, Chương I, Phần II Quy trình xây dựng CSDL trong trường hợp nhiệm vụ, dự án chỉ có xây dựng ứng dụng phần mềm.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hai nội dung xây dựng CSDL và xây dựng ứng dụng phần mềm thì các bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” và “Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu” chỉ thực hiện một lần ở nội dung xây dựng CSDL.

- Thiết kế giao diện phần mềm.

c) Sản phẩm

- Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm (theo mẫu P3.1).

- Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD (theo mẫu P3.2).

- Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự (theo mẫu P3.3).

- Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp (theo mẫu P3.4).

- Mô hình cơ sở dữ liệu dưới dạng XML.

- Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu (theo mẫu M2.2).

- Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm.

2.4. Lập trình

a) Mục đích

Viết mã nguồn dựa trên các bản thiết kế chi tiết phần mềm.

b) Các bước thực hiện

- Viết mã nguồn.

- Tích hợp mã nguồn.

c) Sản phẩm

Mã nguồn đã được tích hợp.

2.5. Kiểm thử

a) Mục đích

Phát hiện các lỗi trong phần mềm để tiến hành sửa chữa nhằm đảm bảo phần mềm đáp ứng các yêu cầu đã đặt ra

b) Các bước thực hiện

- Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention).

- Kiểm tra mức thành phần.

- Kiểm tra mức hệ thống,

c) Sản phẩm

- Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình (theo mẫu P5.1).

- Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống (theo mẫu P5.2).

- Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống (theo mẫu P5.3).

2.6. Triển khai

a) Mục đích

Đưa phần mềm vào sử dụng trong môi trường thực tế.

b) Các bước thực hiện

- Đóng gói phần mềm.

- Cài đặt phần mềm.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối.

c) Sản phẩm

- Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm.

- Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh.

2.7. Quản lý và cập nhật yêu cầu thay đổi

a) Mục đích

Ghi nhận các yêu cầu thay đổi và cập nhật các sản phẩm để đáp ứng các yêu cầu thay đổi trong quá trình phát triển phần mềm.

b) Các bước thực hiện

- Ghi nhận yêu cầu thay đổi.

- Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi.

c) Sản phẩm

Báo cáo yêu cầu thay đổi (theo mẫu P7.1).

2.8. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm
a) Mục đích

Phục vụ nghiệm thu và bàn giao các sản phẩm đã kiểm tra.

b) Các bước thực hiện

- Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm

- Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số

- Giao nộp sản phẩm về đơn vị sử dụng và đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin theo phân cấp/quy định quản lý để phục vụ quản lý, lưu trữ và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

c) Sản phẩm

- Biên bản bàn giao đã được xác nhận (theo mẫu M7.1).

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và hồ sơ nghiệm thu kèm theo.

- Các sản phẩm dạng giấy và dạng số (bảng danh mục các sản phẩm).

2.9. Bảo trì phần mềm

a) Mục đích

Bảo trì phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu là việc đảm bảo cho phần mềm hoạt động ổn định, có hiệu quả theo thiết kế ban đầu sau khi đã được xây dựng xong.

b) Các bước thực hiện

- Chỉnh sửa và khắc phục các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm.

- Phát hành các bản vá lỗi.

- Xử lý sự cố liên quan đến dữ liệu (khôi phục dữ liệu, tối ưu hóa,...).

c) Sản phẩm

- Báo cáo bảo trì phần mềm (theo mẫu P9.1).

- Bản vá lỗi phần mềm hoặc phần mềm đã được vá lỗi.

Bảng danh mục các sản phẩm xây dựng ứng dụng phần mềm
	TT
	Tên sản phẩm
	Tên mâu biêu
	Dạng lưu trữ

	1
	Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm
	P1.1
	Số và giấy

	2
	Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm
	P1.2
	Số và giấy

	3
	Báo cáo quy đổi THSD
	P1.3
	Số và giấy

	4
	Tài liệu mô hình hóa chi tiết quy trình nghiệp vụ
	P2.1
	Số và giấy

	5
	Tài liệu mô tả biểu đồ THSD nghiệp vụ
	P2.2
	Số và giấy

	6
	Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm
	P3.1
	Số và giấy

	7
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD
	P3.2
	Số và giấy

	8
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự
	P3.3
	Số và giấy

	9
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp
	P3.4
	Số và giấy

	10
	Mô hình cơ sở dữ liệu dưới dạng XML.
	
	Số

	11
	Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu
	M2.2
	Số và giấy

	12
	Báo cáo thiết kế giao diện phần mềm.
	
	Số và giấy

	13
	Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình
	P5.1
	Số và giấy

	14
	Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống
	P5.2
	Số và giấy

	15
	Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống
	P5.3
	Số và giấy

	16
	Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm
	
	Số và giấy

	17
	Phần mềm đã được đóng gói hoàn chỉnh
	
	Số

	18
	Báo cáo yêu cầu thay đổi
	P7.1
	Số và giấy

	19
	Biên bản bàn giao đã được xác nhận
	M8.1
	Số và giấy


	20
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và hồ sơ nghiệm thu kèm theo
	
	Số và giấy

	21
	Báo cáo bảo trì phần mềm
	P9.1
	Số và giấy

	22
	Bản vá lỗi phần mềm hoặc phần mềm đã được vá lỗi
	
	Số


Chương 3
QUY TRÌNH XỬ LÝ, TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU
Sản phẩm cuối cùng về cơ sở dữ liệu của dự án, nhiệm vụ hoàn thành sau khi được giao nộp, ngoài việc quản lý chặt chẽ và lưu trữ tại cơ quan, đơn vị có chức năng thu nhận thông tin thuộc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên môn, phải được đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường (trừ tài liệu mật có quy định riêng) đế cung cấp các dịch vụ thông tin cho cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước theo tùng lĩnh vực và nhu cầu khai thác, sử dụng của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân cho mục đích an sinh xã hội, phát triển kinh tế đất nước.

Tùy theo yêu cầu quản lý về việc xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu tại Mục e “Yêu cầu xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu (tích hợp dữ liệu)” của mẫu M1.2.

Quy trình xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu thực hiện như sau:

1. Mục đích

Xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu thành phần về cơ sở dữ liệu trung tâm phục vụ công tác quản lý nhà nước.

2. Các bước thực hiện

Trên cơ sở yêu cầu về xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu (tích hợp dữ liệu) theo Mẫu M1.2 và các sản phẩm được nghiệm thu và giao nộp, việc xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu được thực hiện như sau:

- Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp.

- Tổng hợp cơ sở dữ liệu (cấu hình kết nối giữa các CSDL; thực hiện tổng hợp CSDL).

- Kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

3. Sản phẩm

Cơ sở dữ liệu đã được tổng hợp;

Danh mục dữ liệu để cung cấp các dịch vụ thông tin cho cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu khai thác, sử dụng.

- Biên bản kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu (theo Mẫu K1)

Phần 3.
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chương 1.
ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1. Rà soát, phân tích nội dung thông tin dữ liệu

1.1. Rà soát, phân loại các thông tin dữ liệu

a) Nội dung công việc

- Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa.

- Chuẩn bị dữ liệu mẫu.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn

c) Định biên

Bảng số 1 
	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	Nhóm

	1
	Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa
	1
	1

	2
	Chuẩn bị dữ liệu mẫu
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 2

Công nhóm/01 bộ dữ liệu

	STT
	Danh mục công việc
	KK

	1
	Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa
	5

	2
	Chuẩn bị dữ liệu mẫu
	4


đ) Định mức vật tư, thiết bị 
- Dụng cụ:

Bảng số 3

Ca/01 bộ dữ liệu

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa
	Chuẩn bị dữ liệu mẫu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	4,00
	3,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	4,00
	3,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,67
	0,54

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,00
	0,80

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,90
	0,72


- Thiết bị:

Bảng số 4

Ca/01 bộ dữ liệu

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa
	Chuẩn bị dữ liệu mẫu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	3,00
	2,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,45
	0,30

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,67
	0,54

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,23
	0,15

	5
	Điện năng
	kw
	
	27,56
	21,37


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên Bảng số 3, Bảng số 4 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3. 
- Vật liệu
Bảng số 5 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Rà soát, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa
	Chuẩn bị dữ liệu mẫu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,000500
	0,000500

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000050
	0,000050

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,000025

	4
	Sổ
	Quyển
	0,050000
	0,050000

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,040000
	0,040000


1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hai hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phần mềm thì chỉ được áp dụng một lần định mức tại bước này.

a) Nội dung công việc

- Xác định danh mục các ĐTQL.

- Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL.

- Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím.

- Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu.

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

- Quy đổi đối tượng quản lý.

b) Phân loại khó khăn

Bước “Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu” và bước “Quy đổi đối tượng quản lý” không phân loại khó khăn.

Các bước còn lại được phân loại khó khăn như sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ Số lượng ĐTQL;

+ Đặc thù lĩnh vực.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 6 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng ĐTQL: tối đa 80 điểm

	
	m<=4
	40

	
	4< m< 8
	60

	
	m>=8
	80

	2
	Đặc thù lĩnh vực: tối đa 20 điểm

	
	Dễ
	0

	
	Trung bình
	10

	
	Khó
	20


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước công việc. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 7
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên

Bảng số 8

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Xác định danh mục các ĐTQL
	
	
	1
	1
	2

	2
	Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL
	
	2
	2
	
	4

	3
	Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL
	
	2
	1
	
	3

	4
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu
	
	
	1
	1
	2

	5
	Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím
	1
	1
	
	
	2

	6
	Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu
	
	
	2
	1
	3

	7
	Quy đổi đối tượng quản lý
	
	
	1
	
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 9

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Xác định danh mục các ĐTQL
	ĐTQL
	3,2
	4
	5,2

	2
	Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL
	ĐTQL
	16
	20
	26

	3
	Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL
	ĐTQL
	8
	10
	13

	4
	Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím
	Bộ dữ liệu
	1,6
	2
	2,6

	5
	Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu
	CSDL
	20
	25
	32,5


Bảng số 10

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK

	1
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu
	CSDL
	3

	2
	Quy đổi đối tượng quản lý
	ĐTQL
	0,2


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 11

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định danh mục các ĐTQL
	Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL
	Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL

	1
	Ghế
	Cái
	96
	6,40
	64,00
	24,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	6,40
	64,00
	24,00

	3
	Quạt trần 0,1 kw
	Cái
	96
	1,07
	10,72
	4,02

	4
	Đèn neon 0,04 kw
	Bộ
	24
	1,60
	16,00
	6,00

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,44
	14,38
	5,39


Bảng số 12

Ca/01 bộ dữ liệu

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giây cân nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím

	1
	Ghế
	Cái
	96
	3,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	3,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,54

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,80

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,72


Bảng số 13

Ca/01 CSDL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	60,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	60,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	10,05

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	15,00

	5
	Điện năng
	kW
	
	13,48


Ghi chú: Mức dụng cụ trên bảng số 11, 12, 13 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

Bảng số 14

Ca/01 CSDL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,08


Bảng số 15 
Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Quy đổi đối tượng quản lý

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,16

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,16

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,03

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,04

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,04


Ghi chú: Mức dụng cụ trên bảng số 14, 15 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Thiết bị

Bảng số 16

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Xác định danh mục các ĐTQL
	Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL
	Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	4,80
	48,00
	18,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,34
	3,36
	1,26

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,54
	2,68
	1,34

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,24
	2,40
	0,90

	5
	Điện năng
	kW
	
	30,75
	257,98
	102,93


Bảng số 17

Ca/01 bộ dữ liệu

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giây cân nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	2,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,17

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,27

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,12

	5
	Điện năng
	kW
	
	15,38


Bảng số 18

Ca/01 CSDL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	45,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	3,15

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	3,35

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	2,25

	5
	Điện năng
	kW
	
	257,33


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 16, 17, 18 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

Bảng số 19

Ca/01 CSDL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	3,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,25

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,40

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,18

	5
	Điện năng
	kW
	
	23,06


Bảng số 20 
Ca/01 ĐTQL
	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Quy đổi đối tượng quản lý

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,12

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,01

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,03

	4
	Điện năng
	kW
	
	0,95


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 19, 20 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Vật liệu

Bảng số 21

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Xác định danh mục các ĐTQL
	Xác định chi tiết các thông tin cho từng ĐTQL
	Xác định chi tiết các quan hệ giữa các ĐTQL
	Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu
	Xác định chi tiết các tài liệu quét (tài liệu đính kèm) và các tài liệu dạng giấy cần nhập vào cơ sở dữ liệu từ bàn phím
	Xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu
	Quy đổi ĐTQL

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0005
	0,0010
	0,0005
	0,0001
	0,0005
	0,0015
	0,0001

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00005
	0,00010
	0,00005
	0,00001
	0,00005
	0,00015
	0,00001

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,00005
	0,000025
	0,00001
	0,000025
	0,000075
	-

	4
	Sổ
	Quyển
	0,0500
	0,1000
	0,0500
	0,0100
	0,0500
	0,3000
	0,0100

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0400
	0,3000
	0,2000
	0,0400
	0,0200
	0,3000
	0,0010


2. Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu

a) Nội dung công việc

- Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu.

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.

- Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hai nội dung xây dựng CSDL và xây dựng ứng dụng phần mềm thì định mức các bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” và “Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu” chỉ tính một lần ở định mức bước này.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng ĐTQL;

+ Mô hình quản lý CSDL;

+ Mức độ bảo mật.

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 22 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng ĐTQL: tối đa 60 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	20

	
	4< n< 8
	40

	
	n>=8
	60

	2
	Mô hình quản lý CSDL:tối đa 25 điểm
	

	
	Tập trung
	10

	
	Phân tán
	25

	3
	Mức độ bảo mật: tối đa 15 điểm
	

	
	Không mật
	5

	
	Mật
	10

	
	Tối mật
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 23 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên

Bảng số 24

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	
	1
	1
	
	2

	2
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	
	
	2
	1
	3

	3
	Nhập dữ liệu mầu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu
	1
	
	
	
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 25

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	CSDL
	16
	20
	26

	2
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	ĐTQL
	14,4
	18
	23,4

	3
	Nhập dữ liệu mầu để kiểm tra mô hình dữ liệu
	ĐTQL
	4
	5
	6,5


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 26

Ca/01 CSDL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	32,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	32,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	5,36

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	8,00

	5
	Ổ ghi đìa DVD
	Bộ
	60
	1,00

	5
	Điện năng
	kW
	
	7,19


Bảng số 27

Ca/01 ĐTQL
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	43,20
	4,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	43,20
	4,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	7,24
	0,67

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	10,80
	1,00

	5
	Ổ ghi đìa DVD
	Bộ
	60
	1,00
	-

	6
	Điện năng
	kW
	
	9,71
	0,90


- Thiết bị

Bảng số 28

Ca/01 CSDL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS 
(kW)
	Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	24,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	1,68

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	2,68

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	153,75


Bảng số 29

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	32,40
	3,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	2,27
	-

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	2,41
	0,67

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	1,62
	-

	5
	Điện năng
	kw
	
	185,28
	22,46


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 26, 27, 28, 29 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2. 
KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 30 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,00420
	0,00420
	0,0010

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00042
	0,00042
	-

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,0036
	0,0036
	-

	4
	Sổ
	Quyển
	0,3600
	0,3600
	0,1000

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	0,1800
	0,1800
	-

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,1200
	0,1200
	0,0400


3. Tạo lập dữ liệu cho danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

a) Nội dung công việc

- Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu.

- Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn.

c) Định biên

Bảng số 31 
	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu
	1
	1
	2

	2
	Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu
	1
	1
	2


d) Định mức lao động công nghệ

Bảng số 32

Công nhóm/01 ĐTQL

	STT
	Danh mục công việc
	KK

	1
	Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu
	10

	2
	Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu
	8


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 33

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu
	Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	16,00
	12,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	16,00
	12,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	2,68
	2,14

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	4,00
	3,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	3,60
	2,88


- Thiết bị

Bảng số 34

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu
	Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	12,00
	9,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,84
	0,67

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	1,34
	1,07

	4
	Điện năng
	kW
	
	69,32
	55,45


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 33, 34 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Vật liệu

Bảng số 35

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Tạo lập nội dung cho danh mục dữ liệu
	Tạo lập nội dung cho siêu dữ liệu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0020
	0,0015

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0002
	0,00015

	3
	Sổ
	Quyển
	0,1000
	0,1000


4. Tạo lập dữ liệu cho cơ sở dữ liệu

4.1. Chuyển đổi dữ liệu

Đối với dữ liệu không gian dạng số chưa được chuẩn hóa thì định mức tính cho việc chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện theo các quy định định mức của từng chuyên ngành (biên tập bản đồ, chuyển đổi hệ tọa độ,...).

a) Nội dung công việc

- Chuẩn hóa phông chữ.

- Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình.

- Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng ĐTQL,

+ Yêu cầu độ chính xác dữ liệu.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 36 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng ĐTQL: tối đa 40 điểm
	

	
	(hệ thống có n ĐTQL)
	

	
	n<=4
	20

	
	4< n< 8
	30

	
	n>=8
	40

	2
	Yêu cầu độ chính xác dữ liệu: tối đa 60 điểm
	

	
	Sai số theo quy định
	40

	
	Chính xác tuyệt đối
	60


Căn cứ điểm của tùng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước chuyển đổi dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định như sau:

Bảng số 37 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K<= 60

	2
	KK2
	60 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên 
Bảng số 38

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	Nhóm

	1
	Chuẩn hóa phông chữ
	2
	
	2

	2
	Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu
	1
	
	1

	3
	Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL
	
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ
Bảng số 39

Công nhóm/01 ĐTQL

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Chuẩn hóa phông chữ.
	24
	30
	39

	2
	Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình dữ liệu.
	32
	40
	52

	3
	Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL
	12
	15
	19,5


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 40

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Chuẩn hóa phông chữ
	Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình
	Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL

	1
	Ghế
	Cái
	96
	48,00
	32,00
	12,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	48,00
	32,00
	12,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	8,04
	5,36
	2,01

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	12,00
	8,00
	3,00

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	1,00
	1,00
	0,50

	6
	Điện năng
	kW
	
	10,79
	7,19
	2,70


- Thiết bị

Bảng số 41

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Chuẩn hóa phông chữ
	Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình
	Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	36,00
	24,00
	9,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	2,50
	1,68
	0,63

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	4,02
	5,36
	2,01

	4
	Điện năng
	kW
	
	207,95
	188,16
	70,56


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 40, 41 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2

- Vật liệu

Bảng số 42

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Chuẩn hóa phông chữ
	Chuẩn hóa dữ liệu phi không gian theo thiết kế mô hình
	Chuyển đổi dữ liệu sau khi đã được chuẩn hóa vào CSDL

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,00600
	0,00020
	0,00020

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00060
	0,00002
	0,00002

	3
	Sổ
	Quyển
	0,30000
	0,06000
	0,03000

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	0,10000
	0,10000
	0,10000


4.2. Quét (chụp) tài liệu

a) Nội dung công việc

- Quét (chụp) các tài liệu.

- Xử lý và đính kèm tài liệu quét.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn.

c) Định biên

Bảng số 43 
	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	Nhóm

	1
	Quét tài liệu
	1
	1

	2
	Xử lý và đính kèm tài liệu quét
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 44

 Công nhóm/01 trang A4

	STT
	Danh mục công việc
	KK

	1
	Quét tài liệu
	0,0080

	2
	Xử lý và đính kèm tài liệu quét
	0,0025


Ghi chú: Trường hợp quét các loại tài liệu có kích thước khác thì định mức lao động và máy móc, thiết bị được nhân với hệ số sau:

Trường hợp tài liệu A3: k = 2 
Trường hợp tài liệu A2: k = 4 
Trường hợp tài liệu A1: k = 8 
Trường hợp tài liệu A0: k = 16

đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Thiết bị

Bảng số 45

Ca/01 trang A4

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Quét tài liệu
	Xử lý và đính kèm tài liệu quét

	1
	Thiết bị chính
	
	
	
	

	-
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,008
	0,002

	-
	Máy scan
	Cái
	0,6
	0,006
	-

	2
	Thiết bị khác
	%
	
	3
	3


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 45 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

4.3. Nhập, đối soát dữ liệu

a) Nội dung công việc

Đối với các dữ liệu không gian dạng giấy thì áp dụng số hóa theo quy định định mức chuyên ngành.

- Nhập dữ liệu dạng giấy (phi không gian):

+ Dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian.

+ Dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian.

+ Dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian.

+ Dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian.

Ghi chú: Đối việc cập nhật dữ liệu của những trường hợp chỉ cập nhật bổ sung dữ liệu thì sau khi đã cập nhật bổ sung thông tin theo Mẫu M1.2 và phân loại được dữ liệu cần cập nhật bổ sung thì sẽ áp dụng định mức phù hợp theo các nội dung đã nêu ở trên.

- Đối soát dữ liệu:

+ Dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian.

+ Dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.

+ Dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian.

+ Dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.

b) Phân loại khó khăn

- Đối với các bước:

+ Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian.

+ Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian.

+ Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian.

+ Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.

Phân loại khó khăn như sau:

+ Trường dữ liệu <= 15 ký tự áp dụng mức KK1.

+ Trường dữ liệu: từ 16 đến 50 ký tự áp dụng mức KK2.

+ Trường dữ liệu > 50 ký tự áp dụng mức KK3.

- Đối với các bước:

+ Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian.

+ Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian.

+ Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian.

+ Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian.

Phân loại khó khăn như sau:

+ Trang tài liệu chỉ gồm các chữ cái, chữ số áp dụng mức KK1.

+ Trang tài liệu có bảng biểu kèm theo áp dụng mức KK2.

+ Trang tài liệu dạng đặc biệt có nhiều công thức toán học hoặc các ký tự đặc biệt áp dụng mức KK3.

(01 trang A4 tương ứng 46 dòng x 70 ký tự/dòng)
c) Định biên

Bảng số 46 
	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	Nhóm

	1
	Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian
	1
	1

	2
	Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian
	1
	1

	3
	Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian
	1
	1

	4
	Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian
	1
	1

	5
	Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian
	1
	1

	6
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian
	1
	1

	7
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian
	1
	1

	8
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 47

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian
	Trường dữ liệu
	0,00248
	0,00310
	0,00403

	2
	Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian
	Trường dữ liệu
	0,00440
	0,00550
	0,00715

	3
	Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian
	Trang A4
	0,04536
	0,05670
	0,07371

	4
	Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian
	Trang A4
	0,05360
	0,06700
	0,08710

	5
	Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian
	Trường dữ liệu
	0,00072
	0,00090
	0,00117

	6
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian
	Trường dữ liệu
	0,00120
	0,00150
	0,00195

	7
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian
	Trang A4
	0,01144
	0,01430
	0,01859

	8
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian
	Trang A4
	0,01360
	0,01700
	0,02210


đ) Định mức vật tư, thiết bị 
- Thiết bị

Bảng số 48

Ca/01 trường dữ liệu

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian
	Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian
	Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian

	1
	Thiết bị chính
	
	
	
	
	
	

	-
	Mảy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,003
	0,003
	0,001
	0,001

	2
	Thiết bị khác
	%
	
	3
	3
	3
	3


Bảng số 49

Ca/01 trang A4

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian
	Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian
	Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian

	1
	Thiết bị chính
	
	
	
	
	
	

	-
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,050
	0,050
	0,013
	0,013

	2
	Thiết bị khác
	%
	
	3
	3
	3
	3


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 48, 49 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2. 
KK3 = 1,3 x KK2.

5. Biên tập dữ liệu

a) Nội dung công việc

- Tuyên bố đối tượng.

- Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian.

- Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian.

- Trình bày hiển thị dữ liệu không gian.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng ĐTQL.

+ Yêu cầu về độ chính xác của dữ liệu.

+ Đặc thù theo lĩnh vực.

+ Ngôn ngữ.

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng.

Bảng số 50 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng ĐTQL: tối đa 20 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	10

	
	4< n< 8
	15

	
	n>=8
	20

	2
	Yêu cầu về độ chính xác của dữ liệu: tối đa 55 điểm
	

	
	Sai số theo quy định
	20

	
	Chính xác tuyệt đối
	55

	3
	Đặc thù theo lĩnh vực: tối đa 15 điểm
	

	
	Dễ
	5

	
	Trung bình
	10

	
	Khó
	15

	4
	Ngôn ngữ: tối đa 10 điểm
	

	
	Tiếng Việt
	0

	
	Tiếng Anh
	5

	
	Các ngôn ngữ khác
	10


- Phân loại khó khăn:

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước biên tập dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 51 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 50

	2
	KK2
	50 < K < 85

	3
	KK3
	K>= 85


c) Định biên

Bảng số 52

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Tuyên bố đối tượng
	5
	
	
	5

	2
	Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian
	5
	
	
	5

	3
	Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian
	5
	
	
	5

	4
	Trình bày hiển thị dữ liệu không gian
	
	1
	1
	2


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 53

Công nhóm/01 ĐTQL

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Tuyên bố đối tượng
	12
	15
	19,5

	2
	Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian
	16
	20
	26

	3
	Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian
	12
	15
	19,5

	4
	Trình bày hiển thị dữ liệu không gian
	8
	10
	13


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 54

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Tuyên bố đối tượng
	Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian
	Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian
	Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

	1
	Ghế
	Cái
	96
	60,00
	80,00
	60,00
	16,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	60,00
	80,00
	60,00
	16,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	10,05
	13,40
	10,05
	2,68

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	15,00
	20,00
	15,00
	4,00

	5
	Ổ ghi đìa DVD
	Bộ
	60
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	6
	Điện năng
	kW
	
	13,48
	17,98
	13,48
	3,60


- Thiết bị 
Bảng số 55

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Tuyên bố đối tượng
	Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian
	Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian
	Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	45,00
	60,00
	45,00
	12,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	3,15
	4,20
	3,15
	0,84

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	2,01
	2,68
	2,01
	1,34

	4
	Điện năng
	kW
	
	204,22
	272,29
	204,22
	69,32


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 54, 55 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 56 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Tuyên bố đối tượng
	Sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian
	Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian
	Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0030
	0,0040
	0,0030
	0,0020

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0003
	0,0004
	0,0003
	0,0002

	3
	Sổ
	Quyển
	0,1000
	0,1000
	0,1000
	0,1000

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0500
	0,0500
	0,0500
	0,0300


6. Kiểm tra sản phẩm

a) Nội dung công việc

- Kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu.

- Kiểm tra nội dung CSDL.

- Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu.

b) Phân loại khó khăn

Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng ĐTQL;

+ Yêu cầu về độ chính xác của dữ liệu;

+ Đặc thù theo lĩnh vực;

+ Ngôn ngữ.

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng: 
Bảng số 57

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng ĐTQL: tối đa 20 điểm (hệ thống có n ĐTQL)
	

	
	n<=4
	10

	
	4< n< 8
	15

	
	n>=8
	20

	2
	Yêu cầu về độ chính xác của dữ liệu: tối đa 50 điểm

	
	Sai số theo quy định
	20

	
	Chính xác tuyệt đối
	50

	3
	Đặc thù theo lĩnh vực: tối đa 15 điểm
	

	
	Dễ
	5

	
	Trung bình
	10

	
	Khó
	15

	4
	Ngôn ngữ: tối đa 15 điểm
	

	
	Tiếng Việt
	0

	
	Tiếng Anh
	10

	
	Các ngôn ngữ khác
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước kiểm tra sản phẩm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 58 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K<= 55

	2
	KK2
	55 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


c) Định biên 
Bảng số 59

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu
	
	1
	1

	2
	Kiểm tra nội dung CSDL
	2
	1
	3

	3
	Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 60

Công nhóm/01 ĐTQL

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra mô hình dữ liệu
	8
	10
	13

	2
	Kiểm tra nội dung CSDL
	9,6
	15
	19,5

	3
	Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	9,6
	15
	19,5


đ) Định mức vật tư, thiết bị 
- Dụng cụ

Bảng số 61

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra mô hình CSDL
	Kiểm tra nội dung CSDL
	Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	1
	Ghế
	Cái
	96
	8,00
	36,00
	12,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	8,00
	36,00
	12,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	1,34
	6,03
	2,01

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	2,00
	9,00
	3,00

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,50
	0,80
	0,50

	6
	Điện năng
	kW
	
	1,80
	8,09
	2,70


- Thiết bị

Bảng số 62

 Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS
(kW)
	Kiểm tra mô hình CSDL
	Kiểm tra nội dung CSDL
	Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	6,00
	27,00
	9,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,42
	1,89
	0,63

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	1,34
	2,01
	2,01

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,75
	1,13
	1,13

	5
	Điện năng
	kW
	
	50,82
	154,40
	76,23


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 61, 62 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 63 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra mô hình CSDL
	Kiểm tra nội dung CSDL
	Kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0020
	0,0030
	0,0030

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,000200
	0,000300
	0,000300

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000100
	0,000150
	0,000150

	4
	Sổ
	Quyển
	0,1000
	0,1000
	0,1000

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0300
	0,0500
	0,0500

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,1200
	0,1200
	0,1200


7. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm
a) Nội dung công việc

- Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm.

- Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số.

- Giao nộp sản phẩm

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn.

c) Định biên

Bảng số 64 
	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	
	
	1
	1
	2

	2
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số
	
	1
	
	
	1

	3
	Giao nộp sản phẩm
	1
	
	
	
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 65

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK

	1
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	ĐTQL
	8

	2
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số
	ĐTQL
	2

	3
	Giao nộp sản phẩm
	CSDL
	1


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 66

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	Đóng gói các sản phẩm dạng giây và dạng sô

	1
	Ghế
	Cái
	96
	12,80
	1,60

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	12,80
	1,60

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	2,14
	0,27

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	3,20
	0,40

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,80
	-

	6
	Điện năng
	kW
	
	2,88
	0,36


Bảng số 67
Ca/01 CSDL
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Giao nộp sản phẩm

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,18


- Thiết bị

Bảng số 68

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	9,60
	1,20

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,67
	0,08

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	1,07
	0,27

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,60
	0,15

	5
	Điện năng
	kW
	
	61,50
	10,16


Bảng số 69

Ca/01 CSDL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS 
(kW)
	Giao nộp sản phẩm

	1
	Máy tính để bàn
	Cái
	0,4
	0,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,04

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13

	4
	Điện năng
	kW
	
	4,70


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 66, 67, 68, 69 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3. 
- Vật liệu

Bảng số 70 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số
	Giao nộp sản phẩm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0020
	0,0400
	0,0010

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00020
	0,0040
	0,0001

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,00010
	0,0020
	-

	4
	Sổ
	Quyển
	0,1000
	0,1000
	-

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0300
	0,5000
	-

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,1200
	0,2000
	-


Chương 2

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CSDL TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRỨỜNG
1. Thu thập yêu cầu phần mềm và phân tích nội dung thông tin dữ liệu
1.1. Thu thập yêu cầu phần mềm

a) Nội dung công việc

- Thu thập yêu cầu phần mềm.

- Xác định yêu cầu chức năng.

- Xác định yêu cầu phi chức năng.

- Quy đổi trường hợp sử dụng.

b) Phân loại khó khăn

Bước “Quy đổi trường hợp sử dụng” không phân loại khó khăn.

Các bước còn lại phân loại khó khăn như sau:

Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng THSD;

+ Số lượng tác nhân hệ thống;

+ Đặc thù lĩnh vực.

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 71 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 60 điểm

	
	m<=30
	30

	
	30< m< 50
	45

	
	m >=50
	60

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 30 điểm

	
	m<=3
	15

	
	3< m< 7
	20

	
	m>=7
	30

	3
	Đặc thù lĩnh vực: tối đa 10 điểm

	
	Dễ
	0

	
	Trung bình
	5

	
	Khó
	10


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Thu thập, xác định yêu cầu phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 72 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên

Bảng số 73

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Thu thập yêu cầu phần mềm
	1
	1
	
	2

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	
	1
	1
	2

	3
	Xác định yêu cầu phi chức năng
	
	2
	
	2

	4
	Quy đổi trường hợp sử dụng
	
	1
	
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 74

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Thu thập yêu cầu phần mềm
	THSD
	0,8
	1
	1,3

	2
	Xác định yêu cầu chức năng
	THSD
	2,4
	3
	3,9

	3
	Xác định yêu cầu phi chức năng
	Phần mềm
	12
	15
	19,5


Bảng số 75

Côngnhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK

	1
	Quy đổi trường hợp sử dụng
	0,2


đ) Định mức vật tư, thiết bị 
- Dụng cụ

Bảng số 76

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thu thập yêu cầu phần mềm
	Xác định yêu cầu chức năng

	1
	Ghế
	Cái
	96
	1,60
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1,60
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,27
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,40
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,36
	1,08


Bảng số 77

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Xác định yêu cầu phi chức năng

	1
	Ghế
	Cái
	96
	24,00

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	24,00

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	4,02

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	6,00

	5
	Điện năng
	kW
	
	5,39


Ghi chú: Mức dụng cụ trên bảng số 76, 77 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

Bảng số 78

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Quy đổi trường hợp sử dụng

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,16

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,16

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,03

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,04

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,04


Ghi chú: Mức dụng cụ trên bảng số 78 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Thiết bị

Bảng số 79

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Thu thập yêu cầu phần mềm
	Xác định yêu cầu chức năng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	1,20
	3,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,08
	0,25

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13
	0,40

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,06
	0,18

	5
	Điện năng
	kW
	
	7,69
	23,06


Bảng số 80

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Xác định yêu cầu phi chức năng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	18,00

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	1,26

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,2
	2,01

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,90

	5
	Điện năng
	kW
	
	115,32


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 79, 80 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

Bảng số 81

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Quy đổi trường hợp sử dụng

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,12

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,01

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,03

	4
	Điện năng
	kw
	
	1,02


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 81 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Vật liệu

Bảng số 82

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thu thập yêu cầu phần mềm
	Xác định yêu cầu chức năng
	Xác định yêu cầu phi chức năng
	Quy đổi THSD

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0002
	0,0006
	0,0030
	0,0001

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00002
	0,00006
	0,00030
	0,00001

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,00001
	-
	0,0002
	-

	4
	Sổ
	Quyển
	0,0250
	0,0750
	0,3750
	0,0100

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0100
	0,0300
	0,1500
	0,0010


1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hai hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng phần mềm thì chỉ được áp dụng một lần định mức tại Bước “1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu”, Mục 1, Chương II, Phần III của Định mức xây dựng CSDL.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án chỉ có xây dựng ứng dụng phần mềm thì định mức được tính như sau:

- Bằng 50% định mức tại Bước “1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu”, Mục 1, Chương II, Phần III của Định mức xây dựng CSDL trong trường hợp cơ sở dữ liệu đã có nhưng không xây dựng theo quy trình (dữ liệu đã có ở nhiều khuôn dạng khác nhau).

- Bằng 30% định mức Bước “1.2. Phân tích nội dung thông tin dữ liệu”, Mục 1, Chương II, Phần III của Định mức xây dựng CSDL trong trường hợp cơ sở dữ liệu đã có và được xây dựng theo quy trình (dữ liệu đã có thống nhất ở một khuôn dạng nào đó).

2. Mô hình hóa chi tiết nghiệp vụ

a) Nội dung công việc

- Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ.

- Mô hình hóa biểu đồ THSD nghiệp vụ (business use-case diagram).

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ Số lượng THSD;

+ Số lượng tác nhân hệ thống;

+ Nhu cầu xây dựng;

+ Đặc thù lĩnh vực.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 83

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Sô lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	20

	
	m >=50
	45

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m>=7
	15

	3
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 25 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	5

	
	Nâng cấp
	15

	
	Xây dựng mới
	25

	4
	Đặc thù lĩnh vực: tối đa 15 điểm
	

	
	Dễ
	5

	
	Trung bình
	10

	
	Khó
	15


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước mô hình hóa chi tiết nghiệp vụ. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 84 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 45

	2
	KK2
	45 < K < 75

	3
	KK3
	K>= 75


c) Định biên

Bảng số 85

	STT
	Danh mục công việc
	KS3
	Nhóm

	1
	Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ
	2
	2

	2
	Xây dựng biểu đồ THSD nghiệp vụ
	3
	3


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 86

Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ
	1,6
	2
	2,6

	2
	Xây dựng biểu đồ THSD nghiệp vụ
	1,6
	2
	2,6


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 87

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ
	Xây dựng biểu đồ THSD nghiệp vụ

	1
	Ghế
	Cái
	96
	3,20
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	3,20
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,54
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,80
	1,20

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,40
	0,40

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,72
	1,08


- Thiết bị

Bảng số 88

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ
	Xây dựng biểu đồ THSD nghiệp vụ

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	2,40
	3,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,17
	0,30

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,27
	0,27

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,08
	0,15

	5
	Điện năng
	kW
	
	14,92
	20,45


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 87, 88 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 89

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ
	Xây dựng biểu đồ THSD nghiệp vụ

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0005
	0,0007

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0001
	0,0001

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,000035

	4
	Sổ
	Quyển
	0,0500
	0,0600

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0200
	0,0200

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0200
	0,0200


3. Thiết kế

a) Nội dung công việc

- Thiết kế kiến trúc phần mềm.

- Thiết kế biểu đồ THSD.

- Thiết kế biểu đồ hoạt động (activity diagram).

- Thiết kế biểu đồ tuần tự (sequence diagram).

- Thiết kế biểu đồ lớp (class).

- Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu.

- Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế giao diện phần mềm.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án có cả hai nội dung xây dựng CSDL và xây dựng ứng dụng phần mềm thì định mức các bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” và “Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu” chỉ được tính một lần như mục ở định mức xây dựng CSDL.

Trường hợp nhiệm vụ, dự án chỉ có xây dựng ứng dụng phần mềm thì định mức các bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” và “Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu” ở trên được tính theo định mức các bước “Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu” và “Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu”thuộc phần định mức xây dựng cơ sở dữ liệu (mục 2, chương II, phần III).

b) Phân loại khó khăn

- Thiết kế kiến trúc phần mềm

+ Các yếu tố ảnh hưởng:

( Số lượng THSD;

( Số lượng tác nhân hệ thống;

( Nhu cầu xây dựng;

( Mô hình quản lý CSDL;

( Công nghệ GIS;

( Mức độ bảo mật;

( Tính đa người dùng.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng 
Bảng số 90 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Sô lượng THSD: tối đa 40 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=50
	40

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m>=7
	15

	3
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 15 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	5

	
	Nâng cấp
	10

	
	Xây dựng mới
	15

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 10 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	5

	
	Engine mã nguồn mở
	10

	6
	Mức độ bảo mật: tối đa 5 điểm
	

	
	Không mật
	0

	
	Mật
	3

	
	Tối mật
	5

	7
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm
	

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


+ Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế kiến trúc phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 91

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


Thiết kế biểu đồ THSD, Thiết kế biểu đồ hoạt động 
+ Các yếu tố ảnh hưởng

( Số lượng THSD;

( Số lượng tác nhân hệ thống;

( Nhu cầu xây dựng.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 92

	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Sô lượng THSD: tối đa 60 điểm

	
	m<=30
	30

	
	30< m< 50
	45

	
	m >=50
	60

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 30 điểm

	
	m<=3
	15

	
	3< m< 7
	20

	
	m>=7
	30

	3
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 10 điểm

	
	Mở rộng phần mềm
	0

	
	Nâng cấp
	5

	
	Xây dựng mới
	10


+ Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế biểu đồ THSD và bước Thiết kế biểu đồ hoạt động. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 93

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K>= 80


- Thiết kế biểu đồ tuần tự, Thiết kế biểu đồ lớp 
+ Các yếu tố ảnh hưởng

• Số lượng THSD;

• Số lượng tác nhân hệ thống;

• Số lượng ĐTQL;

• Mô hình quản lý CSDL;

• Công nghệ GIS.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng: 
Bảng Số 94 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 50 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	20

	
	m >=50
	50

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 15 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m>=7
	15

	3
	Số lượng ĐTQL: tối đa 15 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	10

	
	n>=8
	15

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 10 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	5

	
	Engine mã nguồn mở
	10


+ Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế biểu đồ tuần tự và bước Thiết kế biểu đồ lớp. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 95 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K <= 45

	2
	KK2
	45 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


Thiết kế giao diện phần mềm 
+ Các yếu tố ảnh hưởng

( Số lượng THSD;

( Số lượng tác nhân hệ thống.

+ Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng: 
Bảng số 96 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 70 điểm

	
	m<=30
	20

	
	30< m< 50
	45

	
	m >=50
	70

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 30 điểm

	
	m<=3
	10

	
	3< m< 7
	20

	
	m>=7
	30


+ Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của tùng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước thiết kế giao diện phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 97 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 50

	2
	KK2
	50 < K< 80

	3
	KK3
	K>= 80


c) Định biên

Bảng số 98

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	
	
	1
	1
	2

	2
	Thiết kế biểu đồ THSD
	
	2
	1
	
	3

	3
	Thiết kế biểu đồ hoạt động
	
	
	2
	
	2

	4
	Thiết kế biểu đồ tuần tự
	
	
	2
	
	2

	5
	Thiết kế biểu đồ lớp
	
	2
	1
	
	3

	6
	Thiết kế giao diện phần mềm
	
	1
	1
	
	2


d) Định mức lao động công nghệ

Bảng số 99

Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	1,6
	2
	2,6

	2
	Thiết kế biểu đồ THSD
	2,4
	3
	3,9

	3
	Thiết kế biểu đồ hoạt động
	1,6
	2
	2,6

	4
	Thiết kế biểu đồ tuần tự
	1,6
	2
	2,6

	5
	Thiết kế biểu đồ lớp
	2,4
	3
	3,9

	6
	Thiết kế giao diện
	0,8
	1
	1,3


đ) Định mức vật tư, thiết bị 
- Dụng cụ

Bảng số 100

Ca/01THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	Thiết kế biểu đồ THSD
	Thiết kế biểu đồ hoạt động
	Thiết kế biểu đồ tuần tự
	Thiết kế biểu đồ lớp
	Thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Ghế
	Cái
	96
	3,20
	7,20
	3,20
	3,20
	7,20
	1,60

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	3,20
	7,20
	3,20
	3,20
	7,20
	1,60

	3
	Quạt trân 0,1 kW
	Cái
	96
	0,54
	1,21
	0,54
	0,54
	1,21
	0,27

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,08
	1,80
	0,08
	0,08
	1,80
	0,04

	5
	Ó ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,40
	0.50
	0,40
	0,40
	0,40
	0,30

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,72
	1,62
	0,72
	0,72
	1,62
	0,36


- Thiết bị

Bảng số 101

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	Thiết kế biểu đồ THSD
	Thiết kế biểu đồ hoạt động
	Thiết kế biểu đồ tuần tự
	Thiết kế biểu đồ lớp
	Thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	2,40
	5,40
	2,40
	2,40
	5,40
	1,2000

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,30
	0,45
	0,30
	0,30
	0,45
	0,1500

	3
	Điều hòa nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,27
	0,40
	0,27
	0,27
	0,40
	0,1340

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,15
	0,23
	0,15
	0,15
	0,23
	0,08

	5
	Điện năng
	kW
	
	16,42
	30,68
	16,42
	16,42
	30,68
	0,0011


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 100, 101 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 102 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Thiết kế kiến trúc phần mềm
	Thiết kế biểu đồ THSD
	Thiết kế biểu đồ hoạt động
	Thiết kế biểu đồ tuần tự
	Thiết kế biểu đồ lớp
	Thiết kế giao diện phần mềm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0005
	0,0007
	0,0005
	0,0005
	0,0007
	0,0042

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00010
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0001
	0,0004

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,000025
	0,000035
	0,000025
	0,000025
	0,000035
	0,0002

	4
	Sổ
	Quyển
	0,0500
	0,0600
	0,0500
	0,0500
	0,0600
	0,3600

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0200
	0,0300
	0,0200
	0,0200
	0,0300
	0,1800

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,0200
	0,1200


4. Lập trình

a) Nội dung công việc

- Viết mã nguồn.

- Tích hợp mã nguồn.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng THSD;

+ Số lượng tác nhân hệ thống;

+ Số lượng ĐTQL;

+ Nhu cầu xây dựng;

+ Mô hình quản lý CSDL;

+ Công nghệ GIS;

+ Mức độ bảo mật;

+ Độ phức tạp về cài đặt phần mềm;

+ Tính đa người dùng.

Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng: 
Bảng số 103 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 35 điểm

	
	m<=30
	10

	
	30< m< 50
	20

	
	m >=50
	35

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 10 điểm

	
	m<=3
	0

	
	3< m< 7
	5

	
	m>=7
	10

	3
	Số lượng ĐTQL: tối đa 15 điểm (hệ thống có n ĐTQL)
	

	
	n<=4
	5

	
	4<n<8
	10

	
	n>=8
	15

	4
	Nhu cầu xây dựng: tối đa 10 điểm

	
	Đổi mới công nghệ
	2

	
	Nâng cấp
	5

	
	Xây dựng mới
	10

	5
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 5 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	5

	6
	Công nghệ GIS: tối đa 10 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	5

	
	Engine mã nguồn mở
	10

	7
	Mức độ bảo mật: tối đa 5 điểm
	

	
	Không mật
	0

	
	Mật
	3

	
	Tối mật
	5

	8
	Độ phức tạp về cài đặt phần mềm: tối đa 5 điểm
	

	
	Đơn giản
	0

	
	Trung bình
	3

	
	Phức tạp
	5

	9
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm
	

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước lập trình. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 104 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 45

	2
	KK2
	45 < K < 70

	3
	KK3
	K>= 70


c) Định biên 
Bảng số 105

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Viết mã nguồn
	1
	1
	2

	2
	Tích hợp mã nguồn
	
	2
	2


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 106
Công nhóm/01 THSD
	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Viết mã nguồn
	14,4
	18
	23,4

	2
	Tích hợp mã nguồn
	1,6
	2
	2,6


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 107

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Viết mã nguồn
	Tích hợp mã nguồn

	1
	Ghế
	Cái
	96
	28,80
	3,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	28,80
	3,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	4,82
	0,54

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	7,20
	0,80

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	1,00
	0,50

	6
	Điện năng
	kW
	
	6,47
	0,72


- Thiết bị

Bảng số 108

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Viết mã nguồn
	Tích hợp mã nguồn

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	21,60
	2,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	2,70
	0,30

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	2,41
	0,27

	4
	Điện năng
	kw
	
	130,76
	14,53


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 107, 108 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 109 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Viết mã nguồn
	Tích hợp mã nguồn

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0010
	0,0005

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0001
	0,0001

	3
	Sổ
	Quyển
	0,1000
	0,0500

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0400
	0,0200

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0400
	0,0200


5. Kiểm thử

a) Nội dung công việc

- Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình.

- Kiểm tra mức thành phần.

- Kiểm tra mức hệ thống.

b) Phân loại khó khăn

Bước “Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình” không phân loại khó khăn.

Các bước “Kiểm tra mức thành phần” và “Kiểm tra mức hệ thống” được phân loại khó khăn như sau:

- Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng THSD;

+ Số lượng tác nhân hệ thống;

+ Đặc thù lĩnh vực;

+ Mô hình quản lý CSDL;

+ Công nghệ GIS;

+ Độ phức tạp về cài đặt phần mềm;

+ Tính đa người dùng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng

Bảng số 110 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 40 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=40
	40

	2
	Số lượng tác nhân hệ thống: tối đa 20 điểm

	
	m<=3
	5

	
	3< m< 7
	10

	
	m>=7
	20

	3
	Đặc thù lĩnh vực: tối đa 10 điểm

	
	Dễ
	0

	
	Trung bình
	5

	
	Khó
	10

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 5 điểm

	
	Tập trung
	0

	
	Phân tán
	5

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 10 điểm
	

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	5

	
	Engine mã nguồn mở
	10

	6
	Độ phức tạp về cài đặt phần mềm: tối đa 10 điểm
	

	
	Đơn giản
	0

	
	Trung bình
	5

	
	Phức tạp
	10

	7
	Tính đa người dùng: tối đa 5 điểm
	

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	5


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước kiểm tra mức thành phần và bước kiểm tra mức hệ thống. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 111

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K>= 80


c) Định biên

Bảng số 112

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	1
	
	1

	2
	Kiểm tra mức thành phần
	2
	
	2

	3
	Kiểm tra mức hệ thống
	
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 113

Côngnhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK

	1
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	1


Bảng số 114

 Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Kiểm tra mức thành phần
	2,4
	3
	3,9

	2
	Kiểm tra mức hệ thống
	1,6
	2
	2,6


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 115

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,18


Ghi chú: Mức dụng cụ trên bảng số 115 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

Bảng số 116

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Kiểm tra mức thành phần
	Kiểm tra mức hệ thống

	1
	Ghế
	Cái
	96
	4,80
	1,60

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	4,80
	1,60

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,80
	0,27

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	1,20
	0,40

	5
	Điện năng
	kW
	
	1,08
	0,36


Ghi chú: Mức dụng cụ trên bảng số 116 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2

- Thiết bị

Bảng số 117

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,15

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13

	4
	Điện năng
	kw
	
	5,25


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 117 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

Bảng số 118

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Kiểm tra mức thành phần
	Kiểm tra mức hệ thống

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	3,60
	1,20

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,45
	0,30

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,40
	0,27

	4
	Điện năng
	kW
	
	21,79
	10,50


Ghi chú: Mức thiết bị trên bảng số 118 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 119 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình
	Kiểm tra mức thành phần
	Kiểm tra mức hệ thống

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0003
	0,0007
	0,0005

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00003
	0,00007
	0,00005

	3
	Sổ
	Quyển
	0,0250
	0,0600
	0,0500

	4
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0100
	0,0200
	0,0200


6. Triển khai

a) Nội dung công việc

- Đóng gói phần mềm.

- Cài đặt phần mềm.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm.

- Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cho người dùng cuối.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng 
+ Số lượng THSD;

+ Số lượng ĐTQL;

+ Đặc thù lĩnh vực;

+ Mô hình quản lý CSDL;

+ Công nghệ GIS.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 120 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=50
	45

	2
	Số lượng ĐTQL: tối đa 25 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	15

	
	n>=8
	25

	3
	Đặc thù lĩnh vực: tối đa 10 điểm

	
	Dễ
	0

	
	Trung bình
	5

	
	Khó
	10

	4
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	5
	Công nghệ GIS: tối đa 10 điểm

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	5

	
	Engine mã nguồn mở
	10


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước triển khai. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 121

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K>= 80


c) Định biên 
Bảng số 122

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Đóng gói phần mềm
	
	1
	1

	2
	Cài đặt phần mềm
	1
	
	1

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	1
	
	1

	4
	Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cho người dùng cuối
	2
	
	2


Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 123

Côngnhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Đóng gói phần mềm
	1,2
	1,5
	1,95

	2
	Cài đặt phần mềm
	0,4
	0,5
	0,65

	3
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	1,2
	1,5
	1,95

	4
	Hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng cho người dùng cuối
	1,2
	1,5
	1,95


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 124

Ca/01 THSD
	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Đóng gói phần mềm
	Cài đặt phần mềm
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối

	1
	Ghế
	Cái
	96
	1,20
	0,40
	1,20
	2,40

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1,20
	0,40
	1,20
	2,40

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,20
	0,07
	0,20
	0,40

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,30
	0,10
	0,30
	0,60

	5
	Ồ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,50
	0,20
	0,05
	0,00

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,27
	0,09
	0,27
	0,54


- Thiết bị
Bảng số 125

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Đóng gói phần mềm
	Cài đặt phần mềm
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,90
	0,30
	0,90
	1,80

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,23
	0,08
	0,23
	0,23

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,20
	0,07
	0,20
	0,20

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	-
	-
	0,11
	0,11

	5
	Điện năng
	kw
	
	7,87
	2,62
	9,29
	12,31


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 124, 125 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 126 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Đóng gói phần mềm
	Cài đặt phần mềm
	Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm
	Hướng dẫn sử dụng cho người dùng cuối

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0004
	0,0001
	0,0004
	0,0004

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00004
	0,00001
	0,00004
	0,00004

	3
	Sổ
	Quyển
	0,0375
	0,0125
	0,0375
	0,0375

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0500
	0,0100
	0,0050
	-

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0150
	0,0150
	0,0150
	0,0150


7. Quản lý và cập nhật thay đổi

a) Nội dung công việc

- Ghi nhận yêu cầu thay đổi.

- Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi.

b) Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn.

c) Định biên

Bảng số 127

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS3
	Nhóm

	1
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	1
	
	1

	2
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi
	
	1
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 128

Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK

	1
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	1

	2
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi
	4


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 129

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,80
	3,20

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80
	3,20

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13
	0,54

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20
	0,80

	5
	Ổ ghi đìa DVD
	Bộ
	60
	-
	1,20

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,18
	0,72


- Thiết bị

Bảng số 130

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,60
	2,40

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,15
	0,60

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13
	0,54

	4
	Điện năng
	kW
	
	5,25
	20,99


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 129, 130 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Vật liệu

Bảng số 131

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Ghi nhận yêu cầu thay đổi
	Cập nhật các sản phẩm để đáp ứng yêu cầu thay đổi

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0003
	0,0010

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00003
	0,00010

	3
	Sổ
	Quyển
	0,0250
	0,1000

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	-
	0,0500

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0100
	0,0400


8. Phục vụ nghiệm thu và giao nộp sản phẩm
a) Nội dung công việc

- Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm.

- Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số.

- Giao nộp sản phẩm

- Phân loại khó khăn

Bước này không phân loại khó khăn.

e) Định biên

Bảng số 132

	STT
	Danh mục công việc
	KS1
	KS2
	KS3
	KS4
	Nhóm

	1
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	
	
	1
	1
	2

	2
	Đóng gói các sản phẩm dạng giây và dạng số
	
	1
	
	
	1

	3
	Giao nộp sản phẩm
	1
	
	
	
	1


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 133

Công nhóm/01 đơn vị tính

	STT
	Danh mục công việc
	ĐVT
	KK

	1
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	THSD
	1

	2
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số
	THSD
	0,5

	3
	Giao nộp sản phẩm
	Phần mềm
	1


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 134

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số

	1
	Ghế
	Cái
	96
	1,60
	0,40

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1,60
	0,40

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,27
	0,07

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,40
	0,10

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	0,80
	1,20

	6
	Điện năng
	kW
	
	0,36
	0,09


Bảng số 135

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Giao nộp sản phẩm

	1
	Ghế
	Cái
	96
	0,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	0,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,13

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	0,18


- Thiết bị

Bảng số 136

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	1,20
	0,30

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,15
	0,08

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13
	0,07

	4
	Máy photocopy
	Cái
	1,5
	0,08
	0,04

	5
	Điện năng
	kW
	
	8,21
	3,10


Bảng số 137

Ca/01 Phần mềm

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Giao nộp sản phẩm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	0,60

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,08

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13

	4
	Điện năng
	kW
	
	4,90


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 134, 135, 136, 137 tính cho cả 3 loại KK1, KK2 và KK3.

- Vật liệu

Bảng số 138

	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Lập báo cáo tổng kết nhiệm vụ và phục vụ nghiệm thu sản phẩm
	Đóng gói các sản phẩm dạng giấy và dạng số
	Giao nộp sản phẩm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0010
	0,0100
	0,0010

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,0001
	0,0010
	0,0001

	3
	Mực máy photocopy
	Hộp
	0,0001
	0,0005
	-

	4
	Sổ
	Quyển
	0,0250
	0,0250
	-

	5
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0200
	0,0500
	-

	6
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0100
	0,0500
	-


9. Bảo trì phần mềm
a) Nội dung công việc

- Bảo trì phần mềm.

b) Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ Số lượng THSD;

+ Số lượng ĐTQL;

+ Mô hình quản lý CSDL;

+ Công nghệ GIS;

+ Tính đa người dùng.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 139
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng THSD: tối đa 45 điểm

	
	m<=30
	15

	
	30< m< 50
	30

	
	m >=50
	45

	2
	Số lượng ĐTQL: tối đa 25 điểm (hệ thống có n ĐTQL)

	
	n<=4
	5

	
	4< n< 8
	15

	
	n>=8
	25

	3
	Mô hình quản lý CSDL: tối đa 10 điểm
	

	
	Tập trung
	5

	
	Phân tán
	10

	4
	Công nghệ GIS: tối đa 10 điểm
	

	
	Không áp dụng
	0

	
	Engine thương phẩm
	5

	
	Engine mã nguồn mở
	10

	5
	Tính đa người dùng: tối đa 10 điểm
	

	
	Không hỗ trợ đa người dùng
	0

	
	Có hỗ trợ đa người dùng
	10


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước Bảo trì phần mềm. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 140 
	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K < = 50

	2
	KK2
	50 < K < 80

	3
	KK3
	K >= 80


c) Định biên 
Bảng số 141

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Bảo trì phần mềm
	1
	1
	2


d) Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 142

Công nhóm/01 THSD

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Bảo trì phần mềm
	0,8
	1
	1,3


đ) Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 143

Ca/01 THSD

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Bảo trì phần mềm

	1
	Ghế
	Cái
	96
	1,60

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	1,60

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	0,27

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	0,40

	5
	Ổ ghi đĩa DVD
	Bộ
	60
	1,00

	8
	Điện năng
	kW
	
	0,36


- Thiết bị 
Bảng số 144

Ca/01 THSD

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	Công suất (kW)
	Bảo trì phần mềm

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	1,20

	2
	Máy in laser
	Cái
	0,6
	0,15

	3
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	0,13

	4
	Điện năng
	kW
	
	7,26


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 143, 144 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.

- Vật liệu

Bảng số 145 
	STT
	Vật liệu
	ĐVT
	Bảo trì phần mềm

	1
	Giấy in A4
	Gram
	0,0003

	2
	Mực in laser
	Hộp
	0,00003

	3
	Sổ
	Quyển
	0,0250

	4
	Đĩa DVD
	Cái
	0,0500

	5
	Cặp để tài liệu
	Cái
	0,0100


Chương 3
ĐỊNH MỨC XỬ LÝ, TỐNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Nội dung công việc

- Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp.

- Tổng hợp cơ sở dữ liệu (cấu hình kết nối giữa các CSDL; thực hiện tổng hợp CSDL).

- Kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

2. Phân loại khó khăn

- Các yếu tố ảnh hưởng

+ Số lượng các CSDL thành phần cần xử lý, tổng hợp;

+ Loại tổng hợp CSDL.

- Tính điểm theo các yếu tố ảnh hưởng:

Bảng số 146 
	STT
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Điểm

	1
	Số lượng các CSDL thành phần cần xử lý, tổng hợp: tối đa 60 điểm (Hệ thống có m CSDL thành phần)

	
	m<=3
	40

	
	3< m< 6
	50

	
	m >=6
	60

	2
	Loại tổng hợp CSDL: tối đa 40 điểm
	

	
	Hoàn toàn
	20

	
	Một phần
	40


- Phân loại khó khăn

Căn cứ điểm của từng yếu tố ảnh hưởng, tính tổng số điểm của các yếu tố ảnh hưởng đến bước xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu. Tổng số điểm ký hiệu là K, việc phân loại khó khăn được xác định theo bảng sau:

Bảng số 147

	STT
	Mức độ khó khăn
	Khoảng điểm

	1
	KK1
	K<= 55

	2
	KK2
	55 < K < 85

	3
	KK3
	K >= 85


3. Định biên

Bảng số 148

	STT
	Danh mục công việc
	KS2
	KS3
	Nhóm

	1
	Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp
	1
	
	1

	2
	Tổng hợp cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	
	1
	1

	3
	Kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	1
	1
	2


4. Định mức lao động công nghệ 
Bảng số 149

Công nhóm/01 ĐTQL

	STT
	Danh mục công việc
	KK1
	KK2
	KK3

	1
	Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp
	20
	25
	32,5

	2
	Tổng hợp cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	16
	20
	26

	3
	Kiểm tra xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	2,4
	3
	3,9


5. Định mức vật tư, thiết bị

- Dụng cụ

Bảng số 150

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Dụng cụ
	ĐVT
	Thời hạn (tháng)
	Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp
	Tổng hợp CSDL và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	Kiểm tra xử lý, tổng hợp CSDL và đưa vào hệ thống thông tin ngành TN&MT

	1
	Ghế
	Cái
	96
	20,00
	16,00
	4,80

	2
	Bàn làm việc
	Cái
	96
	20,00
	16,00
	4,80

	3
	Quạt trần 0,1 kW
	Cái
	96
	3,35
	2,68
	0,80

	4
	Đèn neon 0,04 kW
	Bộ
	24
	5,00
	4,00
	1,20

	5
	Điện năng
	kW
	
	4,49
	3,60
	1,08


- Thiết bị

Bảng số 151

Ca/01 ĐTQL

	STT
	Thiết bị
	ĐVT
	CS (kW)
	Rà soát, xử lý các vấn đề về dữ liệu trước khi tổng hợp
	Tổng hợp CSDL và đưa vào hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường
	Kiểm tra xử lý, tổng hợp CSDL và đưa vào hệ thống thông tin ngành TN&MT

	1
	Máy tính để bàn
	Bộ
	0,4
	15,00
	12,00
	3,60

	2
	Điều hoà nhiệt độ
	Cái
	2,2
	3,35
	2,68
	0,402

	3
	Điện năng
	kw
	
	112,31
	89,85
	19,52


Ghi chú: Mức dụng cụ, thiết bị trên bảng số 150, 151 tính cho loại KK2, mức cho các loại khó khăn khác tính như sau:

KK1 = 0,8 x KK2.

KK3 = 1,3 x KK2.
PHỤ LỤC 
BẢNG PHÂN LOẠI CÁC HẠNG MỤC CÔNG VIỆC THEO LĨNH VỰC
I. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực quản lý đất đai

	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	Dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất
	
	√
	

	2
	Quy hoạch sử dụng đất
	
	√
	

	3
	Kế hoạch sử dụng đất
	
	√
	

	4
	Dữ liệu thống kê, kiểm kê
	√
	
	

	5
	Dữ liệu đánh giá, phân hạng đất
	
	√
	

	6
	Dữ liệu giá đất
	
	√
	

	7
	Dữ liệu điều tra, kiểm kê chuyên đề (Chương trình, dự án...)
	
	√
	


II. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực biển và hải đảo

	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	Hải đồ đảo Việt Nam
	
	√
	

	2
	Dữ liệu hệ thống vũng vịnh ven bờ
	
	√
	

	3
	Bản đồ địa hình đáy biển
	
	√
	

	4
	Bộ dữ liệu về môi trường biển ven bờ
	
	
	√

	5
	Dữ liệu kinh tế - xã hội biển
	
	
	√

	6
	Dữ liệu về tài nguyên sinh vật biển và hải đảo
	
	
	√

	7
	Dữ liệu Ranh giới biển Việt Nam
	
	√
	

	8
	Dữ liệu Khí tượng thủy văn biển
	
	
	√

	9
	Dữ liệu Địa chất khoáng sản biển
	
	
	√

	10
	Dữ liệu Dầu khí
	
	
	√

	11
	Dữ liệu Môi trường biển
	
	
	

	12
	Dữ liệu Các ĐKTN, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển
	
	√
	

	13
	Dữ liệu Phục vụ các nhiệm vụ KTKT&QPAN trên biển và thềm lục địa
	
	
	√

	14
	Dữ liệu về hệ thống cửa sông và đê biển
	
	√
	

	15
	Dữ liệu về thiên tai biển Việt Nam
	
	
	√

	16
	Dữ liệu về giao thông vận tải biển
	
	√
	

	17
	Thông tin dữ liệu từ các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa học, công nghệ biển
	√
	
	

	18
	Dữ liệu các khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
	
	√
	


III. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực môi trường

	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	Dữ liệu Bảo tồn và Đa dạng sinh học
	
	
	√

	2
	Dữ liệu Quan trắc môi trường
	
	√
	

	3
	Sự cố môi trường
	
	
	√

	4
	Kiểm soát ô nhiễm
	
	
	√

	5
	Quản lý chất thải
	
	
	√

	6
	Hệ thống chỉ thị môi trường, chỉ tiêu thống kê môi trường
	
	√
	

	7
	Dữ liệu hiện trạng môi trường
	
	√
	

	8
	Dữ liệu về thẩm định đánh giá tác động môi trường
	
	√
	


IV. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	Hệ thống điểm tọa độ, độ cao, trọng lực nhà nước được đo đạc xây dựng
	
	
	

	1.1
	Hệ thống điểm tọa độ nhà nước được đo đạc xây dựng
	
	
	

	1.1.1
	Tọa độ cấp 0
	
	√
	

	1.1.2
	Tọa độ hạng I
	
	√
	

	1.1.3
	Tọa độ hạng II
	
	√
	

	1.1.4
	Tọa độ hạng III (cơ sở)
	
	√
	

	1.2
	Hệ thống điểm độ cao nhà nước được đo đạc xây dựng
	
	
	

	1.2.1
	Độ cao hạng I
	
	√
	

	1.2.2
	Độ cao hạng II
	
	√
	

	1.2.3
	Độ cao hạng III
	
	√
	

	1.2.4
	Độ cao hạng IV
	
	√
	

	1.3
	Hệ thống điểm trọng lực nhà nước được đo đạc xây dựng
	
	
	

	1.3.1
	Trọng lực gốc
	
	√
	

	1.3.2
	Trọng lượng tuyệt đối
	
	√
	

	1.3.3
	Trọng lực hạng I
	
	√
	

	1.3.4
	Trọng lực hạng II
	
	√
	

	1.3.5
	Trọng lực hạng III
	
	√
	

	1.3.6
	Trọng lực cơ sở
	
	√
	

	1.3.7
	Trọng lực đường đáy
	
	√
	

	1.3.8
	Điểm trọng lực vệ tinh
	
	√
	

	1.3.9
	Điểm trọng lực điểm tựa
	
	√
	

	1.3.10
	Điểm trọng lực chi tiết
	
	√
	

	1.3.11
	Hệ thống ô chuẩn trọng lực
	
	√
	

	2
	Cơ sở dữ liệu bản đồ
	
	
	

	2.1
	Bản đồ địa hình
	
	√
	

	2.2
	Bản đồ hành chính
	√
	
	

	2.3
	Bản đồ địa chính cơ sở
	√
	
	

	2.4
	Bản đồ raster
	√
	
	

	2.5
	Mô hình số
	√
	
	

	3
	Cơ sở dữ liệu trắc địa
	
	
	

	3.1
	CSDL lưới tọa độ
	√
	
	

	3.2
	CSDL lưới độ cao
	
	√
	

	3.3
	CSDL lưới trọng lực
	
	√
	

	4
	Cơ sở dữ liệu địa danh
	
	
	

	4.1
	CSDL địa danh quốc tế
	
	
	√

	4.2
	CSDL địa danh sơn văn, thủy văn, dân cư và KTXH Việt Nam
	
	
	√

	4.3
	CSDL địa danh hành chính
	√
	
	

	5
	Hệ thống ảnh
	
	
	

	5.1
	Ảnh máy bay
	
	√
	

	5.2
	Bình đồ ảnh
	
	√
	

	5.3
	Ảnh viễn thám
	
	√
	


V. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	CSDL về điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản
	
	
	

	1.1
	Bản đồ Địa chất và Khoáng sản
	
	√
	

	1.2
	Bản đồ Địa chất đô thị
	
	√
	

	1.3
	Bản đồ Địa mạo
	
	√
	

	1.4
	Bản đồ Địa chất môi trường và tai biến địa chất
	
	√
	

	1.5
	Bản đồ Địa chất Thủy văn - Địa chất Công trình
	
	√
	

	1.6
	Bản đồ Địa vật lý các loại
	
	√
	

	1.7
	Bản đồ dị thường từ
	
	√
	

	1.8
	Bản đồ dị thường điện
	
	√
	

	1.9
	Bản đồ dị thường trọng lực
	
	√
	

	1.10
	Bản đồ dị thường xạ phổ
	
	
	

	1.11
	Các loại bản đồ địa chất khoáng sản từ các công trình nghiên cứu chuyên đề, nghiên cứu tổng hợp
	
	√
	

	1.12
	Các loại bản đồ địa chất khoáng sản từ các đề án tìm kiếm đánh giá và thăm dò khoáng sản
	
	√
	

	1.13
	CSDL về Lỗ khoan
	
	√
	

	2
	CSDL Mỏ, điểm quặng
	
	
	

	2.1
	Bộ bản đồ phân bố mỏ, điểm quặng
	
	√
	

	2.2
	Bộ bản đồ quy hoạch các tỉ lệ
	
	√
	

	2.3
	Các bản đồ chi tiết phân bố thân quặng về các mỏ đã được tính trữ lượng
	
	√
	

	2.4
	Các bản vẽ xác định trữ lượng các mỏ
	
	√
	

	2.5
	Các thiết đồ công trình gặp thân quặng
	
	√
	

	3
	Bản đồ quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
	
	√
	

	4
	Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản
	
	√
	

	5
	Kho tài liệu nguyên thủy về địa chất khoáng sản (kèm theo Cơ sở dữ liệu kết quả điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản).
	
	
	

	5.1
	Các bản đồ lộ trình thực địa
	
	
	√

	5.2
	Các bản đồ bố trí công trình thi công
	
	
	√

	5.3
	Bản đồ tổng hợp văn phòng thực địa
	
	
	√

	5.4
	Thiết đồ công trình hào, vết lộ
	
	
	√

	5.5
	Thiết đồ công trình giếng, hố
	
	
	√

	5.6
	Thiết đồ công trình lò
	
	
	√

	5.7
	Thiết đồ công trình khoan
	
	
	√

	5.8
	Các sổ nhật ký địa chất
	√
	
	

	5.9
	Các sổ lấy mẫu
	√
	
	

	5.10
	Các sổ đo thực địa
	√
	
	

	6
	Dữ liệu quan trắc môi trường địa chất khoáng sản, cảnh báo tai biến địa chất
	√
	
	

	7
	Dữ liệu Hoạt động khoáng sản
	
	
	√


VI. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực tài nguyên nước

	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	Dữ liệu về tài nguyên nước mặt
	
	√
	

	2
	Dữ liệu về tài nguyên nước dưới đất
	
	√
	

	3
	Dữ liệu về công trình khai thác sử dụng nước mặt
	
	√
	

	4
	Dữ liệu về công trình khoan thăm dò, khai thác sử dụng nước dưới đất
	
	√
	

	5
	Dữ liệu về các công trình xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	√

	6
	Dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng đến tài nguyên nước
	
	√
	

	7
	Quản lý, hỗ trợ cấp phép khoan thăm dò khai thác nước dưới đất
	
	
	√

	8
	Quản lý, hỗ trợ phép khai thác nước mặt
	
	
	√

	9
	Quản lý hỗ trợ cấp phép xả nước thải vào nguồn nước
	
	
	√

	10
	Quản lý tổng hợp lưu vực sông
	
	
	√

	11
	Quản lý các kết quả dự án đã thực hiện
	
	√
	

	12
	Các loại báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước
	
	
	√

	13
	Các loại bản đồ về tài nguyên nước
	
	
	√


VII. Bảng phân loại các hạng mục công việc lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

	STT
	Hạng mục công việc
	Đặc thù lĩnh vực

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	1
	Dữ liệu về ảnh vệ tinh, ảnh ra đa, bản đồ, phim, ảnh
	
	
	√

	2
	Dữ liệu về khí tượng bề mặt
	
	
	√

	3
	Dữ liệu về mưa
	√
	
	

	4
	Dữ liệu về bức xạ
	
	√
	

	5
	Dữ liệu về khí tượng cao không
	
	
	√

	6
	Dữ liệu về ô-zôn
	
	√
	

	7
	Dữ liệu về bức xạ cực tím
	
	√
	

	8
	Dữ liệu về khí tượng nông nghiệp
	
	
	√

	9
	Dữ liệu về hải văn
	
	√
	

	10
	Dữ liệu thủy văn
	
	
	√

	11
	Dữ liệu môi trường nước
	
	√
	

	12
	Dữ liệu môi trường không khí
	
	√
	

	13
	Dữ liệu về điều tra khảo sát khí tượng, thủy văn và môi trường
	
	
	√

	14
	Dữ liệu về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
	
	
	√

	15
	Dữ liệu về biến đổi khí hậu, suy giảm tầng ôzôn
	
	
	√


DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU 
Các biểu mẫu báo cáo quy trình xây dựng CSDL

	TT
	Tên mẫu biểu
	Mã mẫu biểu

	1
	Báo cáo rà soát, phân loại và đánh giá các thông tin dữ liệu
	M1.1

	2
	Danh mục các ĐTQL và các thông tin chi tiết
	M1.2

	3
	Danh mục chi tiết các tài liệu quét và giấy cần nhập vào CSDL
	M1.3

	4
	Báo cáo quy định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	M1.4

	5
	Báo cáo quy đổi ĐTQL
	M1.5

	6
	Báo cáo thuyết minh mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	M2.1

	7
	Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu
	M2.2

	8
	Báo cáo kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trên dữ liệu mẫu
	M2.3

	9
	Báo cáo kết quả thực hiện
	M3.1

	10
	Báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi dữ liệu
	M4.1

	11
	Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình nhập dữ liệu
	M4.2

	12
	Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm
	M6.1

	13
	Báo cáo kết quả sửa chữa
	M6.2

	14
	Báo cáo kiểm tra, nghiệm thu chất lượng, khối lượng
	M6.3

	15
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ và hồ sơ nghiệm thu kèm theo
	M7.1

	16
	Biên bản bàn giao đã được xác nhận
	M7.2


Các mẫu báo cáo xây dựng phần mềm

	TT
	Tên mẫu biểu
	Mã mẫu biểu

	1
	Báo cáo thu thập yêu cầu phần mềm
	P1.1

	2
	Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm
	P1.2

	3
	Báo cáo quy đổi THSD
	P1.3

	4
	Tài liệu mô hình hóa chi tiết quy trình nghiệp vụ
	P2.1

	5
	Tài liệu mô tả biểu đồ THSD nghiệp vụ
	P2.2

	6
	Báo cáo thuyết minh kiến trúc phần mềm
	P3.1

	7
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ THSD
	P3.2

	8
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ hoạt động và biểu đồ tuần tự
	P3.3

	9
	Báo cáo thuyết minh biểu đồ lớp
	P3.4

	10
	Báo cáo thuyết minh mô hình cơ sở dữ liệu
	M2.2

	11
	Báo cáo kiểm tra theo quy tắc lập trình
	P5.1

	12
	Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống
	P5.2

	13
	Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống
	P5.3

	14
	Báo cáo yêu cầu thay đổi
	P7.1

	15
	Biên bản bàn giao đã được xác nhận
	M8.1

	16
	Báo cáo bảo trì phần mềm
	P9.1


DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU

(Kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường)

I. Các biểu mẫu báo cáo quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu 
MẪU M1.1: BÁO CÁO RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU 
MẪU M1.2: DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ VÀ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT 
MẪU M1.3: DANH MỤC CHI TIẾT CÁC TÀI LIỆU QUÉT VÀ GIẤY CẦN NHẬP VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU 
MẪU M1.4: BÁO CÁO QUY ĐỊNH KHUNG DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU 
MẪU M1.5: BÁO CÁO QUY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ 
MẪU M2.1: THUYẾT MINH MÔ HÌNH DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU

MẪU M2.2: THUYẾT MINH MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
MẪU M2.3: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIẾM TRA MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮLIỆU  TRÊN DỮ LIỆU MẪU

MẪU M3.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHẬP DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU
MẪU M4.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYẾN ĐỐI DỮ LIỆU
MẪU M4.2: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHẬP DỮ LIỆU
MẪU M6.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIẾM TRA SẢN PHẤM
MẪU M6.2: BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬA CHỮA
MẪU M6.3: BÁO CÁO KIẾM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG
MẪU M7.1: BÁO CÁO TỐNG KẾT NHIỆM VỤ
MẪU M7.2: BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU/SẢN PHẨM 
II. Các biểu mẫu báo cáo quy trình xây dựng phần mềm

MẪU P1.1: BÁO CÁO THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM
MẪU P1.2: BÁO CÁO XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHẦN MỀM
MẪU P1.3: BÁO CÁO QUY ĐỔI TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
MẪU P2.2: TÀI LIỆU MÔ TẢ BIẾU ĐỒ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ

MẪU P3.1: BÁO CÁO THUYẾT MINH KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

MẪU P3.2: BÁO CÁO THUYẾT MINH BIẾU ĐỒ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
MẪU P3.3: BÁO CÁO THUYẾT MINH BIẾU ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ
MẪU P3.4: BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ LỚP

MẪU P5.1: BÁO CÁO KIỂM TRA MÃ NGUỒN THEO QUY TẮC LẬP TRÌNH

MẪU P5.2: BÁO CÁO KIẾM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG
MẪU P5.3: BÁO CÁO KIẾM TRA TOÀN BỘ HỆ THỐNG

MẪU P7.1: BÁO CÁO YÊU CẦU THAY ĐỔI

MẪU P9.1: BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN MỀM

MẪU K1: BÁO CÁO KIỂM TRA XỬ LÝ, TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU
I. Các biểu mẫu báo cáo quy trình xây dựng  cơ sở dữ liệu

(Kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường)

MẪU M1.1: BÁO CÁO RÀ SOÁT, PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU
[Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về việc phân loại và đánh giá thông tin dữ liệu phục vụ xây dựng CSDL bao gồm: Thông tin dữ liệu, khuôn dạng dữ liệu, tính chất thông tin dữ liệu, tình trạng dữ liệu, nguồn dữ liệu, năm thực hiện.]

1. Rà soát, phân loại chi tiết dữ liệu

	STT
	Thông tin dữ liệu
	Khuôn dạng
	Tính chất dữ liệu
	Tình trạng
	Nguồn dữ liệu
	Năm thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Số
	Giấy
	Không gian
	Phi không gian
	Đã chuẩn hóa(1)
	Chưa chuẩn hóa
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Đã chuẩn hóa: Dữ liệu tuân thủ theo quy phạm của các cơ quan Nhà nước đã ban hành. 
2. Đánh giá thông tin dữ liệu

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày ………. tháng ………. năm ……
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M1.2

MẪU M1.2: DANH MỤC ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ VÀ CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT 
1. Danh mục đối tượng quản lý

	STT
	Tên đối tượng quản lý
	Thông tin mô tả
	Các yếu tố ảnh hưởng
	Nhu cầu xây dựng

	
	
	
	Số lượng lớp, bảng dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Số lượng trường thông tin
	Số lượng quan hệ
	

	
	
	
	
	Không gian
	Phi không gian
	
	
	Xây dựng mới
	Cập nhật, bổ sung

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Thông tin chi tiết từng đối tượng quản lý

2.1. Đối tượng quản lý [1]

( Thông tin các lớp, bảng dữ liệu

	STT
	Tên lớp, bảng dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Khối lượng đối tượng
	Số trường dữ liệu cần nhập mới
	Số trường dữ liệu đã ở dạng số
	Tài liệu pháp lý liên quan (1)

	
	
	Không gian
	Phi không gian
	
	<= 15 ký tự
	15< n <= 50 ký tự
	> 50 ký tự
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(1) Chuẩn dữ liệu, quy chuẩn và các văn bản có giá trị pháp lý khác.

( Các quan hệ

	STT
	Tên lớp, bảng dữ liệu
	Kiểu dữ liệu
	Mô tả quan hệ
	Tên lớp, bảng dữ liệu

	
	
	Không gian
	Phi không gian
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2.2. Đối tượng quản lý [2] 
( Thông tin các lớp, bảng dữ liệu
( Các quan hệ
………………………

………………………

2.3. Đối tượng quản lý |n|

( Thông tin các lớp, bảng dữ liệu

( Các quan hệ

3. Các yếu tố ảnh hưởng khác

a) Đặc thù theo lĩnh vực

[Các đặc thù của mỗi lĩnh vực được xác định trước và thống kê trong bảng đặc thù theo lĩnh vực ở định mức và chỉ được chọn một trong các đặc thù trong bảng thống kê này để xác định mức độ phức tạp. Trong trường hợp xây dựng CSDL bao gồm nhiều đặc thù thì thuyết minh riêng cho từng đặc thù.]

	STT
	Đặc thù theo lĩnh vực
	Độ phức tạp

	
	
	Dễ
	Trung bình
	Khó

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b) Mô hình quản lý cơ sở dữ liệu

[Tùy theo mục đích của dự án và yêu cầu quản lý dữ liệu, chỉ chọn một trong hai mô hình dưới đây. Trong trường hợp mô hình quản lý CSDL là phân tán phải thuyết minh chi tiết cơ chế quản lý dữ liệu, tên của các tổ chức quản lý dữ liệu trực tiếp và trách nhiệm cập nhật dữ liệu của từng đơn vị.]

	Tập trung
	

	Phân tán
	


c) Mức độ bảo mật

[Mức độ bảo mật gồm 3 mức: Không mật, mật, tối mật của cơ sở dữ liệu. Trong trường hợp dữ liệu là mật hoặc tối mật, phải thuyết minh về căn cứ pháp lý.]

	Không mật
	

	Mật
	

	Tối mật
	


d) Yêu cầu độ chính xác của dữ liệu
[Độ chính xác của dữ liệu gồm 2 mức: Sai số theo quy định và chính xác tuyệt đối. Trong trường hợp dữ liệu cho phép sai số theo quy định, phải ghi rõ tỷ lệ sai số cho phép và thuyết minh.]

	Sai số theo quy định
	

	Sai số theo tỷ lệ %
	

	Chính xác tuyệt đối
	


đ) Ngôn ngữ

	Tiếng Việt
	

	Tiếng Anh
	

	Ngôn ngữ khác
	


e) Yêu cầu xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu (tích hợp dữ liệu):

[Xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu thành phần về cơ sở dữ liệu trung tâm phục vụ công tác quản lý nhà nước. Xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu (tích hợp dữ liệu) hoặc quy định các nội dung công việc tổng hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý chung của Bộ hoặc các dự án do các Lĩnh vực thực hiện có phần “Xử lý, tổng hợp cơ sở dữ liệu” của các địa phương.]

	Tên CSDL Trung tâm
	CSDL thành phần cần xử lý, tổng hợp
	Loại tổng hợp CSDL
	Ghi chú

	
	TT
	CSDL thành phần
	Hoàn toàn
	Một phần
	

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	…
	…
	…
	…
	…


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M1.3

MẪU M1.3: DANH MỤC CHI TIẾT CÁC TÀI LIỆU QUÉT VÀ GIẤY CẦN NHẬP VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU
1. Danh mục các tài liệu quét

	STT
	Tài liệu/Bộ dữ liệu
	Thông tin mô tả (cần đính kèm tài liệu quét)
	Tình trạng tài liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Nguồn tài liệu
	Ghi chú (thuộc đối tượng quản lý)

	
	
	
	Đã quét
	Chưa quét
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Danh mục các tài liệu giấy

	STT
	Tài liệu/ Bộ dữ liệu
	Thông tin mô tả
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Nguồn tài liệu
	Ghi chú (thuộc đối tượng quản lý)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M1.4

MẪU M1.4: BÁO CÁO QUY ĐỊNH KHUNG DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU
[Các thông tin trong mẫu báo cáo là các thông tin bắt buộc phải thu thập làm cơ sở xác định khung danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu nhằm phục vụ bước thiết kế mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu.]

Bảng 1: Bảng danh mục các tiêu chí theo chuẩn ISO

	STT
	Kiểu dữ liệu
	Tên chuẩn ISO
	Các tiêu chí
	Ghi chú

	1
	Không gian
	
	
	

	
	
	
	…..
	

	
	
	
	…..
	

	2
	Phi không gian
	
	
	

	
	
	
	…..
	

	
	
	
	…..
	

	3
	Dữ liệu khác
	
	
	

	
	
	
	…..
	

	
	
	
	…..
	


Bảng 2: Bảng danh mục các tiêu chí không tuân theo chuẩn ISO

	STT
	Kiểu dữ liệu
	Các tiêu chí
	Mô tả
	Mối quan hệ ràng buộc
	Ghi chú

	1
	Không gian
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	

	2
	Phi không gian
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	

	3
	Dữ liệu khác
	
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	

	
	
	…..
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M1.5

MẪU M1.5: BÁO CÁO QUY ĐỔI ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ
	TT
	Tên đối tượng quản lý
	Số lượng Iớp, bảng dữ liệu
	Li
	Số lượng trường thông tin
	Fi
	Số lượng quan hệ
	Ri
	Kiểu dữ liệu
	Ti
	Quy đổi

(Li*Fi*Ri*Ti)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Không gian
	Phi không gian
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỐNG SỐ THSD (ĐTQL) QUY ĐỐI
	
	Số lượng ĐTQL để tính dự toán


Ghi chú: Chi tiết các thông tin đầu vào từ (1) đến (10) được xác định trong tài liệu Danh mục đối tượng quản lý và các thông tin chi tiết theo mẫu M1.2

MẪU M2.1

MẪU M2.1: THUYẾT MINH MÔ HÌNH DANH MỤC DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU

DỰ ÁN:
………, tháng ….. năm……
THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

	STT
	Thuật ngữ/Viết tắt
	Ý nghĩa

	
	
	

	
	
	

	
	
	


TÀI LIỆU THAM KHẢO

	STT
	Tên tài liệu
	Nguồn
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Mục đích tài liệu
[Nêu mục đích của tài liệu.]

2. Mô hình danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

[Nếu ngôn ngữ, công cụ thiết kế (UML, MS Visio,...), định dạng dữ liệu xuất ra (XML, ...), công cụ đưa vào hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống.]

3. Các lớp đối tượng

[Trình bày các lớp được phân theo từng nhóm lớp. Việc phân nhóm lớp có thể dựa theo chức năng, dữ liệu, kiểu lớp (chẳng hạn nhóm trừu tượng,...). Mô tả thông tin thuộc tỉnh theo định dạng bảng sau :]

	STT
	Mã trường
	Kiểu dữ liệu
	Null
	Mô tả trường

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


4. Các bảng dữ liệu và các mối quan hệ

[Trình bày các bảng dữ liệu (được phân theo từng nhóm dữ liệu).

Đối với từng nhóm bảng dữ liệu, vẽ mô hình liên kết các bảng dữ liệu của nhóm, rồi mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu.

Đối với từng bảng dữ liệu, mô tả ký hiệu (tên bảng dữ liệu), chi tiết bảng.

Chi tiết bảng mô tả theo các hình mẫu:]

	Ký hiệu bảng

	- Tên trường: kiểu dữ liệu


	STT
	Mã trường
	Kiểu dữ liệu
	Null
	Mô tả trường

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M2.2
MẪU M2.2: THUYẾT MINH MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
DỰ ÁN:
…………., tháng ….. năm …..

THUẬT NGỮ VÀ VIẾT TẮT

	STT
	Thuật ngữ/Viết tắt
	Ý nghĩa

	
	
	

	
	
	

	
	
	


TÀI LIỆU THAM KHẢO

	STT
	Tên tài liệu
	Nguồn
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Mục đích tài liệu
[Nêu mục đích của tài liệu.]

6. Mô hình Cơ sở dữ liệu

[Nêu ngôn ngữ, công cụ thiết kế (UML, MS Visio,...), định dạng dữ liệu xuất ra (XML, ...), công cụ đưa vào hệ cơ sở dữ liệu của hệ thống.]

7. Các lớp đối tượng

[Trình bày các lớp được phân theo từng nhóm lớp. Việc phân nhóm lóp có thể dựa theo chức năng, dữ liệu, kiểu lớp (chẳng hạn nhóm trừu tượng,...).

Đổi với từng lớp, mô tả ký hiệu (tên lớp), kiểu dữ liệu (Polygon, ...), thông tin thuộc tính, sơ đồ mối quan hệ với các lớp khác (nếu cần thiết).

Mô tả thông tin thuộc tính theo định dạng bảng sau :]

	STT
	Mã trường
	Kiểu dữ liệu
	Null
	Mô tả trường

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Các bảng dữ liệu và các mối quan hệ

[Trình bày các bảng dữ liệu (được phân theo từng nhóm dữ liệu).

Đối với từng nhóm bảng dữ liệu, vẽ mô hình liên kết các bảng dữ liệu của nhóm, rồi mô tả chi tiết từng bảng dữ liệu.

Đối với từng bảng dữ liệu, mô tả ký hiệu (tên bảng dữ liệu), chi tiết bảng.

Chi tiết bảng mô tả theo các hình mẫu:]

	Ký hiệu bảng

	- Tên trường: kiểu dữ liệu


	STT
	Mã trường
	Kiểu dữ liệu
	Null
	Mô tả trường

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu không gian

[Để đảm bảo tính toàn vẹn, nâng cao chất lượng dữ liệu không gian và giảm thiểu công biên tập dữ liệu, nêu ra các kiểu luật topology cần áp dụng.]

	Tên ràng buộc
	Nội dung
	Hình minh họa

	
	
	

	
	
	

	
	
	


10. Chi tiết các luật Topology

[Mô tả chi tiết tập các luật topology đã được xây dựng. ]

	STT
	Lớp thông tin
	Ràng buộc topology

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M2.3

MẪU M2.3: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU TRÊN DỮ LIỆU MẪU 
Dự án:

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích

[Báo cáo các kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu trong quá trình nhập dữ liệu mẫu, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

	STT
	Họ và tên
	Công việc thực hiện

	1
	
	

	2
	
	


II. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TRA

[Liệt kê các hạng mục công việc đã thực hiện để kiểm tra dữ liệu mẫu.]

III. NỘI DUNG CHƯA ĐƯỢC KIỂM TRA
[Liệt kê các hạng mục chưa được kiểm tra - lý do.]

IV. KẾT QUẢ KIỂM TRA
[Bảng thống kê kết quả kiểm tra.]

	STT
	Lỗi
	Mô tả

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


V. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA
[Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển như bổ sung tài liệu, cách làm việc,...]

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M3.1

MẪU M3.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHẬP DANH MỤC 
DỮ LIỆU, SIÊU DỮ LIỆU
Tên dự án:

Hạng mục:

[Tổng hợp khối lượng danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu đã được nhập vào CSDL danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu]

	STT
	Tên Danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M4.1
MẪU M4.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỐI DỮ LIỆU 
Tên dự án:

Hạng mục:

[Tổng hợp khối lượng dữ liệu dạng số đã được chuyển đổi vào CSDL]
	STT
	Tên dữ liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Dữ liệu phi không gian dạng số chưa được chuẩn hóa
	
	
	

	2
	Dữ liệu phi không gian đã được chuẩn hóa
	
	
	

	3
	Dữ liệu không gian đã được chuẩn hóa
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M4.2

MẪU M4.2: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHẬP DỮ LIỆU
Tên dự án:

Hạng mục:

[Tổng hợp khối lượng dữ liệu đã được nhập vào CSDL]
	STT
	Tên dữ liệu
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Dữ liệu phi không gian dạng giấy
	
	
	

	2
	Tài liệu quét
	
	
	

	
	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M6.1
MẪU M6.1: BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA SẢN PHẨM 
Dự án:

I. TỔNG QUAN
1. Mục đích

[Báo cáo kết quả kiểm tra sản phẩm, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

	STT
	Họ và tên
	Công việc thực hiện

	3
	
	


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Bảng thống kê kết quả kiểm tra mô hình cơ sở dữ liệu

	STT
	Lỗi
	Mô tả

	1
	
	


2. Bảng thống kê kết quả kiểm tra dữ liệu không gian

	STT
	Lỗi
	Mô tả


3. Bảng thống kê kết quả kiểm tra dữ liệu phi không gian

	STT
	Lỗi
	Mô tả

	1
	
	


4. Bảng thống kê kết quả kiểm tra danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	STT
	Lỗi
	Mô tả

	1
	
	


III. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA
[Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển như bổ sung tài liệu, cách làm việc,...]

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M6.2

MẪU M6.2: BÁO CÁO KẾT QUẢ SỬA CHỮA
Dự án:

I. TỔNG QUAN

1. Mục đích

[Báo cáo kết quả sửa chữa theo yêu cầu kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia sửa chữa

	STT
	Họ và tên
	Công việc thực hiện

	
	
	


II. KẾT QUẢ SỬA CHỮA
1. Bảng thống kê kết quả sửa chữa mô hình cơ sở dữ liệu
	STT
	Lỗi
	Tình trạng sửa chữa
	Ghi chú

	
	
	Sửa
	Không sửa
	

	
	
	
	
	


2. Bảng thống kê kết quả sửa chữa dữ liệu không gian

	STT
	Lỗi
	Tình trạng sửa chữa
	Ghi chú

	
	
	Sửa
	Không sửa
	

	
	
	
	
	


3. Bảng thống kê kết quả sửa chữa dữ liệu phi không gian

	STT
	Lỗi
	Tình trạng sửa chữa
	Ghi chú

	
	
	Sửa
	Không sửa
	

	
	
	
	
	


4. Bảng thống kê kết quả sửa chữa danh mục dữ liệu, siêu dữ liệu

	STT
	Lỗi
	Tình trạng sửa chữa
	Ghi chú

	
	
	Sửa
	Không sửa
	

	
	
	
	
	


III. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA
[Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển như bổ sung tài liệu, cách làm việc,...]

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU M6.3

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	Hà Nội, ngày  tháng  năm 


MẪU M6.3: BÁO CÁO KIỂM TRA, NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG
Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - dự toán: (nêu tên dự án, nhiệm vụ)

Hạng mục, sản phẩm: (nêu tên hạng mục, sản phẩm)

Hình thức đầu tư (cần ghi rõ là thiết lập mới, nâng cấp, mở rộng hay bảo trì; cần ghi rõ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần mềm hay cơ sở dữ liệu).

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Đơn vị thi công:

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng ... năm đến tháng ... năm ……….
3. Lực lượng kỹ thuật và thiết bị thi công:

4. Khối lượng đã thi công:

	TT
	Hạng mục công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Thiết kế KT-DT được duyệt
	Thực tế thi công
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5. Tài liệu đã sử dụng trong thi công: (Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu đã được sử dụng trong quá trình thi công)
6. Tổ chức thực hiện:

II. TÌNH HÌNH KIỂM TRA NGHIỆM THU DỰ ÁN CỦA ĐƠN VỊ THI CÔNG
1. Cơ sở pháp lý để kiểm tra nghiệm thu:

- Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nêu đầy đủ tên văn bản, số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản);
- Các văn bản đã áp dụng trong quá trình kiểm tra nghiệm thu sản phẩm (nêu rõ tên văn bản, số và ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành văn bản).

2. Thành phần kiểm tra nghiệm thu (nêu rõ họ và tên, chức vụ các thành viên kiểm tra nghiệm thu)

3. Nội dung và mức độ kiểm tra nghiệm thu sản phẩm: (nêu rõ nội dung và mức độ kiểm tra từng hạng mục công việc của dự án, dự án).
4. Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm: (nêu cụ thể kết quả kiểm tra chất lượng từng hạng mục công việc của dự án).
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Về khối lượng: (nêu tên đơn vị thi công) đã hoàn thành: (khối lượng thi công)
2. Về chất lượng: (nêu tên sản phẩm) đã thi công đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án đã phê duyệt.

3. Về mức độ khó khăn, thay đổi công nghệ, giải pháp và khối lượng công việc (nếu có); (nêu các thay đổi so với Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt và kiến nghị của đơn vị thi công).
4. Giao nộp sản phẩm: (nêu tên sản phẩm) đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm chất lượng chuẩn bị giao nộp để kiểm tra, nghiệm thu theo quy định trong Thiết kế kỹ thuật - dự toán Dự án đã phê duyệt.

5. Đề nghị chủ đầu tư (nêu tên cơ quan chủ đầu tư) chấp nhận khối lượng và chất lượng sản phẩm đã hoàn thành.

	
	THỦ TRƯỞNG

(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Báo cáo này dùng chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án;

MẪU M7.1

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	
	Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 20 …


MẪU M7.1: BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM VỤ
Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - dự toán: (nêu tên dự án, nhiệm vụ)
Hạng mục, sản phẩm: (nêu tên hạng mục, sản phẩm)
1. Các cơ sở pháp lý để thi công: (nêu các văn bản pháp lý làm cơ sở cho việc thi công dự án).

2. Hình thức đầu tư: (cần ghi rõ là thiết lập mới, nâng cấp, mở rộng hay bảo trì; cần ghi rõ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần mềm hay cơ sở dữ liệu).

3. Phạm vi khu vực thi công: (nếu có - nêu vắn tắt vị trí địa lý và phạm vi hành chính của khu vực thi công).

4. Đặc điểm địa hình địa vật: (nếu có - nêu vắn tắt đặc điểm địa hình, địa vật của khu vực thi công có ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và chất lượng sản phẩm).

5. Đơn vị thi công: (nêu rõ tên đơn vị trực thuộc, liên quan thi công các hạng mục công việc).

6. Thời gian thi công: (nêu rõ thời gian bắt đầu, kết thúc thi công các hạng mục công việc).

7. Khối lượng công việc: (nêu rõ khối lượng công việc theo Dự án, Thiết kế kỹ thuật - dự toán phê duyệt và thực tế thi công)

	TT
	Hạng mục 
công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	
	
	Thiết kế KT-DT được duyệt
	Thực tế thi công
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


8. Các văn bản pháp quy, tài liệu và số liệu sử dụng khi thi công:

- Nêu rõ tên và số, ngày, tháng, năm ban hành văn bản pháp quy:

- Nêu rõ nguồn gốc các tài liệu, số liệu sử dụng:

9. Các phương pháp và những giải pháp kỹ thuật đã áp dụng: (nêu rõ các tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật, các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đã được áp dụng trong thi công cụ thể đến từng hạng mục: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu.)
	
	THỦ TRƯỞNG
(Ký tên và đóng dấu)


Ghi chú: Báo cáo này dùng chung cho từng hạng mục, sản phẩm hoặc theo niên độ, kết thúc dự án.

MẪU M7.2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
MẪU M7.2: BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI LIỆU/SẢN PHẨM
Dự án hoặc Thiết kế kỹ thuật - dự toán: (tên dự án)
Hạng mục, sản phẩm: (nêu tên hạng mục, sản phẩm)
Hôm nay, ngày tháng năm 201…, tại ……………………………………………, chúng tôi gồm:

BÊN GIAO:
Địa chỉ:

Điện thoại: 



Fax:

Đại diện:

- Ông/Bà: ……………………………….., Chức vụ: …………………………………………..
- Ông/Bà: ………………………………..., cán bộ bàn giao tài liệu

BÊN NHẬN:

Địa chỉ:

Điện thoại: 



Fax:

Đại diện:

- Ông/Bà: ……………………………….., Chức vụ: …………………………………………..

- Ông/Bà: ………………………………..., cán bộ tiếp nhận tài liệu

Hai bên cùng bàn giao sản phẩm thực hiện dự án theo danh sách sau:

	TT
	Tài liệu
	Số lượng
	Khuôn dạng
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Hai bên xác nhận đã giao và nhận đầy đủ theo danh sách tài liệu trên.

Biên bản lập thành ... .bản, mỗi bên giữ.... bản có giá trị pháp lý như nhau.

	Người nhận
(Ký, họ và tên)
	Người giao
(Ký, họ và tên)

	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)
	ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
 (ký tên và đóng dấu)


II. Các biểu mẫu báo cáo quy trình xây dựng phần mềm

(Kèm theo Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2014 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường)
MẪU P1.1
MẪU P1.1: BÁO CÁO THU THẬP YÊU CẦU PHẦN MỀM
1. Danh mục các yêu cầu chức năng

	STT
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2.  Các yêu cầu phi chức năng

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P1.2
MẪU P1.2: BÁO CÁO XÁC ĐỊNH YÊU CẦU PHẦN MỀM 
1. Danh mục các tác nhân phần mềm

	STT
	Tên tác nhân phần mềm
	Thông tin mô tả
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


2. Danh mục các trường hợp sử dụng

	STT
	Tên trường hợp sử dụng
	Thông tin mô tả
	Yêu cầu chức năng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


3. Chi tiết các trường hợp sử dụng

	STT
	Tên trường hợp sử dụng
	Các tác nhân
	Các giao dịch (Transactions)
	Các yếu tố ảnh hưởng

	
	
	
	
	Số lượng giao dịch
	Tính kế thừa
	Ứng dụng công nghệ GIS

	
	
	
	
	
	Kế thừa hoàn toàn
	Kế thừa một phần
	Xây dựng mới
	Có
	Không

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Các yêu cầu phi chức năng

a. Xác định nhu cầu xây dựng phần mềm

Mở rộng 
(
 Nâng cấp 
( 
Xây dựng mới

(
b. Xác định độ phức tạp về cài đặt phần mềm

Đơn giản 
(
 Trung bình 
(
 Phức tạp 

(
c. Xác định yêu cầu về tính bảo mật.

Không mật 
(
 Mật 

(
 Tối mật 

(
d. Xác định yêu cầu về tính đa người dùng

Không hỗ trợ đa người dùng 
( Có hỗ trợ đa người dùng 

(
e. Xác định các yêu cầu phi chức năng khác:

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P1.3

MẪU P1.3: BÁO CÁO QUY ĐỔI TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
	TT
	Tên trường hợp sử dụng
	Số lượng giao dịch
	Pi
	Tính kế thừa
	
	Ứng dụng công nghệ GIS
	Gi
	Quy đổi (Kj*Gi*Pi)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Kế thừa hoàn toàn
	Kế thừa một phần
	Xây dựng mới
	Ki
	Có
	Không
	
	
	

	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỐNG SỐ THSD QUY ĐỔI
	
	Số lượng THSD để tính dự toán


Ghi chú: Chi tiết các thông tin đầu vào từ (1) đến (10) được xác định tại Báo cáo xác định yêu cầu phần mềm theo Mẫu P1.2
MẪU P2.1

Tài liệu mô hình hóa chi tiết quy trình, nghiệp vụ

1. Bảng mô tả các quy trình nghiệp vụ

[Mô tả các quy trình nghiệp vụ theo bảng sau.]

	STT
	Tên quy trình nghiệp vụ
	Tác nhân kích hoạt
	Mô tả
	Ghi chú

	1
	Quy trình 1
	
	
	

	2
	Quy trình 2
	
	
	

	...
	...
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Chi tiết các quy trình nghiệp vụ

[Mô tả chi tiết từng quy trình nghiệp vụ.]

4.1. Quy trình 1

a, Chi tiết quy trình nghiệp vụ

b, Sơ đồ quy trình (nếu có)

4.2. Quy trình 2

a, Chi tiết quy trình nghiệp vụ

b, Sơ đồ quy trình (nếu có)

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P2.2

MẪU P2.2: TÀI LIỆU MÔI TẢ BIỂU ĐỒÒ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG NGHIỆP VỤ
1. Danh mục các tác nhân nghiệp vụ và thông tin mô tả

[ Bảng danh mục các tác nhân nghiệp vụ và thông tin mô tả được xây dựng bởi nhóm kỹ sư chuyên ngành và kỹ sư công nghệ thông tin.]

	STT
	Tên tác nhân nghiệp vụ
	Thông tin mô tả
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Danh mục các trường hợp sử dụng nghiệp vụ và thông tin mô tả

[Bảng danh mục các trường hợp sử dụng nghiệp vụ và thông tin mô tả được xây dựng bởi nhóm kỹ sư chuyên ngành và kỹ sư công nghệ thông tin.]

	STT
	Tên trường hợp sử dụng nghiệp vụ
	Thông tin mô tả
	Ghi chú

	1
	Trường hợp sử dụng nghiệp vụ 1
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Biểu đồ trường hợp sử dụng nghiệp vụ

4. Chi tiết các trường hợp sử dụng nghiệp vụ

4.1. Trường hợp sử dụng nghiệp vụ 
Tên THSD:

Mô tả chi tiết:

Mối quan hệ giữa tác nhân nghiệp vụ và trường hợp sử dụng nghiệp vụ

	STT
	Tác nhân nghiệp vụ có quan hệ
	Mô tả quan hệ
	Ghi chú

	1
	Tác nhân nghiệp vụ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng nghiệp vụ:

	STT
	Trường hợp sử dụng nghiệp vụ có quan hệ
	Mô tả quan hệ
	Ghi chú

	1
	Trường hợp sử dụng nghiệp vụ
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P3.1

MẪU P3.1: BÁO CÁO THUYẾT MINH KIẾN TRÚC PHẦN MỀM
Phiên bản:...

CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

	Phiên bản
	Ngày hoàn thành
	Mô tả thay đổi
	Tác giả/Nhóm tác giả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. GIỚI THIỆU

[ Giới thiệu tông quan về tài liệu]

Mục đích

[Nêu rõ mục đích và vai trò của tài liệu kiến trúc phần mềm và giới thiệu một cách tóm tắt bố cục của tài liệu, đối tượng sử dụng tài liệu]

Phạm vi

[Xác định rõ phạm vi của tài liệu. Những tác động hoặc ảnh hưởng của tài liệu này là gì?]

Khái niệm, thuật ngữ

[Cung cấp các định nghĩa của tất cả các khái niệm, thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu kiến trúc phần mềm.]

Tài liệu tham khảo

[Liệt kê danh sách các tài liệu tham khảo, các thông tin của tài liệu như tên tài liệu, tác giả và ngày phát hành, nguồn cung cấp, phát hành...]

Mô tả tài liệu

[Giới thiệu các phần không thuộc 04 mục nêu trên của tài liệu kiến trúc phần mềm]

1. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KIẾN TRÚC PHẦN MỀM
[Mô tả các yêu cầu và mục tiêu của phần mềm có ảnh hưởng quan trọng đến kiến trúc, ví dụ: tính an toàn, bảo mật, tái sử dụng,... Ghi nhận các ràng buộc đặc biệt có thể ảnh hưởng đến chiến lược thiết kế và cài đặt, công cụ phát triển, tổ chức đội dự án, kế hoạch, ...Ngoài ra, cần thảo luận kỹ về các yếu tố quan trọng có thể làm ảnh hưởng đến kiến trúc phần mềm như:

- Độ lớn và độ tăng trưởng dữ liệu;

- Số lượng giao dịch;

- Số lượng các kết nối đồng thời;

- Yêu cầu xử lý thời gian thực/theo lô (batch);

- Yêu cầu xử lý trực tuyến (online) /không trực tuyến (offline);

- Yêu cầu về môi trường (CSDL, hệ điều hành, công cụ,...) của khách hàng nếu có;

- Yêu cầu bảo mật;

- Yêu cầu sao lưu dữ liệu.]

2. KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG 

Mô hình phân lớp

[ Vẽ sơ đồ mô tả mô hình phân lớp của phần mềm (2 lớp/ 3 lớp/ n lớp). Mô tả chức năng của mỗi lớp và phương thức làm việc/trao đổi dữ liệu giữa các lớp.]

Mô hình phân rã chức năng/phân hệ

[Vẽ sơ đồ mô tả mô hình phần mềm theo các phân hệ chính. Mô tả tóm tắt ý nghĩa, chức năng từng phân hệ, mối quan hệ giữa các phân hệ và các xử lý chính trong từng phân hệ. Trường hợp bài toán lớn, phức tạp thì mô tả theo từng phân hệ.]

3. KIẾN TRÚC DỮ LIỆU
Các thành phần dữ liệu chính

[Trường hợp CSDL phân tán thì mô tả thành phần dữ liệu chính của từng CSDL. Vẽ sơ đồ liệt kê các thành phần dữ liệu chính của ứng dụng. Mô tả ý nghĩa sử dụng của các thành phần dữ liệu chính, bao gồm:

- Các dữ liệu danh mục chính và các bảng mã;

- Các dữ liệu hoạt động chính (dữ liệu gốc);

- Các dữ liệu thứ cấp được suy ra từ các dữ liệu gốc, nhằm phục vụ mục đích nào đó (có thể là các bảng dữ liệu tổng hợp để in báo cáo).]

Kiến trúc xử lý phân tán (nếu có)

[Trường hợp CSDL phân tán, mô tả phương thức trao đổi và đồng bộ dữ liệu giữa các CSDL phân tán:

- Loại dữ liệu cần trao đổi;

- Ý nghĩa trao đổi dữ liệu;

- Chiều trao đổi dữ liệu: Một chiều; Hai chiều.

- Tần suất trao đổi dữ liệu: Ngay lập tức; Hàng ngày; Hàng giờ;....

- Phương thức trao đổi dữ liệu: Trigger; Theo lô; Gọi hàm qua file trong thư mục;...

- Thông tin khác.]

Kiến trúc trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác (nếu có)

[Liệt kê các phần mềm cần trao đổi dữ liệu, với mỗi phần mềm cần trao đổi dữ liệu, mô tả các thông tin sau:

- Loại dữ liệu cần trao đổi;

- Ỷ nghĩa trao đổi dữ liệu;

- Chiều trao đổi dữ liệu: Một chiều; Hai chiều;

- Tần suất trao đổi dữ liệu: Ngay lập tức; Hàng ngày; Hàng giờ;....

- Phương thức trao đổi dữ liệu: Trigger; Theo lô; Gọi hàm qua file trong thư mục;...

- Thông tin khác.]

4. KIẾN TRÚC CƠ SỞ HẠ TẦNG CNTT
[Mô tả một hoặc nhiều cấu hình mạng vật lý (phần cứng) được sử dụng để vận hành phần mềm. cấu hình tối thiểu của các thiết bị vật lý (số máy tính, tốc độ CPU...), phương thức kết nối (trực tiếp, quan mạng LAN...) đế vận hành phần mềm. Đồng thời mô tả mối quan hệ của các tiến trình trong mô hình xử lý với các thiết bị vật lý.]

MẪU P3.2

MẪU P3.2: BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
Phiên bản:...

CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU
	Phiên bản
	Ngày hoàn thành
	Mô tả thay đổi
	Tác giả/Nhóm tác giả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Giới thiệu về phần mềm

[Giới thiệu sơ lược về phần mềm sẽ xây dựng: tên phần mềm, các chức năng chính của phần mềm,...]

2. Giới thiệu về tài liệu

[Mô tả sơ lược nội dung, bố cục, mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng tài liệu,...]

3. Tác nhân

[Mô tả các tác nhân của phần mềm, vẽ biểu đồ tác nhân sử dụng ngôn ngữ UML.]

4. Use Case

[Vẽ biểu đồ use-case sử dụng ngôn ngữ UML, các use case có thể được phân nhóm theo các phân hệ hoặc nhóm chức năng. Mô tả chi tiết từng use-case trong biểu đồ use-case theo mẫu sau:

	Tên use-case
	

	Tác nhân kích hoạt
	

	Mô tả
	

	Sự kiện kích hoạt 
	

	Tiền điều kiện (Pre​condition)
	

	Hậu điều kiện (Post​condition)
	

	Luồng chính
	

	Luồng rẽ nhánh
	

	Luồng ngoại lệ (Exception)
	

	Thông tin khác
	


MẪU P3.3

MẪU P3.3: BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG VÀ BIỂU ĐỒ TUẦN TỰ
Phiên bản:...

CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU
	Phiên bản
	Ngày hoàn thành
	Mô tả thay đổi
	Tác giả/Nhóm tác giả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Giới thiệu về phần mềm

[Giới thiệu sơ lược về phần mềm sẽ xây dựng: tên phần mềm, các chức năng chính của phần mềm,...]

2. Giới thiệu về tài liệu

[Mô tả sơ lược nội dung, bố cục, mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng tài liệu,...]

3. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

[Vẽ biểu đồ hoạt động sử dụng ngôn ngữ UML]

4. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)
[Vẽ biểu đồ hoạt động sử dụng ngôn ngữ UML]

MẪU P3.4

MẪU P3.4: BÁO CÁO THUYẾT MINH BIỂU ĐỒ LỚP

Phiên bản:...

CÁC PHIÊN BẢN TÀI LIỆU

	Phiên bản
	Ngày hoàn thành
	Mô tả thay đổi
	Tác giả/Nhóm tác giả

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Giới thiệu về phần mềm

[Giới thiệu sơ lược về phần mềm sẽ xây dựng: tên phần mềm, các chức năng chính của phần mềm,...]

2. Giới thiệu về tài liệu

[Mô tả sơ lược nội dung, bố cục, mục đích, phạm vi, đối tượng sử dụng tài liệu,...]

3. Thiết kế lớp 
Biểu đồ lớp

[Vẽ biểu đồ lớp thể hiện rõ mối quan hệ giữa các lớp sử dụng ngôn ngữ UML, các lớp có thể được phân nhóm theo các phân hệ chính, nhóm chức năng.]

Chi tiết các lớp

[Đối với từng lớp, mô tả tên lớp, thông tin thuộc tỉnh, thông tin phương thức.]

Tên lớp:

Mô tả:

Danh mục thuộc tính:

	STT
	Tên thuộc tính
	Phạm vi
	Kiểu
	Mô tả

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Danh mục phương thức :

	STT
	Tên phương thức
	Phạm vi
	Kiểu trả về
	Danh sách tham số
	Mô tả

	
	
	
	
	Tên
	Kiểu
	Mô tả
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


MẪU P5.1
MẪU P5.1: BÁO CÁO KIỂM TRA MÃ NGUỒN THEO QUY TẮC LẬP TRÌNH
IV. TỔNG QUAN

1. Mục đích

[Báo cáo kiểm tra mã nguồn theo quy tắc lập trình (coding convention), nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

	STT
	Họ và tên
	Công việc thực hiện

	
	
	


V. KẾT QUẢ KIỂM TRA
	STT
	Lỗi
	Mô tả

	
	
	


VI. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA
[Liệt kê các đề xuất của nhóm kiểm tra đối với phía phát triển]

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P5.2

MẪU P5.2: BÁO CÁO KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG
VII. TỐNG QUAN
1. Mục đích

[Báo cáo kiểm tra các thành phần của hệ thống, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

2. Nhân lực tham gia kiểm tra

	STT
	Họ và tên
	Công việc thực hiện

	4
	
	


VIII. KẾT QUẢ KIỂM TRA
	STT
	Thành phần kiểm tra
	Lỗi
	Mô tả

	2
	
	
	


IX. Ý KIẾN NHÓM KIỂM TRA
[Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển]

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P5.3

MẪU P5.3: BÁO CÁO KIỂM TRA TOÀN BỘ HỆ THỐNG
X. TỔNG QUAN
3. Mục đích

[Báo cáo kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhân lực tham gia, kết quả kiểm tra và ý kiến của nhóm kiểm tra.]

4. Nhân lực tham gia kiểm tra

	STT
	Họ và tên
	Công việc thực hiện

	1
	
	


XI. KẾT QUẢ KIỂM TRA
	STT
	Lỗi
	Mô tả

	1
	
	


XII. Ý KIỂN NHÓM KIỂM TRA
[Liệt kê các đề xuất nhóm kiểm tra đối với phía phát triển]

	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P7.1

MẪU P7.1: BÁO CÁO YÊU CẦU THAY ĐỔI
[Ghi nhận các yêu cầu thay đổi của người sử dụng trong suốt quá trình phát triển phần mềm]
	STT
	Nội dung yêu cầu thay đổi
	Mô tả chi tiết
	Ngày phát sinh thay đổi
	Xử lý yêu cầu
	Tình trạng xử lý
	Cập nhật sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Nội dung 1
	
	
	
	Ghi nhận/cập nhật
	- Tên sản phẩm cập nhật phiên bản sau khi cập nhật

- Sản phẩm ...
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU P9.1

MẪU P9.1: BÁO CÁO BẢO TRÌ PHẦN MỀM
[Bảng ghi nhận các yêu cầu bảo trì phần mềm trong thời gian bảo trì phần mềm.]
	STT
	Nội dung yêu cầu bảo trì phần mềm
	Mô tả chi tiết
	Ngày thực hiện
	Tình trạng xử lý
	Chi tiết xử lý
	Ghi chú

	1
	Nội dung 1
	- Lỗi 1

- Lỗi 2
- …
	
	Ghi nhận, xử lý/Vá lỗi
	- Mô tả lỗi/cách xử lý

- Phiên bản vá lỗi
	

	...
	
	
	
	
	
	


	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ THỰC HIỆN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)
	Ngày .....tháng … năm
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ và tên)


MẪU K1

III. MẪU K1: BÁO CÁO KIỂM TRA XỬ LÝ, TỔNG HỢP CƠ SỞ DỮ LIỆU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ DỮ LIỆU
Tên dự án:

Tên hạng mục: (nếu có)

Tên cơ sở dữ liệu:

Bên kiểm tra (một người đại diện nhóm kiểm tra):
Đơn vị:

Họ và tên: 



Chức vụ:

Bên được kiểm tra (một người đại diện nhóm hoặc đơn vị thi công):

Đơn vị:

Họ và tên : 



Chức vụ:

1. Các căn cứ kiểm tra cơ sở dữ liệu:

-

-

-

…

2. Kết quả kiểm tra cơ sở dữ liệu:

	TT
	Nội dung kiểm tra
	Mức kiểm tra
	Nội dung ý kiến
	Xử lý
	Ghi chú

	I
	Các vấn đề xử lý dữ liệu trước khi tổng hợp
	100%
	
	
	

	1
	……..
	
	
	
	

	2
	……..
	
	
	
	

	...
	……..
	
	
	
	

	II
	Nội dung cơ sở dữ liệu sau khi xử lý, tổng hợp
	
	
	
	

	1
	Số lượng các đối tượng quản lý, tổng số bản ghi
	100%
	
	
	

	2
	Thiết kế mô hình dữ liệu, số bảng, số nhóm lớp, số lớp
	100%
	
	
	

	3
	Cơ sở dữ liệu không gian (độ chính xác vị trí, mức độ đầy đủ của nội dung, tính liên tục của đối tượng đường, kín của vùng, tính topology của các đối tượng, gán mã và thuộc tính, tiếp biên, trình bày theo quy định..)
	30%
	
	
	

	4
	Cơ sở dữ liệu thuộc tính (tính chính xác, đầy đủ..)
	30%
	
	
	

	5
	Kiểm tra siêu dữ liệu
	30%
	
	
	

	III
	Kiểm tra Danh mục dữ liệu để cung cấp các dịch vụ thông tin cho cổng thông tin điện tử của Bộ Tài Nguyên và Môi trường
	100%
	
	
	


	(Địa danh), ngày    tháng    năm 201...
NGƯỜI KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ, tên)
	(Địa danh), ngày    tháng    năm 201...
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ, tên)


























Lồi




















_1463466897.unknown

_1463467487.unknown

