TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
(Không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và Dự án đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư)


                       

    Các thủ tục thực hiện đồng thời
                          







TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
(Không thuộc diện nhà nước thu hồi đất và Dự án phải xin ý kiến các cơ quan liên quan)



Các thủ tục thực hiện đồng thời
                                           












TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
(Thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và Dự án đủ điều kiện đăng ký đầu tư, cấp Giấy CNĐT)



            Các thủ tục thực hiện đồng thời
                       









TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC HỒ SƠ THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG”
(Thuộc diện nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án và Dự án phải xin ý kiến các cơ quan có liên quan)




                   Các thủ tục thực hiện đồng thời
                          










SƠ ĐỒ I





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư (10 ngày)





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (15 ngày)





CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ I 


Không quá 71 ngày


  (không kể thời gian tiến hành bồi thường GPMB)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu SDĐ


 (17 ngày)





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ (15 ngày)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày)








KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





17000





15000





15000





14000





TỔNG THỜI GIAN: 71 ngày





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư


(10 ngày)





10





SƠ ĐỒ II





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM 


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)








SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư


(15 ngày)





SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 


(15 ngày)





Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ II 


86 ngày


  (không kể thời gian tiến hành bồi thường GPMB)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu sử dụng đất


 (17 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)











SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ


(15 ngày)





TỔNG THỜI GIAN: 


86 ngày 





15 





15000





15000





14





KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư (10 ngày)





10000





CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








17





SƠ ĐỒ III





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)








SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy CNĐT (10 ngày)








SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 


(15 ngày)








SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu SDĐ


 (17 ngày)








SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ


(15 ngày)





UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và QĐ thu hồi đất của hộ gia định, cá nhân  (15 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)








Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ III tương ứng các mức là: 79 và 84 ngày


  (không kể thời gian thực thực hiện bồi thường GPMB)





TỔNG THỜI GIAN: 


79 ngày (I, II)


84 ngày (III)








15





15





15





14





KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và Chủ trương đầu tư (10 ngày)








10





CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








10 (I)


10 (II)


15 (III)





SƠ ĐỒ IV





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định & phê duyệt ĐTM


(25 ngày)


Xác nhận cam kết BVMT (5 ngày)








SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Cấp Giấy chứng nhận đầu tư 


- Không phải đi kiểm tra (15 ngày) 





SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 


Ký hợp đồng thuê đất; Giao đất;


cấp Giấy chứng nhận QSDĐ 


(15 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định nhu cầu SDĐ


 (17 ngày)








SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 


Thẩm định & phê duyệt hồ sơ xin thuê đất; Chuyển mục đích SDĐ (15 ngày)





UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và QĐ thu hồi đất của hộ gia định, cá nhân  (15 ngày)





SỞ TNMT-UBND CẤP HUYỆN


Thẩm định trích lục bản đồ (5 ngày) (I)


Thẩm định trích đo  < 10 ha (10 ngày) (II)


Thẩm định trích đo  > 10 ha (15 ngày) (III)








Ghi chú:


Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính theo sơ đồ IV tương ứng các mức là: 89,94 và 99 ngày  (không kể thời gian thực thực hiện bồi thường GPMB)





TỔNG THỜI GIAN: 


89 ngày (I)


94 ngày (II)


99 ngày (III)








15








15





15





15





14





KHỞI CÔNG 


XÂY DỰNG





SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


Chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư (10 ngày)








10





CÔNG AN TỈNH


Thẩm duyệt PCCC (7 ngày)





SỞ XÂY DỰNG-UBND CẤP HUYỆN


Cấp phép xây dựng (14 ngày)








5 (I)


10 (II)


15 (III)








PAGE  

