52

ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO LỜI VĂN HÀNG THÁNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135

I. ÁP DỤNG CHO BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 135 HUYỆN

* Tóm tắt kết quả thực hiện vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135, đạt bao nhiêu % so với kế hoạch năm đối với tổng nguồn vốn và từng nguồn vốn trên địa bàn toàn huyện. Trong đó dẫn chứng điển hình một số xã trong huyện thực hiện đạt kết quả cao so với kế hoạch, một số xã đạt kết quả thấp so với kế hoạch.

* Nguyên nhân ảnh hưởng đến việc thực hiện vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Chương trình 135 trên phạm vi huyện.

* Những biện pháp chỉ đạo của Ban quản lý Chương trình 135 huyện

+ Việc tổ chức thi công các công trình, sự kết hợp giữa nhà thầu với huy động nhân dân địa phương tham gia, nhất là huy động lao động công ích phục vụ công trình (dẫn chứng các xã làm tốt, các xã làm chưa tốt, tiến độ chậm...);

+ Các giải pháp để đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình như:

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra về việc thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, về việc quản lý nguyên vật liệu, kinh phí, ngày công v.v... trên các công trình xây dựng (dẫn chứng các xã làm tốt và chưa tốt trong công tác quản lý, kiểm tra thi công công trình).

+ Những thiếu sót trong chỉ đạo quản lý đối với Ban quản lý Chương trình 135 huyện, Uỷ ban nhân dân xã thuộc Chương trình 135.

* Những kiến nghị, đề xuất đối với cơ quan thường trực Chương trình 135 Trung ương, cơ quan Thường trực ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh về các vấn đề cần được giải quyết nhằm giúp cho Ban quản lý Chương trình 135 huyện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.

II. ĐỐI VỚI CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH 135

Hàng tháng phải báo cáo tình hình tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 gửi về cơ quan Thường trực Chương trình 135 Trung ương với nội dung báo cáo phân tích như phần của Ban quản lý Chương trình 135 huyện, nhưng phạm vi báo cáo phân tích là trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 135.

Các báo cáo phân tích lời văn về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng áp dụng cho Ban quản lý Chương trình 135 huyện và áp dụng cho cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh phải được thủ trưởng cơ quan ký và đóng dấu.

	Biểu số 01/ĐT135-Xã 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày 19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 15 tháng
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XDCB CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 

Tháng .........  năm 200.......
 (Báo cáo nhanh tháng)
	Đơn vị gửi b/c:UBND xã
Đơn vị nhận b/c: UBND huyện


Tên công trình:................................................................................................

Địa điểm:         xã:................ huyện:............... tỉnh:.......................................

                                                                                            Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã
	Kế hoạch năm
	Chính thức tháng trước
	Chính thức từ đầu năm đến trước tháng b/c
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến tháng b/c
	% TH so với kế hoạch năm
	Giải Ngân từ  đầu năm đến cuối tháng b/c

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tháng báo cáo
	Từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn huy động của dân
	10
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	1.1.Công ích
	11
	
	
	
	
	
	
	
	X

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	
	
	
	
	
	X

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước 
	21
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước 
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách NN 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. N.sách TW đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. N.sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND xã
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 02/ĐT135-Xã 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày 19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 15 tháng
	THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CHỦ YẾU CÔNG TRÌNH XDCB CHƯƠNG TRÌNH 135 

Tháng .........  năm 200.......
 (Báo cáo nhanh tháng)
	Đơn vị gửi b/c:UBND xã
.........................................

Đơn vị nhận b/c: UBND huyện................................

	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Kế  hoạch năm
	Thực hiện 

	
	  
	
	
	Chính thức tháng trước
	Ước tính tháng b/c
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	(Ghi theo danh mục kèm theo)


	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND xã
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 03/ĐT135-Xã 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày 19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c: 10 ngày sau khi công trình khởi công
	CÔNG TRÌNH CSHT
CHƯƠNG TRÌNH 135 KHỞI CÔNG
(Báo cáo khi có phát sinh)
	Đơn vị gửi b/c:UBND xã
.........................................

Đơn vị nhận b/c: UBND huyện...............................


1. Tên công trình: .............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: Xã:..................... Huyện:.................... Tỉnh:.................

3. Quyết định đầu tư: Số.............., ngày cấp:....../...../......, nơi cấp....................

4. Hình thức xây dựng: Xây dựng        Mở rộng        Nâng cấp        SC lớn     

                                      Khôi phục


5. Ngày khởi công kế hoạch:           /
         /    2  0   0  


6. Ngày khởi công thực tế:               /             /    2   0  0     

7. Năng lực thiết kế (ghi tên năng lực kèm theo đơn vị tính):...........................

8. Đơn vị thi công:  Doanh nghiệp NN        Doanh nghiệp tư nhân        

                                Dân tự làm

9. Tài chính (điền vào biểu)

	
	Tiền (triệu đồng)
	% so với tổng số

	9.1. Giá dự toán công trình
	
	100

	- Vốn do dân đóng góp
	
	

	- Hỗ trợ trực tiếp trong nước 
	
	

	- Hỗ trợ trực tiếp ngoài nước 
	
	

	- Ngân sách Trung ương
	
	

	- Ngân sách địa phương 
	
	

	9.2. Vốn đầu tư đã thực hiện đến trước ngày khởi công thực tế
	
	
X

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND Xã
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 04/ĐT135-Xã 
Ban hành  theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày 19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c: 30 ngày sau khi công trình hoàn thành
	CÔNG TRÌNH CSHT
CHƯƠNG TRÌNH 135 HOÀN THÀNH
(Báo cáo khi có phát sinh)
	Đơn vị gửi b/c:UBND xã
.........................................

Đơn vị nhận b/c: UBND huyện...............................


1. Tên công trình: ...........................................................................................

2. Địa điểm xây dựng: Xã:.................... Huyện:..................... Tỉnh:...............

3. Quyết định đầu tư: Số............, ngày cấp:....../...../......, nơi cấp...................

4. Hình thức xây dựng: Xây dựng        Mở rộng        Nâng cấp         SC lớn         

                                      Khôi phục

5. Ngày khởi công thực tế:                        /               /    2   0   0                              

6. Ngày hoàn thành kế hoạch:                   /              /     2   0   0    

7. Ngày hoàn thành thực tế:                      /               /     2   0   0         

8. Năng lực mới tăng  (ghi tên năng lực kèm theo đơn vị tính):....................

9. Tài chính (điền vào biểu)

	
	Tiền
(triệu đồng)
	% so với tổng số
	
	Tiền  (triệu đồng)  
	%so với tổng số

	9.1. Tổng dự toán lần cuối
	
	   X
	
	
	

	9.2 .Tổng vốn đầu tư thực hiện 
	
	  100
	
	
	 100

	Chia theo nguồn vốn 
	
	
	Chia theo đ/vị thi công
	
	

	- Vốn do dân đóng góp
	
	
	- DN Nhà nước 
	
	

	- Hỗ trợ trực tiếp trong nước 
	
	
	- Doanh nghiệp tư nhân
	
	

	- Hỗ trợ trực tiếp ngoài nước 
	
	
	- Dân tự làm
	
	

	- Ngân sách Trung ương
	
	
	

	- Ngân sách địa phương 
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND xã
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


GIẢI THÍCH BIỂU

BIỂU 01/ĐT135-XÃ:

Thực hiện vốn đầu tư XD công trình hạ tầng Chương trình 135

1. Mục đích
Nhằm phản ánh tổng số vốn đầu tư XD thực hiện phân theo từng loại nguồn vốn của các công trình hạ tầng Chương trình 135 của xã, để nắm được tiến độ hoàn thành và có biện pháp chỉ đạo thích hợp.

2. Phương pháp tính và ghi
2.1. Các khái niệm chung

2.1.1. Vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng Chương trình 135

Vốn đầu tư XD của công trình hạ tầng Chương trình 135 là toàn bộ chi phí để đạt được mục đích đầu tư, bao gồm chi phí cho việc chuẩn bị đầu tư, chi phí cho thực hiện đầu tư và các chi phí khác ghi trong tổng dự toán được duyệt.

2.1.2. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hạ tầng Chương trình 135

Vốn đầu tư XD của các công trình hạ tầng Chương trình 135 được hình thành bởi các nguồn sau:

1. Nguồn vốn do dân đóng góp bao gồm: lao động công ích (theo Luật Lao động) và lao động nghĩa vụ (theo quyết định của HĐND xã), chủ yếu bằng vật tư và lao động.

2. Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp

2.1. Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của các Bộ, ngành, đoàn thể, các đơn vị kinh tế, các tổ chức xã hội và các địa phương khác giúp đỡ bằng tiền, vật tư, lao động.

2.2. Nguồn vốn hỗ trợ của các cá nhân và tổ chức quốc tế.

3. Nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
Chia ra:

3.1. Ngân sách Trung ương (NSTW) đầu tư trực tiếp cho các xã thuộc chương trình 135.

3.2. Ngân sách Địa phương (NSĐP) đầu tư trực tiếp cho các xã thuộc Chương trình 135.

2.1.3. Nội dung của vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình hạ tầng Chương trình 135.

Tổng mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản bao gồm: vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt, vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị và các chi phí khác.

2.1.3.1. Vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt (gọi tắt là vốn xây lắp).

Vốn xây lắp là vốn dùng để thực hiện các công việc sau:

+ Chuẩn bị xây dựng mặt bằng:

Bao gồm việc dỡ bỏ hoặc phá huỷ công trình xây dựng và kiến trúc, làm sạch mặt bằng xây dựng.

+ Xây dựng công trình:

Là xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, sửa chữa lớn và khôi phục các công trình hạ tầng cơ sở Chương trình 135 (bao gồm cả việc lắp ghép các cấu kiện trên mặt bằng xây dựng các công trình tạm). Ví dụ như xây dựng các công trình thuỷ lợi, hệ thống cấp nước sinh hoạt, các công trình giao thông (đường liên huyện, liên xã, đường dân sinh), hệ thống cấp điện sinh hoạt, chợ.....

Các hoạt động như: đóng cọc, đổ khung, hút nước giếng, đổ bê tông xây ốp đá, bắc giàn giáo, lợp mái,... đều được đưa vào nhóm này.

+ Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình:

Hoạt động này bao gồm việc lắp đặt các máy móc, trang thiết bị mà chức năng xây dựng phải làm. Những hoạt động này bao gồm lắp đặt các loại thiết bị máy móc như: máy phát điện, máy biến thế, máy bơm nước; các trang thiết bị trong trạm xá, trường học, chợ, v.v...

+ Hoàn thiện công trình xây dựng:

Bao gồm các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình như: Lắp kính, trát vữa, quét vôi, trang trí, hoặc che phủ bằng các vật liệu khác, hoàn thiện phần mộc...

2.1.3.2. Vốn đầu tư mua sắm thiết bị máy móc công trình: là toàn bộ chi phí để mua sắm thiết bị, máy móc dụng cụ được lắp vào công trình theo dự toán đầu tư.

Cụ thể gồm có:

* Giá trị bản thân thiết bị, máy móc dụng cụ (kể cả phần đường ống đường dây trực thuộc máy móc).

* Chi phí vận chuyển bảo quản, gia công tu sửa, kiểm tra thiết bị, máy móc khi đưa vào lắp.

2.1.3.3. Các chi phí khác gồm:

+ Được tính vào giá trị công trình:

. Chi phí cho công tác tư vấn đầu tư như khảo sát thiết kế, chi phí ban quản lý dự án, giám sát...

. Đền bù đất đai, hoa màu tài sản, chi phí di chuyển nhà cửa, mồ mả,
phá dỡ vật kiến trúc cũ, san lấp và thu dọn mặt bằng...


. Chi phí nghiệm thu, gồm cả chi phí chạy thử máy không tải và có tải.

. ................................

+ Không tính vào giá trị công trình: các chi phí về thiệt hại do thiên tai, địch hoạ; chi phí cho khối lượng của công trình đang xây dựng phải huỷ bỏ theo quyết định của Nhà nước.

2.1.4. Phương pháp tính vốn đầu tư xây dựng thực hiện trong kỳ báo cáo 

Nguyên tắc tính vốn đầu tư xây dựng thực hiện được trong kỳ báo cáo là:

* Chỉ tính vốn đầu tư cho những khối lượng, công việc đã thực hiện, kết cấu vào công trình đến thời điểm báo cáo. 

* Đối với báo cáo nhanh hàng tháng còn được phép ước tính vốn đầu tư thực hiện của 15 ngày cuối tháng báo cáo.

2.1.4.1. Phương pháp tính vốn đầu tư do dân đóng góp

* Nếu dân đóng góp bằng vật tư thì quy ra tiền theo giá vật tư hiện hành của địa phương để báo cáo. 

* Nếu dân đóng góp bằng lao động thì quy ra ngày công định mức rồi qui ra tiền để báo cáo. 

Chú ý: Cần phân biệt vốn do dân đóng góp khác với phần tiền trả cho dân tham gia trực tiếp thi công vào công trình lấy từ vốn đầu tư của công trình.

2.1.4.2. Phương pháp tính các nguồn vốn khác (ngân sách nhà nước, hỗ trợ trong nước và ngoài nước)

Dựa vào khối lượng thực hiện tiến độ thi công và dự toán của công trình để tính.

Cách ghi biểu báo cáo

	Đơn vị gửi b/c: UBND xã

Đơn vị nhận b/c: UBND huyện


Ghi tên xã vào dòng ........ dưới "Đơn vị gửi báo cáo: UBND xã"; ghi tên huyện vào dòng ....... dưới "Đơn vị nhận báo cáo: UBND huyện".

	Tháng......... năm 200.......


 Ghi tháng và năm lập báo cáo vào các dòng...... tương ứng, riêng đối với năm báo cáo chỉ ghi con số cuối cùng của năm.

	Tên công trình:............................................................................................


Ghi tên công trình theo đúng như đã được ghi trong quyết định đầu tư.

	Địa điểm: xã:.............., huyện:.................., tỉnh:...................................


Ghi địa điểm (xã, huyện, tỉnh) nơi xây dựng công trình vào các dòng......... tương ứng.

Phần trong bảng

	Cột (1) - Kế hoạch năm


Ghi kế hoạch của cấp có thẩm quyền giao kế hoạch.

	Cột (2) - Chính thức tháng trước


Ghi số liệu chính thức tháng trước.

Ví dụ: Báo cáo tháng 2 thì ghi số liệu chính thức của tháng 1; báo cáo tháng 6 thì ghi số liệu chính thức của tháng 5....

	Cột (3) - Chính thức từ đầu năm đến trước tháng báo cáo 


Ghi số liệu chính thức cộng dồn từ đầu năm đến trước tháng báo cáo. 

	Cột (4) - Ước tính tháng báo cáo 


Ghi số liệu ước tính tháng báo cáo.

Khi ước tính phải căn cứ vào một số điều kiện cụ thể như: tình hình thực hiện của tháng trước, thực hiện của 15 ngày đầu tháng, chuẩn bị của đơn vị thi công, diễn biến của thời tiết để ước tính.

	Cột (5) - Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo 


 Số liệu cột (5) = Số liệu cột (3) + Số liệu cột (4)

	Cột (6) và cột (7) -  % thực hiện  so với kế hoạch 


* Số liệu Cột (6): Lấy số liệu Cột (4) chia cho Cột (1) rồi nhân với 100.

* Số liệu Cột (7): Lấy số liệu Cột (5) chia cho Cột (1) rồi nhân với 100.

	Cột (8) - Giải ngân từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo 


Ghi thực tế số tiền theo các nguồn vốn mà UBDN xã đã nhận được từ Kho bạc Nhà nước huyện. Riêng nguồn vốn do dân đóng góp thì không cần ghi.

	Phần ký và đóng dấu 


Cuối cùng người lập biểu và Chủ tịch UBND xã cùng ký vào biểu báo cáo để đảm bảo tính pháp lý của số liệu báo cáo đối với cấp trên.

Ghi chú: Biểu này lập riêng cho từng công trình hạ tầng Chương trình 135. Nếu một xã dự án thành phần có nhiều công trình đang thi công tại tháng báo cáo thì phải lập đủ số biểu báo cáo tương ứng.

3. Nguồn số liệu
Chủ đầu tư căn cứ vào các tài liệu sau để ghi biểu:

1. Báo cáo đầu tư và quyết định đầu tư (đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước).

2. Các tài liệu về thiết kế, dự toán được duyệt của công trình.

3. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản của cấp có thẩm quyền.

4. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các bên có liên quan.

5. Sổ sách theo dõi của đơn vị về tình hình thực hiện vốn đầu tư XD từ đầu năm đến tháng báo cáo. 

6. Những chứng từ thanh toán giữa chủ đầu tư với bên nhận thầu, những hoá đơn chứng từ nhập kho mua sắm thiết bị, máy móc và chứng từ thanh toán cho chi phí kiến thiết cơ bản khác của đơn vị chủ đầu tư đã thực hiện. 

GIẢI THÍCH BIỂU

BIỂU 02/ĐT135-XÃ

Thực hiện khối lượng công việc chủ yếu công trình hạ tầng Chương trình 135

4. Mục đích

Phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch khối lượng công việc chủ yếu của các công trình hạ tầng Chương trình 135 của xã để nắm tiến độ thi công và có biện pháp chỉ đạo thích hợp.

5.  Phương pháp tính và ghi
2.2. Khái niệm chung

"Khối lượng hiện vật chủ yếu": Là khối lượng xây lắp bên chủ đầu tư đã nghiệm thu và xác nhận thanh toán cho bên nhận thầu trong kỳ báo cáo và khối lượng được dự ước trong tháng báo cáo.

2.3. Cách ghi biểu

Cách ghi và khái niệm của các mục sau đây:

* Nơi gửi và nơi nhận báo cáo,

* Tháng, năm báo cáo, 

Xin hãy tham khảo các phần tương ứng ở giải thích Biểu 02/ĐT135- Xã "Thực hiện khối lượng công việc chủ yếu công trình XD Chương trình 135".

	Cột (A) - Danh mục khối lượng công việc chủ yếu 


Ghi theo danh mục kèm theo, công trình thuộc ngành nào thì ghi theo danh mục của ngành đó.

	Cột (B) - Mã số 


Ghi mã số thống nhất như trong danh mục qui định.

	Cột (C) - Đơn vị tính 


Ghi đơn vị tính thống nhất như trong danh mục quy định.

	Cột (1) - Kế hoạch  năm


Ghi kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch duyệt về khối lượng các công việc chủ yếu đã được xác định ở Cột (A).

	Cột 2 - Thực hiện chính thức tháng trước


Ghi khối lượng thực hiện chính thức của tháng trước theo các công việc chủ yếu đã được xác định ở Cột (A).

	Cột (3) - Ước tính tháng báo cáo  


Ghi khối lượng ước tính thực hiện được trong tháng báo cáo theo công việc chủ yếu đã được xác định ở Cột (A).

Chú ý: Khi ước tính phải căn cứ vào một số điều kiện cụ thể như: tình hình thực hiện của tháng trước, thực hiện sau 15 ngày đầu tháng, chuẩn bị của đơn vị thi công, diễn biến của thời tiết để ước tính.

	Cột (4) - Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo  


Ghi khối lượng công việc cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng trước và số liệu ước tính tháng báo cáo.

	Phần ký và đóng dấu 


Cuối cùng người lập biểu và Chủ tịch UBND xã cùng ký vào biểu báo cáo để đảm bảo tính pháp lý của số liệu báo cáo đối với cấp trên.

Chú ý: Biểu này được lập chung cho tất cả các công trình 135 của xã đang thi công.

6. Nguồn số liệu

Chủ đầu tư có thể căn cứ vào các tài liệu sau để ghi biểu:

1. Thiết kế kỹ thuật được duyệt của cấp có thẩm quyền.

2. Số tích luỹ số liệu về khối lượng đã thực hiện từ đầu năm đến trước tháng báo cáo.

3. Biên bản xác nhận khối lượng xây lắp thực hiện trong 15 ngày đầu của tháng báo cáo.

4. Bản tổng hợp khối lượng xây lắp thực hiện trong tháng trước tháng báo cáo.

5. Đối với số lượng máy móc, thiết bị..... căn cứ vào phiếu nhập kho và các chứng từ hoá đơn có liên quan trong tháng báo cáo.

GIẢI THÍCH BIỂU

BIỂU 03/ĐT135 - XÃ
Công trình CSHT Chương trình 135 khởi công

7. Mục đích

Phản ánh tình hình thực hiện kế hoạch khởi công công trình với các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến công trình 135 của xã để nắm tiến độ thi công và có biện pháp chỉ đạo thích hợp.

8. Phương pháp tính và ghi

Cách ghi và khái niệm của các mục sau đây:

+ Nơi gửi và nơi nhận báo cáo,

+ Tháng, năm báo cáo.

1. Tên công trình,

2. Địa điểm xây dựng,

Xin hãy tham khảo các phần tương ứng ở giải thích Biểu 01/ĐT135-Xã: "Thực hiện vốn đầu tư XD công trình hạ tầng Chương trình 135".

	3. Quyết định đầu tư số: ......, ngày cấp:....../....../......., nơi cấp:.........


Ghi số quy định đầu tư, ngày ký quyết định đầu tư và nơi ra quyết định đầu tư vào các dòng....... tương ứng. 

	4. Hình thức xd: Xây mới       Mở rộng       Nâng cấp      SC lớn       Khôi phục


Hãy đánh Một dấu X vào một ô        tương ứng với hình thức xây dựng của công trình (xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp, sửa chữa lớn, phôi phục).

Chú ý: Những ô còn lại thì để trống.

Một số khái niệm cần biết:

* "Xây dựng mới" là tiến hành xây dựng công trình hoàn toàn mới, không cấu tạo trực tiếp vào một công trình đã có đang hoạt động. Đối với những công trình cũ bị phá dỡ toàn bộ rồi sau đó được xây mới thì vẫn được xác định là xây dựng mới.

* "Cải tạo" là công việc xây dựng được tiến hành nhằm làm thay đổi lại quy hoạch mặt bằng hoặc kết cấu công trình so với thiết kế ban đầu.

* "Mở rộng" đó là công việc cải tạo có tiến hành xây dựng thêm một hoặc nhiều bộ phận công trình.

*  "Nâng cấp" là thay đổi kết cấu vật liệu đã sử dụng hoặc kiểu cách công trình (như mái ngói thành mái bằng, cửa gỗ thành kính hoặc sắt...).

* "Sửa chữa lớn" là công việc được tiến hành nhằm sửa chữa định kỳ hàng năm, theo lịch trình đã quy định đối với công trình, nhằm khôi phục lại tình trạng ban đầu các kết cấu của công trình đó.

* "Khôi phục" là tiến hành xây dựng lại những công trình đang ngừng hoạt động (do thiên tai, địch hoạ,... làm hư hỏng nặng) nhằm khôi phục lại năng lực của công trình đó.

	5. Ngày khởi công kế hoạch:                /               /    2   0   0 


Khái niệm cần biết:

* Ngày khởi công kế hoạch là ngày khởi công do cấp có thẩm quyền giao hoặc ngày khởi công theo hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và bên nhận thầu.

Hãy ghi ngày, tháng và con số cuối cùng của năm báo cáo vào các ô tương ứng.

Chú ý: Mỗi con số ghi vào một ô và phải ghi đầy đủ vào các ô trống.

	6. Ngày khởi công thực tế:                   /               /    2   0   0 


Khái niệm cần biết:

* Ngày khởi công thực tế là ngày bắt đầu tiến hành công tác xây lắp.

Ghi ngày thực tế công trình khởi công. Hãy ghi ngày, tháng và con số cuối cùng của năm báo cáo vào các ô tương ứng.

Chú ý: Mỗi con số ghi vào một ô và phải ghi đầy đủ vào các ô trống.

	7. Năng lực thiết kế (ghi tên năng lực kèm theo đơn vị tính):........................


Những khái niệm cần biết:

* Năng lực thiết kế (còn gọi là năng lực mới tăng) là khả năng sản xuất hoặc phục vụ tính theo thiết kế được duyệt của công trình.

* Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của công trình thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm mới tạo ra (không được tính năng lực ban đầu của cơ sở).

* Trường hợp nâng cấp hoặc sửa chữa lớn thì để trống mục này.

Chú ý: Chỉ ghi năng lực chính của công trình và sử dụng đơn vị tính theo đúng bảng danh mục kèm theo của biểu này vào dòng...........................................

	8. Đơn vị thi công: Doanh nghiệp NN         Doanh nghiệp tư nhân        Dân tự làm


Hãy đánh dấu X vào một ô         tương ứng với đơn vị thi công của công trình. Các ô còn lại thì để trống.

Chú ý: Trường hợp một công trình có nhiều loại đơn vị thi công thì phải đánh dấu đầy đủ.

	9. Tài chính (điều vào biểu)

	9.1. Tổng dự toán công trình:   


Ghi tổng dự toán được duyệt của công trình vào cột "Tiền". Chú ý đơn vị tính là triệu đồng.

*  Khái niệm về các nguồn vốn hãy tham khảo ở phần giải thích của Biểu 01/ĐT 135 - Xã, Mục 2.1.2. "Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản"

* Đối với cột "% so với tổng giá trị dự toán" thì lấy số tuyệt đối của từng loại vốn chia cho tổng dự toán rồi nhân với 100, sau đó ghi kết quả vào các dòng tương ứng.

	9.2. Vốn đầu tư đã thực hiện đến trước ngày khởi công thực tế


Ghi tổng vốn đầu tư đã thực hiện cho công trình từ khi bắt đầu công tác chuẩn bị đầu tư cho đến ngày khởi công thực tế công trình. Chú ý đơn vị tính là triệu đồng.

Khái niệm cần biết:

Vốn đầu tư đã thực hiện đến trước ngày khởi công thực tế là toàn bộ chi phí đã bỏ ra đến trước ngày khởi công thực tế công trình. Khoản vốn này bao gồm:

* Vốn chuẩn bị đầu tư gồm các chi phí thực hiện bắt đầu từ lúc tiến hành điều tra, khảo sát để lập báo cáo đầu tư của công trình và kết thúc báo cáo đầu tư được duyệt và có quyết định đầu tư.

* Vốn chuẩn bị xây dựng gồm các chi phí thực hiện bắt đầu từ khi có quyết định đầu tư, công trình được ghi vào kế hoạch, chuẩn bị xây dựng và kết thúc khi thiết kế dự toán được duyệt và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công xây lắp công trình.

	Phần ký tên, đóng dấu


Cuối cùng người lập biểu và Chủ tịch UBND xã cùng ký vào báo cáo để đảm bảo tính pháp lý của số liệu báo cáo đối với cấp trên.

Chú ý: Biểu này được lập riêng cho từng công trình 135 của xã vào 10 ngày sau khi công trìng được khởi công.

9. Nguồn số liệu
1. Báo cáo đầu tư và quyết định đầu tư của công trình.

2. Các tài liệu thiết kế và tổng dự toán được duyệt của công trình.

3. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các bên có liên quan.

GIẢI THÍCH BIỂU 

BIỂU 04/ĐT135 - XÃ:
Công trình CSHT Chương trình 135 hoàn thành

10.  Mục đích
Phản ánh tình hình hoàn thành công trình 135 nhằm giúp cho việc chỉ đạo đầu tư xây dựng.

11. Phương pháp tính và ghi 

Công trình hoàn thành là công trình đã kết thúc giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế đã được duyệt; được nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Cách ghi và khái niệm của các mục sau đây:

+ Nơi gửi và nơi nhận báo cáo,

+ Tháng, năm báo cáo,

3. Tên công trình,

4. Địa điểm xây dựng,

5. Quyết định đầu tư,

6. Hình thức xây dựng,

7. Ngày khởi công thực tế

Xin hãy tham khảo các phần tương ứng ở giải thích Biểu 03/ĐT 135 - Xã: "Công trình CSHT Chương trình 135 khởi công".

	6. Ngày hoàn thành kế hoạch:              /               /    2   0   0 

	7. Ngày hoàn thành thực tế   :              /               /     2   0   0 


Các khái niệm cần biết:

* Ngày hoàn thành kế hoạch là ngày hoàn thành theo kế hoạch của cấp có thẩm quyền giao.

* Ngày hoàn thành thực tế là ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao công trình cho đơn vị sử dụng.

Chú ý: Mỗi con số ghi vào một ô và phải ghi đầy đủ vào các ô trống.

	8. Năng lực mới tăng (ghi tên năng lực kèm theo đơn vị tính):.............


Các khái niệm cần biết:

* Năng lực mới tăng (còn gọi là năng lực bàn giao) là khả năng sản xuất hoặc phục vụ tính theo thiết kế của công trình hoàn thành bàn giao cho đơn vị sử dụng.

* Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của công trình thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm (không được tính năng lực ban đầu của cơ sở).

* Trường hợp nâng cấp hoặc sửa chữa lớn thì để trống mục này.

Chú ý: Chỉ ghi năng lực chính của công trình và sử dụng đơn vị tính theo đúng bảng danh mục kèm theo của biểu này vào dòng...................

	9. Tài chính (điền vào biểu)


Phần này gồm 3 mục, hãy ghi lần lượt từng mục

	9.1. Tổng dự toán lần cuối


Ghi tổng dự toán được duyệt lần cuối của cấp có thẩm quyền vào cột "Tiền". Chú ý đơn vị tính là triệu đồng.

	9.2. Tổng vốn đầu tư thực hiện


"Tổng vốn đầu tư thực hiện" là toàn bộ vốn đầu tư vào công trình từ khi bắt đầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến khi bàn giao toàn bộ công trình cho bên sử dụng.

Cách ghi:

*  Ở cột bên trái, tổng vốn đầu tư thực hiện được chia ra theo các nguồn vốn: vốn do dân đóng góp, hỗ trợ trực tiếp trong nước, hỗ trợ trực tiếp ngoài nước, Ngân sách Trung ương, Ngân sách địa phương. Hãy ghi vốn đầu tư thực hiện theo các nguồn vốn vào các dòng tương ứng của cột "Tiền".

* Đối với cột "% so với tổng số" ở bên trái thì lấy số tuyệt đối của từng loại vốn chia cho Tổng vốn đầu tư thực hiện rồi nhân với 100. Ghi kết quả vào dòng tương ứng.

* Ở cột bên phải, tổng vốn đầu tư thực hiện được chia ra theo loại đơn vị thi công công trình: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, dân tự làm. Hãy ghi vốn đầu tư thực hiện theo từng loại đơn vị thi công vào các dòng tương ứng của cột "Tiền".

* Đối với cột "% so với tổng số" ở bên phải thì lấy số tuyệt đối của từng loại đơn vị thi công chia cho Tổng vốn đầu tư thực hiện rồi nhân với 100. Ghi kết quả vào các dòng tương ứng.

Chú ý: Tổng của các phần thực hiện chia theo nguồn vốn cộng lại phải bằng tổng của các phần thực hiện chia theo các đơn vị thi công và bằng tổng vốn đầu tư thực hiện. Nếu phần nguồn nào không có thì để trống.

	Phần ký tên, đóng dấu


Cuối cùng người lập biểu và Chủ tịch UBND xã cùng ký vào báo cáo để đảm bảo tính pháp lý của số liệu báo cáo đối với cấp trên.

Chú ý: Biểu này được lập riêng cho từng công trình 135 của xã 30 ngày sau khi công trình hoàn thành.

12. Nguồn số liệu

1. Báo cáo đầu tư và quyết toán đầu tư của công trình.

2. Các tài liệu thiết kế và tổng dự toán được duyệt của công trình.

3. Báo cáo chính thức thực hiện kế hoạch hàng năm của chủ đầu tư.

4. Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và các bên có liên quan.

5. Biên bản nghiệm thu bàn giao công trình và hạng mục công trình cho bên sử dụng.

6. Các tài liệu về quyết toán vốn đầu tư khi công trình hoàn thành.

	Biểu số 01/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 20 tháng báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo nguồn vốn

Tháng........ năm 200.....

(Báo cáo nhanh tháng)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........


Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã
	Kế hoạch năm
	Thực hiện


	% TH so với KH năm


	Giải ngân tính 

	
	
	
	
	Chính thức tháng
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	đến cuối tháng b/c

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn huy động của dân
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Công ích
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước
	21
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước
	22
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách Nhà nước
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. N.sách TƯ đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. N.sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 02/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 20 tháng báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Tháng........ năm 200.....

(Báo cáo nhanh tháng)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.......


Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã
	Kế hoạch năm
	Thực hiện


	% TH so với KH năm


	Tình hình giải ngân tính 

	
	
	
	
	Chính thức tháng
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	đến cuối tháng báo cáo

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Ghi từng công trình lần lượt theo thứ tự từng xã)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A

Công trình

.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã B

Công trình

.....................
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 03/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 20 tháng báo cáo
	CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Tháng........ năm 200.....

(Từ đầu năm đến tháng báo cáo)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........

	Số TT
	
	Mã
	Địa điểm xây dựng 
	Ngày khởi 
	Ngày hoàn thành
	Năng lực
bàn giao
	Giá dự toán lần cuối 
	Tổng vốnđầu tư thực 

	
	
	
	(xã)
	công thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	Đơn vị
	Số lượng
	 (triệu đồng)
	hiện (triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(Ghi lần lượt công trình theo từng xã)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình

.......................


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 04/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 20 tháng báo cáo
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo loại công trình

Tháng........ năm 200.....

(Từ đầu năm đến tháng báo cáo)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........

	Số TT
	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng     

	A
	B
	C
	D
	1

	
	(Ghi theo danh mục kèm theo, theo 8 ngành kinh tế) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 05/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo nguồn vốn

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.......


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	
	Mã số
	 Kế koạch năm
	Thực hiện chính thức năm
	% thực hiện chính thức so với kế hoạch năm

	A
	B
	C
	(1)
	(2)
	(3)=(2):(1)x100

	
	Tổng số
	01
	
	
	

	1
	Vốn huy dộng của dân
	10
	
	
	

	
	1.1. Công ích
	11
	
	
	

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước 
	21
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước 
	22
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách Nhà nước 
	30
	
	
	

	
	3.1. Ngân sách TW đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	

	
	3.2. Ngân sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 06/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........











Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã số
	 Kế koạch năm
	Thực hiện chính thức năm
	% thực hiện chính thức so kế hoạch năm

	A
	B
	C
	(1)
	(2)
	(3)=(2):(1)x100

	
	Tổng số
	
	
	
	

	
	(Ghi từng lần lượt từng công trình theo thứ tự từng xã)
	
	
	
	

	1
	Xã A 

Công trình

.......................................
	
	
	
	

	2
	Xã B 

Công trình

.......................................
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 07/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.......

	Số TT
	
	Mã
	Địa điểm xây dựng 
	Ngày khởi 
	Ngày hoàn thành
	Năng lực
bàn giao
	Giá dự toán lần cuối 
	Tổng vốn đầu tư thực 

	
	
	
	(xã)
	công thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	Đơn vị
	Số lượng
	(triệu đồng)
	hiện (triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(Ghi từng lần lượt từng công trình theo thứ tự từng xã)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công trình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 08/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo đơn vị thi công của công trình hoàn thành

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.....................................

	Số TT 
	
	Mã số
	Tổng vốn đầu tư thực hiện (Triệu đồng)
	% so với tổng số

	
	
	
	 Tổng số
	Chia ra
	Chia ra

	
	
	
	
	DN Nhà nước
	DN tư nhân
	Dân tự làm
	DN Nhà nước
	DN tư nhân
	Dân tự làm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5=2/1*100
	6=3/1*100
	7=4/1*100

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Ghi từng công trình theo thứ tự từng xã)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã A

Công trình

......................................
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã B

Công trình

......................................
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 09/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo nguồn vốn và ngành kinh tế

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.....................................


Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã
	Tổng số 
	Chia theo ngành kinh tế 

	
	
	
	
	Giao  thông 
	Thuỷ lợi
	Nước
	Điện
	Giáo dục
	Y tế
	  Chợ 
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn huy động của dân
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Công ích
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách Nhà nước
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. Ngân sách TW đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Ngân sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 10/ĐT135-Huyện 
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện............... Tỉnh..............
Phân theo loại công trình

Tháng........... năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: UBND huyện..................................
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.........

	Số TT
	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	B
	C
	D
	1

	
	(Ghi theo danh mục kèm theo, theo 8 ngành kinh tế )
	
	
	

	1
	Ngành giao thông
	
	
	

	
	.................................................
	
	
	

	
	................................................
	
	
	

	2
	Thuỷ lợi
	
	
	

	
	................................................
	
	
	

	
	..................................................
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Chủ tịch UBND huyện
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


CÁCH GHI CÁC BIỂU TỔNG HỢP HUYỆN

PHẦN I - BÁO CÁO NHANH

Biểu 01/ĐT135- Huyện

Các cột (A), (B), (C) phải giữ đúng như trong biểu đã quy định không được tự ý thêm bớt hoặc bỏ dòng hoặc cột nào.

Cột (1) ghi kế hoạch của cấp có thẩm quyền giao kế hoạch theo từng nguồn vốn được xác định ở cột (B).

Cột (2), (3), (4) - lấy số liệu từ các Cột (2), (4), (5) của biểu 01/ĐT 135- Xã để tổng hợp vào các cột này.

Chú ý: - Một xã có thể có một số công trình nên trước khi tổng hợp chung cho toàn huyện phải tổng hợp theo từng xã.

- Khi tổng hợp phải tổng hợp cả các công trình hoàn thành trước kỳ báo cáo trong năm báo cáo.

Cột (5) = Cột (3) : Cột (1) x 100

Cột (6) = Cột (4) : Cột (1) x 100

Cột (7) : Tổng hợp từ Cột (8) của biểu 01/ĐT 135- Xã.

Biểu 02/ĐT 135- Huyện

Cột (A): Ghi thứ tự từng xã

Cột (B): Ghi tên xã có công trình 135, sau đó mới ghi tên công trình

Cột (C): Ghi mã số theo quy định (mã này có thể ghi theo từng xã và từng công trình).

Cột (1): Ghi kế hoạch năm của từng xã và từng công trình của cấp có thẩm quyền giao cho huyện và xã.

Cột (2), (3), (4), lấy theo số liệu từ các Cột (2), (4), (5) của Biểu 01/ĐT 135- Xã để tổng hợp vào các Cột này.

Chú ý:

* Công trình thuộc xã nào thì ghi vào xã đó và trước khi vào biểu cần kiểm tra lại số liệu báo cáo của xã xem có phần nào sai sót cần hiệu chỉnh thì phải làm ngay.

* Biểu này chỉ lập cho những công trình đang thi công của các xã trong huyện để theo dõi tiến độ thi công của từng công trình trong kỳ báo cáo.

Cột (5) = Cột (3) : Cột (1) x 100

Cột (6) = Cột (4) : Cột (1) x 100

Cột (7) : Dựa vào Cột (7) biểu 01/ĐT 135 - Xã để ghi tình hình giải ngân cho từng công trình theo các nguồn vốn.

Biểu 03/ĐT 135 - Huyện

Để tổng hợp báo cáo ở biểu này, huyện phải tổng hợp tất cả các báo cáo từ biểu 04/ĐT 135- Xã  (lưu ý: Mỗi báo cáo là một công trình hoàn thành) mà các xã đã gửi lên huyện trong kỳ báo cáo.

Cột (A): Ghi thứ tự từng Công trình.

Cột (B): Ghi lần lượt từng công trình hoàn thành từ đầu năm đến kỳ báo cáo.

Cột (C): Ghi mã.

Cột (D): Ghi tên xã nơi xây dựng công trình. Chú ý: các công trình hoàn thành của một xã ghi liền nhau để tiện cho việc theo dõi.

Các Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) thì dựa vào các Dòng từ (5) đến (8) và Dòng (9.2) của biểu 04/ĐT135- Xã để ghi.

Biểu 04/ĐT135-Huyện
Biểu này tổng hợp năng lực tăng từ đầu năm đến tháng báo cáo. Để tổng hợp biểu này, huyện phải thu thập đầy đủ các biểu 04/ĐT135-Xã mà các xã gửi lên huyện từ đầu năm đến kỳ báo cáo.

Chú ý: Khi tổng hợp biểu này chỉ cần dựa vào dòng 8 (Năng lực mới tăng) của Biểu 04/ĐT 135 - Xã.

Cột (A): Ghi số thứ tự theo từng ngành kinh tế có phát sinh năng lực mới tăng.

Cột (B): Ghi tên từng ngành kinh tế có phát sinh năng lực mới tăng, sau đó ghi từng loại năng lực mới tăng.

Cột (C): Ghi mã số theo quy định.

Cột (D): Ghi đơn vị tính theo bảng danh mục.

Cột (1): Tổng hợp số lượng Dòng 8 của các Biểu 04/ĐT 135 - Xã vào các dòng tương ứng ở Cột (B).

PHẦN II- BÁO CÁO CHÍNH THỨC

Biểu 05/ĐT 135 - Huyện.

Các cột (A), (B), (C), và (1): Ghi như biểu 01/ĐT135- Huyện nhưng chú ý Cột (1) lấy kế hoạch năm là kế hoạch được cấp có thẩm quyền duyệt lần cuối cùng trong năm.

Cột (2): Được tổng hợp từ cột (3) báo cáo tháng 1 và Cột (5) báo cáo các tháng cuối cùng của các công trình hoàn thành trước năm báo cáo ở biểu 01/ĐT135-Xã từ các xã gửi lên. Chú ý: Trước khi tổng hợp biểu này huyện phải tổng hợp theo từng xã và theo từng nguồn vốn rồi mới tổng hợp chung cả huyện để ghi vào biểu; khi ghi phải ghi đúng dòng của từng nguồn vốn.

Cột (3) = [Cột (2): Cột (1)] x 100.

Biểu 06/ĐT135- Huyện
Các cột (A), (B), (C), (1): Ghi giống như các cột (A), (B), (C), (1) của biểu 02/ĐT 135 - Huyện nhưng Cột (1) là kế hoạch điều chỉnh lần cuối cùng trong năm.

Cột (2) lấy số liệu từ cột (3) biểu 01/ĐT 135-Xã để ghi vào.

Cột (3) = [Cột (2): Cột (1)] x 100.

Chú ý: Biểu này ghi tất cả các công trình đang thi công của huyện trong năm báo cáo.

Biểu 07/ĐT135-Huyện

Cách tổng hợp của Biểu này hoàn toàn giống như biểu 03/ĐT135-Huyện nhưng chú ý đây là số lượng công trình hoàn thành cả năm của toàn huyện nên khi tổng hợp phải ghi đầy đủ tất cả các công trình hoàn thành của huyện trong năm báo cáo.

Biểu 08/ĐT 135-Huyện
Biểu này nhằm phản ánh tổng số vốn đầu tư thực hiện phân theo đơn vị thi công của các công trình hoàn thành trong năm của huyện. Thông tin tổng hợp từ biểu này giúp cho các nhà lãnh đạo nắm được tổng số vốn đầu tư thực hiện của từng loại đơn vị thi công xây dựng công trình.

Cột (A): Ghi thứ tự từng xã có công trình hoàn thành.

Cột (B): Ghi tên xã sau đó ghi các công trình hoàn thành của từng xã đó.

Các Cột (1), (2), (3), (4): Số liệu được lấy từ dòng 9.2 Tổng vốn đầu tư thực hiện của biểu 04/ĐT 135-Xã mà các xã gửi lên cho huyện trong năm báo cáo. Khi ghi vào biểu chú ý ghi theo từng xã rồi từ đó tổng hợp lên cho toàn huyện.

Cột (6), (7), (8): Ghi theo chỉ dẫn đã ghi trong biểu.

Biểu 09/ĐT135-Huyện
Các Cột (A), (B), (C): Ghi như biểu 05/ĐT135-Huyện.

Cột (1) = Cột (2) + Cột (3) +..... + Cột (9) và bằng số liệu Cột (2) Biểu 05/ĐT135-Huyện.

Các Cột từ (2) đến (9) là Cột vốn đầu tư chia theo ngành kinh tế. Nguyên tắc phân ngành kinh tế như sau: công trình thuộc ngành nào thì vốn đầu tư phân vào ngành đó.

Biểu này được tổng hợp từ Cột (3) báo cáo tháng 1 của các công trình đang thi công và Cột (5) báo cáo nhanh tháng cuối cùng của công trình hoàn thành ở biểu 01/ĐT135 - Xã mà các xã gửi lên cho huyện.

Biểu 10/ĐT135-Huyện
Tổng hợp và ghi giống như biểu 04/ĐT135-Huyện nhưng chú ý đây là số liệu cả năm.

	Biểu số 01/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 25 tháng 
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Tỉnh.....................
Phân theo nguồn vốn

Tháng........ năm 200.....

(Báo cáo nhanh tháng)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW


Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã
	Kế hoạch năm
	Thực hiện


	% TH so với KH năm


	Giải ngân tính 

	
	
	
	
	Chính thức tháng
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	đến cuối tháng b/c

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn huy động của dân
	10
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Công ích
	11
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước
	21
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước
	22
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách Nhà nước
	30
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. N.sách TƯ đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. N.sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 02/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 25 tháng báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Tỉnh.....................
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Tháng........ năm 200.....

(Báo cáo nhanh tháng)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW


Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã
	Kế hoạch năm
	Thực hiện


	% TH so với KH năm


	Tình hình giải ngân tính

	
	
	
	
	Chính thức tháng
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	Ước tính tháng báo cáo
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng b/c
	đến cuối tháng báo cáo

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Ghi từng công trình lần lượt theo thứ tự từng huyện)


	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 03/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 25 tháng báo cáo
	CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện................ Tỉnh................
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Tháng........ năm 200.....

(Từ đầu năm đến tháng báo cáo)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW.

	Số TT
	
	Mã
	Địa điểm xây dựng
	Ngày khởi 
	Ngày hoàn thành
	Năng lực
bàn giao
	Giá dự toán 
	Tổng vốn đầu tư  

	
	
	
	(xã)
	công thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	Đơn vị
	Số lượng
	lần cuối (triệu đồng)
	thực hiện (triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(Ghi từng công trình lần lượt theo thứ tự từng huyện)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 04/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 25 tháng báo cáo
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135 
Huyện................ Tỉnh................
Phân theo loại công trình

Tháng........ năm 200.....

(Từ đầu năm đến tháng báo cáo)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.........
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW

	Số TT
	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng     

	A
	B
	C
	D
	1

	
	(Ghi theo danh mục kèm theo, theo 8 ngành kinh tế) 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 05/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG 
CHƯƠNG TRÌNH 135 
Tỉnh......................
Phân theo nguồn vốn

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh........
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW


Đơn vị tính: Triệu đồng

	Số TT
	
	Mã số
	 Kế koạch năm
	Thực hiện chính thức năm
	% thực hiện chính thức so với kế hoạch năm

	A
	B
	C
	(1)
	(2)
	(3)=(2):(1)x100

	
	Tổng số
	01
	
	
	

	1
	Vốn huy động của dân
	10
	
	
	

	
	1.1. Công ích
	11
	
	
	

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước 
	21
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước 
	22
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách Nhà nước 
	30
	
	
	

	
	3.1. Ngân sách TW đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	

	
	3.2. Ngân sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	

	4
	Vốn của các chương trình, dự án lồng ghép trên địa bàn tỉnh
	40
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 06/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG
CHƯƠNG TRÌNH 135 
Tỉnh......................
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.......
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW











Đơn vị: triệu đồng

	Số TT
	
	Mã số
	Địa điểm xây dựng (xã)
	 Kế koạch năm
	Thực hiện chính thức năm
	% thực hiện chính thức so kế hoạch năm

	A
	B
	C
	D
	(1)
	(2)
	(3)=(2):(1)x100

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	(Ghi từng công trình lần lượt theo thứ tự từng huyện)


	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 07/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG
CHƯƠNG TRÌNH 135 HOÀN THÀNH
Tỉnh......................
Phân theo đơn vị hành chính và công trình

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW

	Số TT
	
	Mã
	Địa điểm xây dựng 
	Ngày khởi 
	Ngày hoàn thành
	Năng lực
bàn giao
	Giá dự toán lần cuối 
	Tổng vốn đầu tư thực 

	
	
	
	(xã)
	công thực tế
	Kế hoạch
	Thực tế
	Đơn vị
	Số lượng
	(triệu đồng)
	hiện (triệu đồng)

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	(Ghi từng công trình lần lượt theo thứ tự từng huyện)


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 08/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135
Tỉnh......................
Phân theo đơn vị thi công của công trình hoàn thành

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.....
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW

	STT
	
	Mã số 
	Tổng vốn đầu tư thực hiện (Triệu đồng)
	% so với tổng số

	
	
	
	 Tổng số
	Chia ra
	Chia ra

	
	
	
	
	DN Nhà nước
	DN tư nhân
	Dân tự làm
	DN Nhà nước
	DN tư nhân
	Dân tự làm

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Ghi từng công trình theo thứ tự từng huyện)


	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 09/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135
Tỉnh......................
Phân theo ngành kinh tế

Năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.....
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW


ĐĐơn vị: triệu đồng

	STT
	
	Mã
	Tổng số 
	Chia theo ngành kinh tế 

	
	
	
	
	Giao  thông 
	Thuỷ lợi
	Nước
	Điện
	Giáo dục
	Y tế
	  Chợ 
	Khác

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Vốn huy động của dân
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.1. Công ích
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1.2. Nghĩa vụ
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Vốn hỗ trợ
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.1. Hỗ trợ trong nước
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2.2. Hỗ trợ ngoài nước
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Vốn ngân sách Nhà nước
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.1. Ngân sách TW đầu tư trực tiếp
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3.2. Ngân sách ĐP đầu tư trực tiếp
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


	Biểu số 10/ĐT135-Tỉnh
Ban hành kèm theo Thông tư số 566/2000/TT/UBDTMN ngày19/7/2000 của UBDTMN 

Ngày gửi b/c:  ngày 01 tháng 4 năm sau năm báo cáo
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CƠ SỞ
HẠ TẦNG CHƯƠNG TRÌNH 135
Tỉnh......................
Phân theo loại công trình

Tháng....... năm 200.....

(Báo cáo chính thức năm)
	Đơn vị gửi b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh.......
Đơn vị nhận b/c: Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo  Chương trình 135 TW

	Số TT
	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Số lượng

	A
	B
	C
	D
	1

	
	(Ghi theo danh mục kèm theo, theo 8 ngành kinh tế)


	
	
	

	Người lập biểu                                                                   

(Ký tên)

Họ và tên
	
	Ngày........ tháng...... năm 200.......

Thủ trưởng cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh
(Ký tên, đóng dấu)

Họ và tên


CÁCH GHI CÁC BIỂU TỔNG HỢP TỈNH

PHẦN I - BÁO CÁO NHANH

Biểu 01/ĐT135-Tỉnh
Các Cột (A), (B), (C) phải giữ đúng như trong biểu đã quy định không được tự ý thêm bớt hoặc bỏ dòng hoặc Cột nào.

Cột (1) ghi kế hoạch của Trung ương giao cho tỉnh nhưng chú ý là kế hoạch mới nhất nhận được từ tháng báo cáo; như báo cáo tháng 11, tháng 12 thì phải là kế hoạch điều chỉnh lần cuối chứ không phải kế hoạch đầu năm. Khi ghi Cột này cần tổng hợp kế hoạch của các huyện gửi lên xem có trùng với kế hoạch của Trung ương hay không; nếu thấy sai sót cần uốn nắm kịp thời.

Cột (2), (3), (4) - lấy số liệu từ các Cột (2), (3), (4) của biểu 01/ĐT 135-Huyện để tổng hợp vào các Cột này.

Cột (5) = Cột (3): Cột (1) x 100

Cột (6) = Cột (4) : Cột (1) x 100

Cột (7): Tổng hợp từ Cột (7) của biểu 01/ĐT135-Huyện

Biểu 02/ĐT135-Tỉnh
Cột (A): Ghi thứ tự từng huyện

Cột (B): Ghi tên huyện có công trình 135, sau đó mới ghi tên công trình

Cột (C): Ghi mã số (mã này có thể ghi theo từng huyện và từng công trình)

Cột (1): Ghi kế hoạch năm của từng huyện và từng công trình của Trung ương giao cho tỉnh.

Cột (2, (3), (4) dựa vào biểu 02/ĐT135 - Huyện để ghi vào biểu.

Chú ý:

* Công trình thuộc huyện nào thì ghi vào huyện đó và trước khi vào biểu cần kiểm tra lại số liệu báo cáo của huyện xem có phần nào sai sót cần hiệu chỉnh thì phải làm ngay.

* Biểu này chỉ lập cho những công trình đang thi công của các huyện trong tỉnh để theo dõi tiến độ thi công của từng công trình trong kỳ báo cáo.

Cột (5) = Cột (3): Cột (1) x 100

Cột (6) = Cột (4) : Cột (1) x 100

Cột (7): Dựa vào Cột (7) biểu 02/ĐT135-huyện để tổng hợp tình hình giải ngân cho từng công trình theo các nguồn vốn.

Biểu 03/ĐT135-Tỉnh

Để tổng hợp báo cáo ở biểu này, tỉnh phải tổng hợp tất cả các báo cáo từ biểu 03/ĐT135-Huyện mà các huyện gửi lên cho tỉnh.

Cột (A): Ghi thứ tự từng huyện.

Cột (B): Ghi tên huyện, tiếp theo lần lượt từng công trình hoàn thành từ đầu năm đến kỳ báo cáo thuộc huyện đó.

Cột (C): Ghi mã số.

Cột (D): Ghi tên xã là nơi xây dựng công trình. Chú ý: các công trình hoàn thành của một xã ghi liền nhau để tiện cho việc theo dõi.

Các Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) thì dựa vào các Cột (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) của biểu 03/ĐT135-Huyện mà các huyện đã báo cáo cho tỉnh.

Biểu 04/ĐT135-Tỉnh

Cột (A): Ghi số thứ tự theo từng ngành kinh tế có phát sinh năng lực mới tăng.

Cột (B): Ghi tên từng ngành kinh tế có phát sinh năng lực mới tăng, sau đó ghi từng loại năng lực mới tăng.

Cột (C): Ghi mã số theo quy định.

Cột (D): Ghi đơn vị tính theo bảng danh mục.

Cột (1): Tổng hợp số lượng của từng loại nămg lực đã phát sinh trong kỳ báo cáo mà các huyện đã gửi lên để ghi vào biểu này.

PHẦN II - BÁO CÁO CHÍNH THỨC

Biểu 05/ĐT135-Tỉnh
Các Cột (A), (B), (C) với các dòng theo số thứ tự từ 1 đến 3: Ghi như Biểu 01/ĐT135-Tỉnh.

Cột (1): Ghi kế hoạch năm mà Trung ương duyệt lần cuối cùng cho tỉnh, trừ dòng số thứ tự thứ 4 không tính được thì đánh dấu (X).

Cột (2): Tổng hợp số liệu từ Biểu 05/ĐT135- Huyện để vào số liệu từ dòng 1 đến dòng 3 theo số thứ tự ở Cột (A).

Chú ý: Trước khi tổng hợp biểu này tỉnh phải tổng hợp theo từng huyện và theo từng nguồn vốn rồi mới tổng hợp chung cả tỉnh để ghi vào biểu; khi ghi phải ghi đúng dòng của từng nguồn vốn.

Riêng đối với nguồn vốn của các chương trình, dự án lồng ghép trên địa bàn tỉnh thì cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chương trình 135 tỉnh phải tự tổng hợp cho tỉnh và ghi vào Dòng 4 của Biểu này.

Cột (3) = [Cột (2): Cột (1)] x 100.

Biểu 06/ĐT135-Tỉnh
Các Cột (A), (B), (C), (D): Ghi giống như các Cột (A), (B), (C), (D), của biểu 03/ĐT135 - Tỉnh.

Cột (1): Ghi kế hoạch năm được điều chỉnh lần cuối của từng công trình.

Cột (2) lấy số liệu từ Cột (2) biểu 06/ĐT135-Huyện mà các huyện gửi lên tỉnh để tổng hợp.

Cột (3) = [Cột (2) : Cột (1)] x 100.

Chú ý: Biểu này ghi tất cả các công trình đang thi công của tỉnh trong năm báo cáo.

Biểu 07/ĐT135-Tỉnh
Biểu này được tổng hợp hoàn toàn giống như biểu 03/ĐT135-Tỉnh nhưng chú ý đây là số lượng công trình hoàn thành cả năm của toàn tỉnh nên khi tổng hợp phải ghi đầy đủ tất cả các công trình hoàn thành của tỉnh trong năm báo cáo.

Biểu 08/ĐT135-Tỉnh

Biểu này nhằm phản ánh tổng số vốn đầu tư thực hiện phân theo đơn vị thi công của các công trình hoàn thành trong tỉnh. Thông tin tổng hợp từ biểu này giúp cho các nhà lãnh đạo nắm được tổng số vốn đầu tư thực hiện của từng loại đơn vị thi công xây dựng công trình.

Cột (A): Ghi thứ tự từng huyện có công trình hoàn thành.

Cột (B): Ghi tên huyện sau đó ghi các công trình hoàn thành của từng huyện đó.

Các Cột (1), (2), (3), (4): Số liệu được tổng hợp từ các Cột (1), (2), (3), (4), của Biểu 08/ĐT135-Huyện mà các huyện gửi lên cho tỉnh trong năm báo cáo. Khi ghi vào biểu chú ý ghi theo từng huyện rồi từ đó tổng hợp lên cho toàn tỉnh.

Cột (6), (7), (8): Ghi theo chỉ dẫn đã ghi trong biểu.

Biểu 09/ĐT135-Tỉnh
Các Cột (A), (B), (C): Ghi như biểu quy định trong biểu.

Cột (1) = Cột (2) + Cột (3) +...+ Cột (9)

Các Cột từ (2) đến (9) được tổng hợp từ các Cột Từ (2) đến (9) của Biểu 09/ĐT135-Huyện.

Biểu 10/ĐT135-Tỉnh
Tổng hợp và ghi giống như biểu 04/ĐT135-Tỉnh nhưng chú ý đây là số liệu cả năm.

NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA TÁM NGÀNH KINH TẾ 

(áp dụng cho chế độ báo cáo Chương trình 135)

1. Giao thông
Đường làm mới




Km

Trong đó đường ô tô:

Nhựa




Km

Đá răm




Km

Cấp phối, đất



Km

Đường nâng cấp




Km

Cầu các loại làm mới



Cái/m 

Trong đó cầu bê tông cốt thép


Cái/m

Cầu sửa chữa




Cái/m

Cống các loại




Cái/m

Trong đó: O>100cm



Cái/m

2. Thuỷ lợi
Diện tích tưới




Ha

Diện tích tiêu




Ha 

Đập tràn





Cái/m

Nạo vét kênh mương



m3
Khối lượng đắp đê kè cống

Đất




m3
Đá, gạch




m3
Bê tông




m3
Số km kênh mương đã hoàn thành

Km

Trong đó:

Kênh cấp 1



Km

Kênh cấp 2



Km

Kênh cấp 3



Km

Cống tưới tiêu




Cái/m

Diện tích trồng rừng



Ha

Diện tích tu bổ rừng



Ha

Diện tích chăm sóc rừng


Ha

3. Cấp nước sinh hoạt
Sản xuất và phân nước 



m3/ngày dêm

Đường ống dẫn nước 



m

Giếng khoan




Cái

Bể chứa nước sạch



Cái/m3
4. Công trình điện (nông thôn)
Điện phát ra:

Thuỷ điện




Kw

Điêzel




Kw

Đường dây dẫn điện:

Đường dây cao thế:

Đường dây 35 Kv trở lên


Km

Đường dây 35-6 Kv


Km

Đường dây dưới 6 Kv


Km

Đường dây dùng cho sinh hoạt

Km

Cột điện đã dựng



Cái

Trong đó: cột bê tông


Cái

Trạm biến thế:

Loại 50 Kva



Trạm/Kva

Loại 100 Kva



Trạm/Kva

Loại 150 Kva



Trạm/Kva

Loại lớn hơn 150 Kva


Trạm/Kva

Số hộ mới được dùng điện


Hộ

5. Trường học

Nhà trẻ, mẫu giáo



Trường/phòng

Trường tiểu học




Trường/phòng

Trường phổ thông cơ sở 


Trường/phòng

6. Hệ thống bệnh viện, trạm y tế

Bệnh viện, trạm xá



Trạm/m2sd

Số giường bệnh 




Giường

Trong đó:

Nhà kiên cố



Trạm/m2sd

Số giường bệnh 

 

Giường

Trung tâm kế hoạch hoá gia đình

Cái/m2sd

7. Chợ
Cửa hàng, chợ các loại (có mái che)

m2sd

Chợ không có mái che



m2sd

8. Các công trình khác

Trụ sở xã




m2sd

Trạm khuyến nông



Trạm/ m2sd

Trạm khuyến lâm



Trạm/ m2sd

Trạm truyền thanh



Trạm

Nhà văn hoá




Nhà/m2sd

Kho các loại:

Kho lương thực



m2sd

Kho vật tư nông nghiệp 


m2sd

Kho khác 




m2sd

DANH MỤC KHỐI LƯỢNG HIỆN VẬT CHỦ YẾU

(áp dụng cho chế độ báo cáo Chương trình 135)
Đất đào





m3
Đất đắp





m3

Đóng cọc bê tông



Cái/m

Gạch xây




m3

Đá xây





m3

Gạch lát





m2

Đá lát





m2

Đường làm mới:

Đường ô tô



Km

Đường nhựa



Km

Đường đá răm



Km

Đường cấp phối



Km

Đường đất




Km

Đường dân sinh

Đường cấp phối



Km

Đường đất




Km

Đường nâng cấp



Km

Cầu làm mới các loại



Cái

Bê tông cốt thép



Cái/m

Cầu treo




Cái/m

Khác




Cái/m

Cầu sửa chữa các loại



Cái/m

Cống:

O<50 cm



          
Cái/m

50 cm <O< 100 cm
                     
Cái/m

O>100 cm

Số km kênh mương đã hoàn thành:

Kênh cấp 1:

Bê tông




Km

Đất




Km

Kênh cấp 2:

Bê tông




Km

Đất




Km

Cống tưới tiêu




Cái/m

Máy bơm nước:

Điện




Cái/ m3/h

Dầu




Cái/ m3/h

Diện tích tưới




Ha

Diện tích tiêu




Ha


Khối lượng đắp đê kè cống


m3
Nạo vét kênh mương



m3
SX và phân phối nước



m3/ngày đêm

Số giếng khoan




Cái

Số giếng đào




Cái

Số bể chứa nước 



Cái/m3

Đường ống dẫn nước 



m

Gang sắt tráng kẽm


m

ống nhựa




m

ống khác




m

Máy bơm nước sinh hoạt


Cái/m3/h

Điện phát ra:


Thuỷ điện




Trạm/Kw

Điêzel




Trạm/Kw

Đường dây dẫn điện:

35 Kv trở lên



Km

35 - 6 Kv




Km

Dưới 6 Kv




Km

Số cột đã dựng




Cột

Lắp trạm biến thế

50 Kva




Trạm/Kva

100 Kva




Trạm/Kva

150 Kva




Trạm/Kva

> 150 Kva




Trạm/Kva

Số hộ mới được dùng điện


Hộ

Số phòng học:

Nhà trẻ, mẫu giáo



Trường/phòng

Tiểu học




Trường/phòng

Phổ thông cơ sở 



Trường/phòng

Bệnh viện, trạm xá



Trạm/m2sd

Chia ra:

Nhà kiên cố



m2sd

Nhà bán kiên cố



m2sd

Nhà tạm




m2sd

Nhà khác




m2sd

Số giường bệnh




Giường


Chợ có mái che




Cái/m2sd

Chợ không có mái che



Cái/m2sd

Kho các loại:

Kho lương thực



m2sd

Kho vật tư nông nghiệp 


m2sd

Kho khác




m2sd

Trạm khuyến nông, lâm



Cái/m2sd

Trụ sở xã




Cái/m2sd

