KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1757/QĐ-BNN-TCLN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)
	TT
	Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện
	Nhiệm vụ
	Thời gian triển khai
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	A
	Kế hoạch triển khai chung
	Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thuộc lĩnh vực phụ trách.
	30/8/2013
	 

	B
	Các nhiệm vụ cụ thể
	 
	 
	 

	1
	Vụ Tổ chức cán bộ
	 
	 
	 

	 
	 
	Thành lập Ban Chỉ đạo Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của Bộ.
	8/2013
	 

	 
	 
	Rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của ngành lâm nghiệp.
	2013-2014
	 

	 
	 
	Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho ngành, ưu tiên triển khai chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
	2014-2015
	 

	 
	 
	Xây dựng kế hoạch trọng điểm đào tạo nhân lực (cán bộ khuyến lâm).
	2014-2015
	 

	2
	Vụ Kế hoạch
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng hợp kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách (nguồn vốn đầu tư phát triển) cho hoạt động lâm nghiệp theo hướng ưu tiên thực hiện Đề án.
	Hàng năm
	 

	3
	Vụ Tài chính
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng hợp kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế) cho hoạt động lâm nghiệp theo hướng ưu tiên thực hiện Đề án.
	Hàng năm
	 

	4
	Vụ Khoa học công nghệ và môi trường
	 
	 
	 

	 
	 
	Hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	2013-2014
	 

	 
	 
	Hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về khuyến nông theo Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	2013-2014
	 

	 
	 
	Tổng hợp, rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực lâm nghiệp hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng rừng, chất lượng sản phẩm gỗ.
	2013-2015
	 

	 
	 
	Xây dựng chính sách qui định về đối tượng, mức chi trả, phương thức chi trả đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước
	2013-2014
	 

	 
	 
	Xây dựng chính sách qui định mức chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với các nhà máy thủy điện có xây dựng hệ thống điện tích năng
	2013-2014
	 

	5
	Vụ Hợp tác quốc tế
	 
	Hàng năm
	 

	 
	 
	Tổng hợp, đưa nội dung tái cơ cấu vào các chương trình hợp tác, đàm phán để kêu gọi nguồn lực quốc tế tham gia thực hiện Đề án.
	 
	 

	6
	Vụ Pháp chế
	 
	 
	 

	 
	 
	Tổng hợp đề xuất kế hoạch điều chỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Đề án.
	Hàng năm
	 

	7
	Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
	 
	 
	 

	 
	 
	Đẩy mạnh liên kết, liên doanh giữa các thành phần kinh tế tham gia trồng rừng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm
	2013-2015
	 

	 
	 
	Tổ chức các hộ nông dân liên kết hợp tác trồng rừng theo kế hoạch quản lý rừng chung của tổ hợp tác/hợp tác xã dịch vụ trên cơ sở hài hòa giữa kế hoạch sản xuất của hộ gia đình và kế hoạch chung của tổ hợp tác/hợp tác xã.
	2013-2015
	 

	8
	Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối
	 
	 
	 

	 
	 
	Triển khai thực hiện Quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
	2013-2020
	 

	9
	Tổng cục Lâm nghiệp
	 
	 
	 

	9.1
	Vụ Kế hoạch - Tài chính
	 
	 
	 

	 
	 
	Rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.
	2014-2015
	 

	 
	 
	Thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng toàn quốc, vùng theo cơ cấu rừng mới trên cơ sở thực hiện các dự án quy hoạch lâm nghiệp; Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 ở cấp quốc gia và theo vùng kinh tế.
	2014-2015
	 

	 
	 
	Hướng dẫn rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
	2015-2016
	 

	 
	 
	Rà soát các chương trình, dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư trung hạn; điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư.
	Thường xuyên
	 

	 
	 
	Xây dựng kế hoạch và phân bổ dự toán ngân sách cho hoạt động của Tổng cục theo hướng ưu tiên thực hiện Đề án.
	Hàng năm
	 

	 
	 
	Nghiên cứu, đề xuất chính sách hỗ trợ đầu tư ban đầu, cho vay tín dụng ưu đãi để trồng rừng phù hợp với từng loại cây trồng, thời gian hoàn trả vốn vay khi có sản phẩm khai thác chính.
	2015
	 

	 
	 
	Nghiên cứu, xây dựng, triển khai Đề án đổi mới cơ chế và tổ chức quản lý rừng giai đoạn 2013-2020.
	2013-2020
	 

	 
	 
	Xây dựng, triển khai dự án Hỗ trợ hệ thống thông tin ngành lâm nghiệp và phục vụ tái cơ cấu ngành.
	2013-2016
	 

	 
	 
	Nghiên cứu, thử nghiệm mô hình hợp tác công tư trong bảo vệ và phát triển rừng
	2014-2015
	 

	 
	 
	Nghiên cứu các hình thức kinh tế hợp tác trong sản xuất lâm nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hình thức kinh tế hợp tác trong Lâm nghiệp
	2014-2015
	 

	 
	 
	Nghiên cứu chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng về cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản
	2013-2014
	 

	9.2
	Cục Kiểm lâm
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm và Đề án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng.
	2013-2020
	 

	 
	 
	Thử nghiệm mô hình đồng quản lý rừng giữa tổ chức quản lý rừng với người dân và cộng đồng địa phương để làm cơ sở nhân rộng.
	2014-2015
	 

	9.3
	Vụ Sử dụng rừng
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng và triển khai Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2013 - 2020.
	2013-2020
	 

	 
	 
	Xây dựng chính sách khuyến khích trồng rừng gỗ lớn.
	2014-2015
	 

	 
	 
	Nghiên cứu đề xuất cơ chế chính sách nhằm quản lý bền vững rừng tự nhiên theo chức năng của rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất), chính sách phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ.
	2014-2015
	 

	 
	 
	Xây dựng cơ chế, chính sách liên kết giữa người sản xuất gỗ, các công ty lâm nghiệp với các cơ sở, công ty chế biến gỗ; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lâm nghiệp theo mô hình khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ, người nông dân góp vốn với doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất và họ như các cổ đông của doanh nghiệp, được chia sẻ lợi ích.
	2014-2015
	 

	9.4
	Vụ Phát triển rừng
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020.
	2013-2020
	 

	 
	 
	Xây dựng, triển khai Đề án nâng cao năng suất và chất lượng rừng ở Việt Nam.
	2013-2020
	 

	 
	 
	Hướng dẫn các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chương trình khung về khuyến nông theo Quyết định số 1259/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	2013-2015
	 

	9.5
	Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế
	 
	 
	 

	 
	 
	Triển khai thực hiện chương trình khung về nghiên cứu khoa học theo Quyết định số 1258/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
	2013
	 

	 
	 
	Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phát triển nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ Đề án.
	2013-2014
	 

	 
	 
	Xây dựng chính sách và giải pháp huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động khoa học, công nghệ của ngành lâm nghiệp.
	2014
	 

	 
	 
	Triển khai thực hiện “Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế khác cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2013 - 2020”.
	Hàng năm
	 

	 
	 
	Xây dựng chương trình, chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành lâm nghiệp đến năm 2020.
	2013
	 

	 
	 
	Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích huy động và sử dụng các nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2020.
	2013-2014
	 

	 
	 
	Xây dựng, đưa nội dung tái cơ cấu vào các chương trình hợp tác, đàm phán để kêu gọi nguồn lực quốc tế tham gia thực hiện Đề án.
	Hàng năm
	 

	 
	 
	Nghiên cứu đề xuất chính sách thuê môi trường rừng
	2014-2015
	 

	9.6
	Vụ Pháp chế, thanh tra
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Đề án.
	Hàng năm
	 

	9.7
	Ban Chính sách về các tổ chức quản lý rừng
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng, triển khai Đề án Tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên.
	Hàng năm
	 

	 
	 
	Xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với lâm trường quốc doanh (công ty lâm nghiệp nhà nước).
	2014
	 

	9.8
	Viện Điều tra quy hoạch rừng
	 
	 
	 

	 
	 
	Nghiên cứu xây dựng giải pháp công nghệ phục vụ theo dõi, giám sát tài nguyên và môi trường rừng, tiềm năng dịch vụ môi trường rừng.
	2014-2015
	 

	9.9
	Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam
	 
	 
	 

	 
	 
	Xây dựng, triển khai dự án tăng cường năng lực thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam
	2014-2016
	 

	10
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm)
	Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Đề án và các nhiệm vụ cụ thể được phân công trong Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN.
	2013
	 


